## MAPA DE OBRAS SME
| Data da Última Atualização: |  |  |  | 2024-03-19
MAPA DE OBRAS
Item | N° Processo | Unidade Solicitante | Unidade Gestora | Tipo de Obra | Local | Endereço | Geolocalização / Coordenadas UTM | Responsável(is) Técnico(s) da Obra | Status da Obra (Homologada, Em Andamento; Concluída; Paralisada e Não Concluída) | Data Inicial de Vigência (Ordem de Execução) | Data Final de Vigência (Ordem de Execução) | Prazo para Conclusão (Em dias) | Data Conclusão (Efetiva) | Data Paralização | Status Cumprimento Prazo | N° Contrato | Fonte do Recurso | Contratada | CNPJ Contratada | Valor Total Contrato (sem aditivo) | Valor Total do Aditivo (se houver) | Valor Pago pela Obra | % de Execução Financeira | Tempo de Paralisação | Motivo da Paralisação - Justificativa Completa
1 | 4586/2022 | Educar | SME | Revitalização | Centro Municipal de Educação Infantil Maria Francisca Diniz Frech | Av. Presidente Wenceslau Braz, s/n° - Visconde de Mauá | Longitude: 391951.748 m E; Latitude: 5067668.658 m S | Maria Rita (Eng. Civil - SME | Concluída | 2022-07-18 | 2023-05-20 | 306 | 2023-07-27 |  | Fora do Prazo | 55/2022 | 0500 - Recursos não vinculados a impostos | Caio Eduardo Gomes Ltda. | 34.707.791/0001-06 | 321878.65 | 101690.65 | 423569.3 | 100%
2 | 6731/2020 | Educar | SME | Reforma e ampliação | Escola Municipal São Vicente Ferrer | Estrada Cachoeira da Fumaça, Bairro Fumaça, 6º Distrito, Resende-RJ | Longitude: 570868.919 m E; Latitude: 7536412.894 m S | Rafael (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2021-06-28 | 2021-10-28 | 122 | 2021-12-28 |  | Fora do Prazo | 81/2021 | 09 - FUNDEB | Construceg | 34.707.791/0001-06 | 228941.67 |  | 228941.67 | 100%
3 | 2513/2020 | Educar | SME | Reforma geral | CIEP 489 | Rua dos Tupis com Carajás, s/nº, Bairro Cidade Alegria  Resende  RJ | Longitude: 551570.252 m E; Latitude: 7513705.269 m S | Rafael (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2021-07-19 | 2022-05-19 | 304 | 2022-07-18 |  | Fora do Prazo | 105/2021 | 17 - Salário Ed / 09 - FUNDEB | Correa Junior | 02.042.314/0001-82 | 899718.61 | 325922.46 | 1225641.07 | 100%
4 | 12278/2017 | Educar | SME | Reforma geral | Escola Municipal Clotilde de Souza Ferreira | Rua Orga de São José de Paula, nº 157  Bairro Fazenda da Barra III,Resende-RJ | Longitude: 562624.009 m E; Latitude: 7515912.9909 m S | Rafael (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2021-08-03 | 2022-01-03 | 153 | 2022-02-23 |  | Fora do Prazo | 124/2021 | 17 - Salário Ed | Norton Cunha | 34.185.008/0001-91 | 289583.19 |  | 289583.19 | 100%
5 | 11955/2021 | Educar | SME | Pintura e outros serviços | CIEP Maria Dulce | Praca Manoel Luiz de Carvalho, 65 Novo Surubi Resende - RJ | Longitude: 558068 m E; Latitude: 7514623 m S | Rafael(Eng. Civil - SME) | Concluída | 2021-09-14 | 2023-06-29 | 653 | 2023-06-25 | 31/08/2022 - 19/01/2023 | Fora do Prazo | 131/2021 | 09 - FUNDEB / 00 - PROPRIO | Asus Empreendimentos e Construções Eireli | 15.609.021/0001-86 | 558646.53 | 157326.13 | 715972.66 | 100%
6 | 5717/2021 | Educar | SME | Reforma da parte elétrica | Escola Municipal Sagrado Coração | Rua Eduardo Cotrin,nº 391,bairro Lavapés, Resende  RJ | Longitude 555477 m E; Latitude 7514698 m S | Kamille (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2021-09-30 | 2022-02-28 | 151 | 2022-04-28 |  | Fora do Prazo | 199/2021 | 00 - Próprio | Construtex | 11.002.644/2001-35 | 212573.21 |  | 212573.21 | 100%
7 | 9852/2019 | Educar | SME | Reforma geral | Escola Municipal Abrahão Ribenboin | Av. do Canal Norte, nº600  Bairro Cidade Alegria, Resende-RJ | Lontitude: 551978 m E; Latitude: 7513878 m S | Thamires (Eng. Civil - SME) | Não concluida | 2021-11-16 | 2022-08-16 | 273 |  |  | Fora do Prazo | 206/2021 | 09 - FUNDEB | Asus Empreendimentos e Construções Eireli | 15.609.021/0001-86 | 573022.77 |  | 518444.82 | 90.48% |  | Empresa contratada não cumpriu prazo previsto nem cronograma de obra.
8 | 18732/2020 | Educar | SME | Reforma e ampliação | Creche Morro do Cruzeiro | Rua Santa Terezinha, SNº- Morro Do Cruzeiro, Resende - RJ | Longitude: 558124 m E; Latitude: 751695 m S | Thamires (Eng. Civil - SME); Rafael (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2021-11-03 | 2022-06-03 | 212 | 2022-06-28 |  | Fora do Prazo | 164/2021 | 09 - FUNDEB / 00 - PROPRIO | S4 | 73.107.948/0001-14 | 570040.4 | 47064.41 | 614478.65 | 99.57%
9 | 19324/2021 | Educar | SME | Conclusão da obra de reforma | Creche Parque Embaixador | Rua Projetada, S/Nº - bairro Parque Embaixador - Resende-RJ | Longitude: 563654.009 m E; Latitude: 7515912.9909 m S | Rafael (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2021-10-04 | 2022-02-04 | 123 | 2022-05-10 |  | Fora do Prazo | 204/2021 | 09 - FUNDEB | ENGECAM | 28.392.345/0001-57 | 247932.12 |  | 247932.12 | 100% |  | Processo trata-se da conclusão do processo 18639/2020, cujo objeto foi de rompimento por parte da contratada
10 | 19323/2021 | Educar | SME | Conclusão da obra de reforma | Escola Municipal Dona Mariúcha | Rua Claudino José de Paula, 250, Bairro Eucaliptal  Resende  RJ | Longitude: 556350 m E; Latitude: 7513988 m S | Thamires (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2021-11-29 | 2022-09-29 | 304 |  |  | Fora do Prazo | 234/2021 | 09 - FUNDEB / 00 - PROPRIO | Correa Junior | 02.042.314-0001-82 | 587316.21 | 205235.09 | 792551.21 | 100% |  | Processo trata-se da conclusão do processo 10916/2019, cujo objeto foi de rompimento por parte da contratada
11 | 24583/2017 | Educar | SME | Reforma e ampliação | Creche Jardim Primavera | Rua Pintassilgos, s/nº  Bairro Jardim Primavera, Resende-RJ | Longitude: 551870.252 m E; Latitude: 7513785.269 m S xxx | Rafael (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2021-11-22 | 2022-09-04 | 286 |  |  | Fora do Prazo | 224/2021 | 00 - Próprio / 09 - FUNDEB | Correa Junior | 02.042.314/0001-82 | 542609.19 | 105406.43 | 648015.62 | 100%
12 | 5713/2021 | Educar | SME | Reforma geral | CEMEI Julieta Botelho | Av. Governador Portela, s/nº  Bairro Vila Julieta, Resende-RJ | Longitude 554977 m E; Latitude 7514698 m S | Thamires (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2021-11-29 | 2022-04-29 | 151 | 2022-04-29 |  | Fora do Prazo | 232/2021 | 09 - FUNDEB / 00 - PROPRIO | Norton Cunha | 34.185.008/0001-91 | 261014.21 |  | 253444.36 | 97.1%
13 | 22729/2021 | Educar | SME | Reforma geral fase 2 | Maria Dulce - fase 2 | Praca Manoel Luiz de Carvalho, 65 Novo Surubi Resende - RJ | Longitude: 558068 m E; Latitude: 7514623 m S | Rafael(Eng. Civil - SME) | Concluída | 2021-11-29 | 2023-07-09 | 587 | 2023-07-22 | 08/09/2022 - 19/01/2023 | Fora do Prazo | 233/2021 | 09 - FUNDEB / 00 - PROPRIO | Asus Empreendimentos e Construções Eireli | 15.609.021/0001-86 | 647120.71 |  | 647120.71 | 100%
14 | 18753/2021 | Educar | SME | Construção | Creche do Bairro Liberdade | Rua Gonçalves Ledo, nº109- quadra D-03 Lote 18- bairro Liberdade, Resende-RJ | Longitude: 555187 m E; Latitude: 7515240 m S | Rafael (Eng. Civil - SME); Brener (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2021-11-12 | 2023-08-12 | 638 | 2023-08-14 |  | Fora do Prazo | 222/2021 | 09 - FUNDEB | Construtex | 11.002.644/0001-35 | 1302313.65 | 48558.82 | 1350872.47 | 100%
15 | 30013/2020 | Educar | SME | Construção | Creche do Parque Minas Gerais | Rua São João Del Rey, Parque Minas Gerais, Resende- RJ | Longitude: 561780 m E; Latitude: 7515726 m S | Maria Rita (Eng. Civil - SME) | Em andamento | 2021-12-22 | 2023-06-22 | 547 |  |  | Fora do Prazo | 249/2021 | 09 - FUNDEB | S4 | 73.107.948/0001-14 | 1212251.36 | 98576.66 | 1094320.96 | 83.48%
16 | 5349/2020 | Educar | SME | Fechamento do refeitório | Creche Lavapés | Rua do Rosário, nº 101, Lavapés, Resende-RJ | Longitude: 558048 m E; Latitude: 7514523 m S | Kamille (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2021-12-15 | 2022-03-15 | 90 | 2022-04-17 |  | Fora do Prazo | 270/2021 | 00 - Próprio | Construceg | 34.707.791/0001-08 | 44553.02 |  | 44553.02 | 100%
17 | 18733/2020 | Educar | SME | Reforma e ampliação | Creche Pedacinho do Céu | Rua Abílio Godoy, S/Nº- bairro Paraíso- Resende-RJ | Longitude: 435938522 m E; Latitude: 45609457 m S | Brener (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2022-01-24 | 2022-10-24 | 273 | 2022-12-01 |  | Fora do Prazo | 284/2021 | 09 - FUNDEB | Norton Cunha | 34.185.008/0001-91 | 568669.15 |  | 568669.15 | 100%
18 | 26804/2021 | Educar | SME | Conclusão da obra de reforma | Creche Angela Maria | Rua Elias Polleti, S/Nº- bairro Fazenda da Barra I, Resende-RJ | Longitude: 412998211 m E; Latitude: 4582437947 m S | Brener (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2022-01-19 | 2022-04-19 | 90 | 2022-05-10 |  | Fora do Prazo | 285/2021 | 09 - FUNDEB | JCR Construções | 27.621.915/0001-70 | 67466.13 |  | 45439.84 | 67.35% |  | Processo trata-se da conclusão do processo 18392/2020, cujo objeto foi de rompimento por parte da contratada
19 | 26475/2021 | Educar | SME | Reforma e ampliação da quadra | Escola Municipal Jardim das Acácias | Rua Dona Filó, Nº40, Fazenda da Barra 2, Resende-RJ | Longitude: 562654.009 m E; Latitude: 751592.9909 m S | Rafael (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2022-02-14 | 2022-07-14 | 150 | 2022-07-15 |  | Fora do Prazo | 274/2021 | 09 - FUNDEB | Correa Junior | 02.042.314/0001-82 | 533392.94 |  | 533392.94 | 100%
20 | 5715/2021 | Educar | SME | Reforma geral | Escola Municipal Marieta Salles Cunha | Rua Inácio Lopes Siqueira, Nº1270- Baixada da Olaria, Resende-RJ | Longitude: 382933.724 m E; Latitude: 5073010.005 m N | Gabriella (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2022-01-31 | 2023-07-28 | 543 | 2023-10-05 |  | Fora do Prazo | 575/2021 | 09 - FUNDEB | Asus Empreendimentos e Construções Eireli | 15.609.021/0001-86 | 1564158.58 |  | 1383092.34 | 88.42% |  | Obra finalizada sem conclusão de todos os serviços licitados no contrato.
21 | 24783/2021 | Educar | SME | Recuperação estrutural - fase 1 | CEMEI Dona Lili | Av. Tocatins, 01, Morada do Contorno, Resende-RJ | Longitude: 551316 m E; Latitude: 7514087 m S | Thamires (Eng. Civil - SME); Rafael (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2022-02-14 | 2022-11-13 | 272 | 2023-01-26 |  | Fora do Prazo | 007/22 | 0540 - Transf. Do FUNDEB / 0500 - Recursos não vinculados a impostos | Nascimento Faria | 01.074.283/0001-89 | 1153597.32 | 55140.96 | 1198653.73 | 99.17% |  | Partes das entregas foram reprovadas pela fiscalização, a empresa tendo que refazer alguns serviços, por isso a entrea fora do prazo
22 | 26597/2021 | Educar | SME | Reforma da quadra | Quadra Escola Municipal Marieta Salles Cunha | Rua Inácio Lopes Siqueira, Nº1270- Baixada da Olaria, Resende-RJ | Longitude: 382933.724 m E; Latitude: 5073010.005 m N | Gabriella (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2022-03-14 | 2023-02-13 | 336 | 2023-03-20 |  | Fora do Prazo | 13/22 | 0540 - Transf. Do FUNDEB / 0500 - Recursos não vinculados a impostos | Asus Empreendimentos e Construções Eireli | 15.609.021/0001-86 | 585201.36 |  | 584969.15 | 99.96%
23 | 26479/2021 | Educar | SME | Reforma e ampliação da pré escola | Escola Municipal Jardim das Acácias | Rua Dona Filó, Nº40, Fazenda da Barra 2, Resende-RJ | Longitude: 562624.009 m E; Latitude: 7515912.9909 m S | Rafael (Eng. Civil - SME) | Paralisada | 2022-03-22 | 2022-10-22 | 214 |  |  | Fora do Prazo | 22/22 | 0540 - Transf. Do FUNDEB / 0500 - Recursos não vinculados a impostos | NK Engenharia e Gestão de Negócios Ltda | 20.771.101-0002-54 | 684345.69 |  | 218238.79 | 31.89% | 45370 | Empresa pediu recisão do contrato pois não tem estrutura para tocar a obra
24 | 26598/2021 | Educar | SME | Reforma geral | CIEP 342 | Rua A, S/Nº, bairro São Caetano, Resende-RJ |  |  | Homologada |  |  | 0 |  |  | Fora do Prazo | 14/22 | 0540 - Transf. Do FUNDEB / 0500 - Recursos não vinculados a impostos | Asus Empreendimentos e Construções Eireli | 15.609.021/0001-86 | 1687368.33 |  |  | 0%
25 | 30208/2021 | Educar | SME | Construção da fase 2 | Escola no bairro Solar da Barra | Loteamento Solar da Barra - Resende  RJ | Longitude: 561943 m E; Latitude: 7516081 m S | Fabricio (Eng. Civil - SME); Rafael (Eng. Civil - SME); André (Eng. Civil - SMOSP) | Paralisada | 2022-03-22 | 2023-05-22 | 426 |  |  | Fora do Prazo | 25/22 | 0540 - Transf. Do FUNDEB / 0500 - Recursos não vinculados a impostos | LeJ Negócios | 33.243.003/0001-05 | 4291000 | 222122.62 | 986412.28 | 21.86% | 45370 | Empresa abriu mão do contrato
26 | 25353/2021 | Educar | SME | Reforma da quadra | CIEP 342 | Rua A, S/Nº, bairro São Caetano, Resende-RJ |  |  | Homologada |  |  | 0 |  |  | Fora do Prazo | 26/22 | 0540 - Transf. Do FUNDEB / 0500 - Recursos não vinculados a impostos | Asus Empreendimentos e Construções Eireli | 15.609.021/0001-86 | 1157567.31 |  |  | 0% |  | Empresa abriu mão do contrato
27 | 2515/2020 | Educar | SME | Reforma geral | Escola Municipal Noel de Carvalho | Rua Almirante Barroso, nº 413, Bairro Nova Liberdade, Resende RJ | Longitude: 555210 m E; Latitude: 7515739 m S | Thamires (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2020-09-14 | 2021-11-14 | 426 | 2021-11-11 |  | Fora do Prazo | 165/20 | 0017 - Recurso Salário Educação / 0009 - Recursos do FUNBED / 0017 - Recurso Salário Educação | Construtex Prestadora de Serviço EIRELI | 11.002.644/0001-35 | 635228.4 | 84007.65 | 719285.54 | 100%
28 | 6811/2018 | Educar | SME | Reforma geral e ampliação | Creche Municipal Luz do Sol | Rua Alvarenga Peixoto, nº 125, Liberdade, Resende-RJ | Longitude: 554733 m E; Latitude: 7515660 m S | Thamires (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2020-10-13 | 2021-08-08 | 299 | 2021-08-25 |  | Fora do Prazo | 192/20 | 0017 - Recurso Salário Educação / 0009 - Recursos do FUNBED / 0017 - Recurso Salário Educação | Nascimento Faria Engenharia e Construção Civil Ltda | 01.074.283/0001-89 | 182372.94 | 31018.54 | 213391.57 | 100%
29 | 16413/2020 | Educar | SME | Reposição elétrica e recuperação do muro | Escola Julio Verne | Rua Euridices Paulina de Almeida, 150, Vicentina II, Resende-RJ | Longitude: 556837 m E; Latitude: 7513482 m S | Thamires (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2021-05-25 | 2021-08-27 | 94 | 2021-09-08 |  | Fora do Prazo | 82/21 | 0017 - Recurso Salário Educação | Construtex Prestadora de Serviço EIRELI | 11.002.644/0001-35 | 385658.04 |  | 385658.04 | 100%
[5 empty] | CIEP 342 | Rua A, S/Nº, bairro São Caetano, Resende-RJ | Longitude: 553479 m E; Latitude: 7516235 m S | Thamires (Eng. Civil - SME)
30 | 36171/2019 | Educar | SME | Construção e montagem de Quadra | Escola Municipal Dona Mariúcha | Rua Claudino José de Paula, nº 250, Bairro Eucaliptal, Resende/RJ | Longitude: 556350 m E; Latitude: 7513988 m S | Thamires (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2020-03-24 | 2021-08-24 | 518 | 2021-08-16 |  | Fora do Prazo | 39/20 | 0009 - Recurso Fundeb / 0000 - Recursos Próprios / 0017 - Recurso Salário Educação | Nascimento Faria Engenharia e Construção Civil Ltda | 01.074.283/0001-89 | 314570.33 | 78322.74 | 392576.47 | 99.92%
31 | 30012/2020 | Educar | SME | Reforma e ampliação | Escola Municipal Professor Carlinhos | R. Sete, 197 - Fazenda da Barra 3, Resende - RJ | Longitude: 561524.009 m E; Latitude: 7512512.9909 m S | Rafael (Eng. Civil - SME); Brener (Eng. Civil - SME) | Não concluida | 2022-06-06 | 2023-06-06 | 365 |  |  | Fora do Prazo | 35/22 | 0540 - Transf. Do FUNDEB / 0500 - Recursos não vinculados a impostos | NK Engenharia e Gestão de Negócios Ltda | 20.771.101-0002-54 | 2144498.76 |  | 86905.74 | 4.052% |  | Contrato rompido por parte da contratada
32 | 27754/21 | Educar | SME | Reforma da quadra e escola | Escola Municipal Esther Politi | R. C, 105 - Fazenda da Barra 1, Resende - RJ | Longitude: 563524.009 m E; Latitude: 7519412.9909 m S | Rafael (Eng. Civil - SME) | Em andamento | 2022-05-02 | 2023-12-27 | 604 |  |  | Fora do Prazo | 34/22 | 0540 - Transf. Do FUNDEB | Construtex | 11.002.644/0001-35 | 2242451.39 | 321944.18 | 2542780.06 | 99.16%
33 | 20995/21 | Educar | SME | Ampliação da secretaria e recapeamento dos pátios | Escola Municipal Noel de Carvalho | R. Alm. Barroso, 413 - Nova Liberdade, Resende - RJ, 27510-180 | Longitude: 555210 m E; Latitude: 7515739 m S | Thamires (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2022-05-30 | 2023-04-30 | 335 | 2023-08-02 |  | Fora do Prazo | 44/22 | 0540 - Transf. Do FUNDEB | Construtex | 11.002.644/0001-35 | 448006.33 |  | 448006.33 | 100%
34 | 3969/22 | Educar | SME | Reforma do muro | Escola Municipal Augusto de Carvalho | Av. das Camélias, 424 - Eng. Passos, Resende - RJ | Longitude: 674389640 m E; Latitude: 497947793 m S | Brener (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2022-05-16 | 2023-01-16 | 245 | 2023-03-01 |  | Fora do Prazo | 49/22 | 0540 - Transf. Do FUNDEB | LDN EMPREENDIMENTOS | 30.115.126/0001/72 | 342136.29 | 56988.11 | 399124.4 | 100%
35 | 4582/22 | Educar | SME | Construção de area de convivencia e reforma da Quadra | Escola Municipal Professor Carlinhos | R. Sete, 197 - Fazenda da Barra 3, Resende - RJ | Longitude: 388219884 m E; Latitude: 462548456 m S | Brener (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2022-05-30 | 2023-06-30 | 396 | 2023-08-01 |  | Fora do Prazo | 43/22 | 0500 - Recursos não vinculados a impostos | Construceg | 34.707.791/0001-06 | 468457.84 |  | 337810.15 | 72.11%
36 | 5467/22 | Educar | SME | Reforma do Campo | CIEP Maria Dulce | Praca Manoel Luiz de Carvalho, 65 Novo Surubi Resende - RJ | Longitude: 558068 m E; Latitude: 7514623 m S | Thamires (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2022-07-11 | 2023-01-11 | 184 | 2023-02-01 |  | Fora do Prazo | 87/22 | 0500 - Recursos não vinculados a impostos | LDN EMPREENDIMENTOS | 30.115.126/0001/72 | 461750.11 |  | 413720.26 | 89.6% |  | Última medição em andamento
37 | 8916/2021 | Educar | SME | Reforma e ampliação | Escola Municipal Adelaide Lopes Salgado | Rua Manoel Menandro da Silva, 200 – Capelinha – Resende/RJ | Longitude: 261509.158 m E; Latitude: 5068050.305 m S | Brener (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2022-07-18 | 2023-11-13 | 483 | 2023-11-28 |  | Fora do Prazo | 82/22 | 0540 - Transf. Do FUNDEB / 0500 - Recursos não vinculados a impostos | S4 | 73.107.948/0001-14 | 1027985.59 | 182958.42 | 1210944.01 | 100% |  | Processo trata-se da conclusão do processo 5345/2020, cujo objeto foi de rompimento por parte da contratada
38 | 10493/2022 | Educar | SME | Reforma e ampliação | Escola Municipal Moacir Coelho da Silveira | Praça Francisco Lima, s/nº, Serrinha, Resende-RJ | Longitude: 389520.686 m E; Latitude: 5067400.871 m S | Brener (Eng. Civil - SME) | Em andamento | 2022-08-15 | 2023-12-12 | 484 |  |  | Fora do Prazo | 114/22 | 0501 - Outros Rec. não vinculados | Nascimento Faria Engenharia e Construção Civil Ltda | 01.074.283/0001-89 | 1231691.64 | 260046.89 | 1328389.61 | 89.05% |  | Junto a este processo encontra-se a conclusão do processo 5346/2020.
39 | 13751/2022 | Educar | SME | Reforma e ampliação elétrica | Escola Municipal Moacir Coelho da Silveira | Praça Francisco Lima, s/nº, Serrinha, Resende-RJ | Longitude: 389520.686 m E; Latitude: 5067400.871 m S | Brener (Eng. Civil - SME) | Paralisada | 2022-08-29 | 2023-05-29 | 273 |  | 2023-05-12 | Fora do Prazo | 137/22 | 0501 - Outros Rec. não vinculados | APS - Serviços de Eletricidade LTDA | 07.981.224/0001-70 | 254965.98 |  | 202709.23 | 79.5% | 312 | Retorno previsto após a execução de parte do cronograma do processo da civil (10493/2022), assim não interferindo no desenvolvimento dos serviços finais da elétrica.
40 | 17797/2021 | Educar | SME | Reforma das instalações Elétricas | Escola Municipal Abrahão Ribenboin | Av. do Canal Norte, nº600  Bairro Cidade Alegria, Resende-RJ | Lontitude: 551978 m E; Latitude: 7513878 m S | Janaína (Eng. Eletricista - SMO) | Concluída | 2021-09-22 | 2021-12-22 | 91 |  |  | Fora do Prazo | 190/21 |  | APS - Serviços de Eletricidade LTDA | 07.981.224/0001-70 | 248867.88 |  | 248867.88 | 100%
41 | 19193/2022 | Educar | SME | Construção | Creche do Bairro Jardim Aliança II | Rua Jorge Antônio da Costa, s/nº Bairro Jardim Aliança II, Resende-RJ | Longitude: 382109.446 m E; Latitude: 5070609.595 m S | Brener (Eng. Civil - SME) Rafael (Eng. Civil - SME) | Em andamento | 2022-11-23 | 2024-04-21 | 515 |  |  | Dentro do Prazo | 223/22 | 0550 - Tranf. Salário Educação ... | Fire Works Engenharia LTDA | 29.243.541/0001-22 | 2207267.76 |  | 825496.69 | 37.4%
42 | 17797/2021 | Educar | SME | Reforma Geral | Escola Municipal Hetelvina Carneiro | Rua Clara Maria da Costa, s/nº Bairro Vargem Grande, Resende-RJ | Longitude: 392457.171 m E; Latitude: 5081382.847 m S | Brener (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2022-12-05 | 2023-09-04 | 273 | 2023-09-06 |  | Fora do Prazo | 229/22 | 0550 - Tranf. Salário Educação ... | Francisca Iris da Cruz - LTDA | 24.131.142/0001-56 | 988611.23 | 18211.73 | 1006822.96 | 100%
43 | 20027/2022 | Educar | SME | Construção cobertura para quadra | Escola Municipal Rio Preto | Fazenda Rio Preto, Estrada Mauá/Rio Preto, distrito de Pedra Selada, Resende-RJ |  | Fabricio (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2022-12-19 | 2023-08-19 | 243 | 2023-08-19 |  | Fora do Prazo | 217/22 | 0501 - Outros Rec. não vinculados | MA Nobrega de Andrade Manutenção Industria LTDA | 18.711.827/0001-79 | 657761.56 | 157846.71 | 815608.27 | 100%
44 | 14964/2022 | Educar | SME | Reforma Geral | Escola Municipal Francisco Quirino | Av. Presidente Wenceslau Braz, S/Nº- Visconde de Mauá, Resende-RJ, |  | Maria Rita (Eng. Civil - SME) | Em andamento | 2022-12-26 | 2024-03-23 | 453 |  |  | Dentro do Prazo | 238/22 | 0550 - Tranf. Salário Educação ... | FIRE WORS ENGENHARIA LTDA | 29.243.541/0001-22 | 994941.17 | 238698.15 | 568357.79 | 46.07%
45 | 28124/2022 | Educar | SME | Construção | CENTRO MUNICIPAL MULTIDISCIPLINAR DE REFERÊNCIA | Av. Presidente Wenceslau Braz, S/Nº- Visconde de Mauá, Resende-RJ, |  | Maria Rita (Eng. Civil - SME) Gabriella (Eng. Civil - SME) | Em andamento | 2022-12-19 | 2024-04-19 | 487 |  |  | Dentro do Prazo | 241/2022 | 0501 - Outros Rec. não vinculados | S4 Construtora LTDA | 73.107.948/0001-14 | 2980674.76 |  | 1372325.54 | 46.04%
46 | 22425/2022 | Educar | SME | Reforma Geral e Ampliação | Escola Municipal Maria de Assis Barboza | Estrada da Vargem Grande, S/N, Cabral-Resende / RJ |  | Brener (Eng. Civil - SME) | Em andamento | 2022-12-26 | 2023-12-26 | 365 |  |  | Fora do Prazo | 227/2022 | 0550 - Tranf. Salário Educação ... | MA Nobrega de Andrade Manutenção Industria LTDA | 18.711.827/0001-79 | 2037714.47 |  | 1791433.56 | 87.91%
47 | 25132/2022 | Educar | SME | Revitalização da Cozinha e Refeitório | Creche Rubens da Silva Lamin | Rua das Pitangas, nº 45, Engenheiro Passos, Resende-RJ | Longitude: 381061 m E; Latitude: 5052129 m S | Brener (Eng. Civil - SME) | Paralisada | 2023-02-27 | 2023-07-26 | 149 |  | 2023-07-01 | Fora do Prazo | 267/2022 | 0550 - Tranf. Salário Educação ... | RGC Solutions Eireli | 18.433.907/0001-00 | 129785.47 |  | 63208.7 | 48.7% | 262
48 | 19789/2022 | Educar | SME | Fase 3 - Reforma Geral | Creche Municipal Maria das Dores de Almeida Duarte (Dona Lili) | Avenida Tocantis, nº 1, bairro Morada do Contorno | 22°28'43.4''S 44°30'03.6''W | Lídya (Eng. Civil - SME) Rafael (Eng. Civil - SME) | Em andamento | 2023-01-10 | 2024-02-10 | 396 |  |  | Fora do Prazo | 272/2022 | 0550 - Tranf. Salário Educação ... | Nascimento Faria | 01.074.283/0001-89 | 1780006.69 |  | 1472408.65 | 82.72%
49 | 17600/2022 | Educar | SME | Fase 2 - Reforma elétrica | Creche Municipal Maria das Dores de Almeida Duarte (Dona Lili) | Avenida Tocantis, nº 1, bairro Morada do Contorno | 22°28'43.4''S 44°30'03.6''W | Lídya (Eng. Civil - SME) Rafael (Eng. Civil - SME) | Em andamento | 2023-03-13 | 2024-02-13 | 337 |  |  | Fora do Prazo | 14/2023 | 1.500.1001 - Recursos não vinculados a impostos | Nascimento Faria | 01.074.283/0001-89 | 482540.32 |  | 324767.53 | 67.3%
50 | 36740/2022 | Educar | SME | Reforma Geral da Escola Municipal Francisco Tavares Rezende | Escola Municipal Francisco Tavares Rezende | Av. Antonio Carlos Esteves, km 20 - Estrada Resende/Riachuelo - Fazenda Sertãozinho - 1º Distrito |  | João Lucas (Eng. Civil - SME) | Em andamento | 2023-05-15 | 2024-01-15 | 335 |  |  | Dentro do Prazo | 54/2023 | 0550 - Tranf. Salário Educação / 500 - Recurso Próprio / 540 - Recurso do FUNDEB | S4 Construtora LTDA | 73.107.948/0001-14 | 1060826.94 | 1235779.97 | 435927.65 | 18.98%
51 | 25707/22 | Educar | SME | Fase02 | Escola Municipal Esther Politi | R. C, 105 - Fazenda da Barra 1, Resende - RJ | Longitude: 563524.009 m E; Latitude: 7519412.9909 m S | Rafael (Eng. Civil - SME) | Em andamento | 2023-05-19 | 2024-03-19 | 305 |  |  | Dentro do Prazo | 77/23 | 0017 - Recurso Salário Educação / 0009 - Recursos do FUNBED / 0017 - Recurso Salário Educação | Construtex | 11.002.644/0001-35 | 431671.78 |  | 374301 | 86.71%
52 | 6653/23 | Educar | SME | Fase02 | Escola Municipal Abrahão Hermano Ribenboin | Av. do Canal Norte, nº600  Bairro Cidade Alegria, Resende-RJ | Lontitude: 551978 m E; Latitude: 7513878 m S | João Lucas (Eng. Civil - SME) | Em andamento | 2023-06-12 | 2024-05-12 | 335 |  |  | Dentro do Prazo | 79/24 | 500 - Recurso Próprio / 540 - Recurso do FUNDEB / 550 - Salário Educação | Correa Junior | 02.042.314/0001-82 | 1211654.38 |  | 651222.69 | 53.75%
53 | 31564/22 | Educar | SME | Reforma Geral e Ampliação | Escola Municipal Oswaldo da Rocha Camões | Estrada da Vargem Grande, S/N, Cabral-Resende / RJ |  | João Lucas (Eng. Civil - SME) | Em andamento | 2023-06-28 | 2024-05-28 | 335 |  |  | Dentro do Prazo | 105/2023 | 540 -Recurso Educaçõa / 500 - Recurso Próprio | GHN | 35873827/0001-94 | 1970563.15 |  | 651266.16 | 33.05%
54 | 5311/23 | Educar | SME | REFORMA E AMPLIAÇÃO | PRE ESCOLA JARDIM DAS ACACIAS | Dona Filó, 40 - Fazenda da Barra 2 |  | João Lucas (Eng. Civil - SME) Lidya Giovanna (Eng. Civil - SME) | Em andamento | 2023-08-14 | 2024-03-14 | 213 |  |  | Fora do Prazo | 112/2023 | 500 - Recurso Próprio / 550 - Salário Educação | kairos | 41.062.253/0001-77 | 739174.87 |  | 142060.91 | 19.22%
55 | 4702/2023 | Educar | SME | Reforma | E.M. JARDIM DAS ACACIAS | Dona Filó, 40 - Fazenda da Barra 3 |  | João Lucas (Eng. Civil - SME) Lidya Giovanna (Eng. Civil - SME) | Em andamento | 2023-10-10 | 2024-10-10 | 366 |  |  | Dentro do Prazo | 156/2023 |  | Protechno | 29126717/0001-66 | 808657.2 |  | 86086.62 | 10.65%
56 | 35480/2022 | Educar | SME | REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA E.M. MARIA DE ASSIS BARBOZA | Escola Municipal Maria de Assis Barboza | Estrada da Vargem Grande, S/N, Cabral-Resende / RJ |  | Brener (Eng. Civil - SME) | Em andamento | 2023-07-10 | 2024-02-08 | 213 |  |  | Fora do Prazo | 82/2023 | 1.500.1001 - Recursos não vinculados a impostos | FAGAV SERVIÇOS EIRELI | 37263614/0001-00 | 617977.53 |  | 515268.31 | 83.38%
57 | 7291/2023 | Educar | SME | Reforma Quadra + Salas Multidisciplinares CIEP 342 | CIEP 342 | Rua A, S/Nº, bairro São Caetano, Resende-RJ |  | Maria Rita (Eng. Civil - SME) Gabriella (Eng. Civil - SME) | Em andamento | 2023-08-29 | 2024-06-29 | 305 |  |  | Dentro do Prazo | 154/2023 | 0017 - Recurso Salário Educação | FB SERVIÇOS | 39809600/0001-30 | 1477010.47 |  | 566259.07 | 38.34%
58 | 17796/2023 | Educar | SME | CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL BAIXADA DA OLARIA | BAIXADA DA OLARIA | Rua Existente 3, Baixada da Olaria, Resende - RJ |  | Rafael (Eng. Civil - SME) | Em andamento | 2023-09-20 | 2024-10-20 | 396 |  |  | Dentro do Prazo | 174/2023 | 000 - Recurso Próprio | Construtex | 11.002.644/0001-35 | 2005658.85 |  | 249316.82 | 12.43%
59 | 12717/2023 | Educar | SME | Reforma Geral + Ampliação | Creche Maria Bernadete | Rua São José, s/nº - Vicentina - Resende / RJ |  | Gabriella (Eng. Civil - SME) | Em andamento | 2023-11-06 | 2024-07-06 | 243 |  |  | Dentro do Prazo | 159/2023 | 0017 - Recurso Salário Educação / 0009 - Recursos do FUNBED / 0017 - Recurso Salário Educação | FB SERVIÇOS | 39809600/0001-30 | 840192.28 |  | 83934.2 | 9.99%
60 | 22644/2023 | Educar | SME | Construção da fase 3 | Escola no bairro Solar da Barra | Loteamento Solar da Barra - Resende  RJ | Longitude: 561943 m E; Latitude: 7516081 m S | Brener (Eng. Civil - SME) Rafael (Eng. Civil - SME) Fernanda (Eng. Civil - SME) | Em andamento | 2023-10-02 | 2024-05-02 | 213 |  |  | Dentro do Prazo | 171/2023 | 0540 - Recurso Do FUNDEB / 0500 - Recurso Próprio | Correa Junior | 02.042.314/0001-82 | 4398864.94 |  | 643091.63 | 14.62% |  | Processo trata-se da conclusão do processo (30208/2021)
61 | 10150/2023 | Educar | SME | Revitalização | Escola Municipal Julio Verne | Rua Euridice Paulina de Almeida, n°150 - Conj. Habitacional Vicentino |  | Maria Rita (Eng. Civil - SME) | Em andamento | 2023-10-02 | 2024-05-02 | 213 |  |  | Dentro do Prazo | 106/2023 | 1.500.1001 - Recursos não vinculados a impostos | FB SERVIÇOS | 39809600/0001-30 | 938025.19 |  | 333258.16 | 35.53%
62 | 18692/2023 | Educar | SME | Revitalização | Creche Municipal Dr. Jorge Miguel Jayme | SÍTIO BOM DESTINO, S/Nº - TOYOTA |  | Maria Rita (Eng. Civil - SME) | Em andamento | 2023-12-04 | 2024-05-04 | 152 |  |  | Dentro do Prazo | 211/2023 | 1.540.0000 - Tranferência FUNDEB | FB SERVIÇOS | 39809600/0001-30 | 314649.85 |  |  | 0%

## MAPA DE OBRAS SMO
| Data da Última Atualização: |  |  |  | 2024-03-19
MAPA DE OBRAS
Item | N° Processo | Unidade Solicitante | Unidade Gestora | Tipo de Obra | Local | Endereço | Geolocalização / Coordenadas UTM | Responsável(is) Técnico(s) da Obra | Status da Obra (Homologada, Em Andamento; Concluída; Paralisada e Não Concluída) | Data Inicial de Vigência (Ordem de Execução) | Data Final de Vigência (Ordem de Execução) | Prazo para Conclusão (Em dias) | Data Conclusão (Efetiva) | Data Paralização | Status Cumprimento Prazo | N° Contrato | Fonte do Recurso | Contratada | CNPJ Contratada | Valor Total Contrato (sem aditivo) | Valor Total do Aditivo (se houver) | Valor Pago pela Obra | % de Execução Financeira | Tempo de Paralisação | Motivo da Paralisação - Justificativa Completa
1 | 16012/2021 | SMOSP | SMOSP | CONSTRUÇÃO | QUADRA POLIESPORTIVA | Morada das Rosas, Bulhões |  | ANDRE | Concluída | 2021-07-08 | 2022-03-18 | 253 | 2022-03-18 |  | Fora do Prazo | 56/2021 | PRÓPRIO | Conttato Engenharia | 04.595.063/0001-99 | 169671.37 |  | 169671.37 | 100%
2 | 24198/2018 | SMS | SMS | REFORMA | HME | Av. Marcílio Dias, 800, Jd. Jalisco |  | THOMAS | Paralisada | 2019-01-21 |  |  |  | 2020-03-17 | Fora do Prazo | 261/2018 | PRÓPRIO | GHN Construtora | 35.873.827/0001-94 | 1026799.06 | 180328.13 | 1077771.73 | 89.28% | 1463 | Obra paralisada por conta da Covid-19, com consequente rescisão do contrato
3 | 4040/2021 | SMOSP | SMOSP | REFORMA | PARAISO | Praça Zeferina de Oliveira, s/n, Paraíso |  | DOMÊNICA | Em andamento | 2022-01-17 | 2022-07-16 | 180 |  |  | Fora do Prazo | 278/2021 | PRÓPRIO | Correa Junior | 02.042.314/0001-82 | 442829.63 | 100495.89 | 591377.66 | 108.8%
4 | 7913/2021 | SMOSP | SMOSP | REFORMA | PRAÇA DO TRENZINHO | Rua Cel. Basiel, Campos Elíseos |  | CAMILA | Em andamento | 2021-10-25 | 2022-07-14 | 262 |  |  | Fora do Prazo | 201/2021 | PRÓPRIO | JCR | 27.621.915/0001-70 | 168871.89 | 18008.55 | 186167.84 | 99.62%
5 | 20623/2021 | SMOSP | SMOSP | PAVIMENTAÇÃO | BAGAGEM | Rod. Joaquim Mariano de Souza |  | FELIPE | Concluída | 2021-11-29 | 2022-03-23 | 114 | 2022-03-28 |  | Fora do Prazo | 223/2021 | PRÓPRIO | JCR | 27.621.915/0001-70 | 125740.96 |  | 125740.96 | 100%
6 | 18589/2021 | SMOSP | SMOSP | PAVIMENTAÇÃO | ALEGRIA | Rua José Carlos Giovanni, Alegria |  | BRUNO NEVES | Paralisada | 2021-11-18 | 2022-03-18 | 120 |  | 2022-02-21 | Fora do Prazo | 180/2021 | UNIÃO | Comal | 02.042.314/0001-82 | 879742.69 |  | 378163.88 | 42.99% | 757 | Obra paralisada para liberação de frente de serviço
7 | 19742/2021 | SMOSP | SMOSP | PAVIMENTAÇÃO | MANEJO | Rua Arthur Locher, Liberdade |  | FELIPE/WALDECI | Paralisada | 2021-11-18 | 2022-03-18 | 120 |  | 2022-02-21 | Fora do Prazo | 195/2021 | UNIÃO | Comal | 02.042.314/0001-82 | 1169873.13 |  | 396780.52 | 33.92% | 757 | Obra paralisada por conta de impactos decorrentes de fortes chuvas recorrentes
8 | 20623/2021 | SMA | SMOSP |  | ESTÁDIO DO TRABALHADOR | Rua Augusto Xavier de Lima, Jd. Jalisco |  | ALWERNE/CAMILA | Concluída | 2021-12-06 | 2022-05-12 | 157 | 2022-05-12 |  | Fora do Prazo | 242/2021 | PRÓPRIO | Nascimento Faria Engenharia | 01.074.283/0001-89 | 107227.3 |  | 107227.3 | 100%
9 | 11776/2021 | SMOSP | SMOSP | REVITALIZAÇÃO | ALEGRIA | Rua dos Minuanos, Alegria |  | DOMÊNICA | Em andamento | 2021-09-20 | 2022-07-18 | 301 | 2022-12-05 |  | Fora do Prazo | 155/2021 | PRÓPRIO | Asus | 15.609.021/0001-86 | 238782.98 |  | 235558.23 | 98.65%
10 | 19865/2021 | SMOSP | SMOSP | CONSTRUÇÃO | PQ DAS COMUNIDADES | Av. Tocantins, Morada do Contorno |  | MARIANA/STEFANI | Em andamento | 2021-11-03 | 2022-08-08 | 278 |  |  | Fora do Prazo | 220/2021 | UNIÃO | Asus | 15.609.021/0001-86 | 560859.07 | 51529.84 | 307876.76 | 50.27%
11 | 8596/2021 | SMOSP | SMOSP | REFORMA | CAIXA D'AGUA | Rua das Samambaias, Cidade Alegria |  | ANDRÉ | Em andamento | 2021-09-08 | 2022-06-26 | 291 |  |  | Fora do Prazo | 165/2021 | PRÓPRIO | Asus | 15.609.021/0001/86 | 475010.25 | 36353.22 | 503115.36 | 98.39%
12 |  | SMOSP | SMOSP | CONSTRUÇÃO | BULHÕES | Estrada Surubi - Bulhões |  | JOSÉ RITTON | Concluída | 2015-09-20 |  |  |  |  | Fora do Prazo | 69/2015 | UNIÃO | Valle Sul Construtora | 31.643.851/0002-67 |  |  | 25936302.53 | #DIV/0!
13 | 365/2020 | SMS | SMS | REFORMA |  | Av. Feliciano Sodré, 741, Vila Julieta |  | DOMÊNICA | Em andamento | 2021-12-13 | 2022-06-13 | 182 | 2022-07-05 |  | Fora do Prazo | 235/2021 | PRÓPRIO | JCR | 27.621.915/0001-70 | 38342.31 |  | 4482.66 | 11.69%
14 | 138421/2021 | SMICT | SMICT | CONSTRUÇÃO | CAT DA SERRINHA | Estrada dos Artesãos, Serrinha do Alambari |  | DOMÊNICA | Concluída | 2021-11-18 | 2022-03-18 | 120 | 2022-03-18 |  | Fora do Prazo | 225/2021 | UNIÃO | Nascimento Faria Engenharia | 01.074.283/0001-89 | 86399.42 |  | 86399.42 | 100%
15 | 14769/2020 | SMS | SMS | REFORMA | CAF | Av. Rita Maria Ferreira da Rocha, Jardim Jalisco |  | VITOR | Em andamento | 2021-11-03 | 2022-08-03 | 273 |  |  | Fora do Prazo | 205/2021 | SUS | Construtex | 11.002.614/0001-35 | 477190.06 |  | 426801.92 | 89.44%
16 | 29889/2021 | SMDU | SMICT | IMPLANTAÇÃO | PORTAL DA SERRINHA | Rod. Dr. Rubens Tramujas Mader |  | ANA PAULA/DOMÊNICA | Em andamento | 2021-11-19 | 2022-08-16 | 270 |  |  | Fora do Prazo | 243/2021 | UNIÃO | Nascimento Faria Engenharia | 01.074.283/0001-89 | 649142.49 | 14873.58 | 520232.46 | 78.35%
17 | 10819/2021 | SMDU | SMDU | PAVIMENTAÇÃO | TRECHO 2 | Estrada Resende Riachuelo |  | FELIPE/WALDECI | Em andamento | 2021-09-15 | 2022-07-15 | 303 |  |  | Fora do Prazo | 159/2021 | FINISA | Comal | 02.042.314/0001-82 | 8152000 |  | 4821156.4 | 59.14%
18 | 22784/2020 | SMOSP | SMOSP | CONSTRUÇÃO | BULHÕES/ 4 PONTES | Estrada de Bulhões |  | WALDECI | Em andamento | 2021-08-09 | 2022-08-09 | 365 |  |  | Fora do Prazo | 73/2021 | UNIÃO | Premag | 29.152.196/0001-11 | 14929273.96 |  | 9923924.05 | 66.47%
19 | 27300/2021 | SMOSP | SMOSP | REVITALIZAÇÃO | PARAÍSO | Rua Dom Bosco, Paraíso |  | MARIANA | Não concluída | 2021-03-10 | 2022-09-09 | 548 |  |  | Fora do Prazo | 237/2021 | UNIÃO | Asus | 15.609.021/0001-86 | 418175.82 |  | 314614.25 | 75.23%
20 | 12424/2020 | SMDR | SMDR | PAVIMENTAÇÃO | FUMAÇA | ESTRADA DA FUMAÇA |  | IGOR | Concluída | 2020-10-19 | 2021-01-21 | 94 | 2021-01-21 |  | Fora do Prazo | 195/2020 | PRÓPRIO | 1818 | 07.698.998/0001-57 | 148936.85 |  | 147895.38 | 99.3%
21 | 14568/2020 | SMDR | SMDR | PAVIMENTAÇÃO | FUMAÇA | ESTRADA FUMAÇA |  | IGOR | Não concluída | 2020-12-09 | 2021-01-21 | 43 |  |  | Fora do Prazo | 171/2020 | PRÓPRIO | CGCOM Engenharia | 27.284.469/0001-56 | 109963.64 |  | 0 | 0% |  | Empresa contratada não cumpriu prazo previsto nem cronograma de obra, tendo como consequência a rescisão do contrato
22 | 2302/2020 | SMS | SMS | REFORMA | LIBERDADE |  |  | ANDRÉ | Concluída | 2021-02-01 | 2021-07-30 | 179 | 2021-07-30 |  | Fora do Prazo | 230/2020 | PRÓPRIO | GDM | 31.776.654/0001-35 | 46060.78 |  | 46060.78 | 100%
23 | 16716/2020 | SMS | SMS | REFORMA | CAPS CASA ABERTA |  |  | MARIANA | Concluída | 2021-01-25 | 2021-03-25 | 59 | 2021-03-25 |  | Fora do Prazo | 233/2020 | PRÓPRIO | ENGECAM | 28.392.345/0001-57 | 37558.3 |  | 37558.3 | 100%
24 | 6535/2020 | SMS | SMS | REFORMA | PSF CABRAL |  |  | DOMÊNICA | Concluída | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 90 | 2021-04-11 |  | Fora do Prazo | 201/2020 |  | GHN Construtora | 35.873.827/0001-94 | 108435.33 |  | 108435.33 | 100%
25 | 18508/2020 | SMOSP | SMOSP | REFORMA | PRAÇA BLOCO 5 | Rua dos Minuanos, Alegria |  | DOMÊNICA | Não concluída | 2020-11-03 | 2021-02-26 | 115 |  |  | Fora do Prazo | 193/2020 | PRÓPRIO | CGCOM Engenharia | 24.284.469/0001-56 | 238782.98 |  | 176490.82 | 73.91% |  | Empresa contratada não cumpriu prazo previsto nem cronograma de obra, tendo como consequência a rescisão do contrato
26 | 10016/2020 | SMOSP | SMOSP | PAVIMENTAÇÃO | IPIRANGA | RUA JOAQUIM JOSÉ RIBEIRO |  | BRUNO NEVES | Concluída | 2020-12-11 | 2021-06-09 | 180 | 2021-06-09 |  | Fora do Prazo | 93/2020 | PRÓPRIO | Comal | 29.045.416/0001-08 | 537197.37 |  | 537197.37 | 100%
27 | 15897/2020 | SMDU | SMDU | PAVIMENTAÇÃO | PARAISO | AV JEFFERSON GERALDO BRUNO |  | WALDECI | Concluída | 2020-07-31 | 2021-01-30 | 183 | 2021-05-29 |  | Fora do Prazo | 102/2020 | FINISA | Comal | 29.045.416/0001-08 | 1721679.76 | 304627.57 | 2026307.33 | 100%
28 | 2321/2019 | SMASDH | SMASDH | DEMOLIÇÃO | VICENTINA |  |  | BRUNO PUCCINE | Concluída | 2021-02-22 | 2021-03-24 | 30 | 2021-03-24 |  | Fora do Prazo | 228/2020 | PRÓPRIO | Nascimento Faria Engenharia | 01.074.283/0001-89 | 83900 |  | 83900 | 100%
29 | 2304/2020 | SMS | SMS | CONSTRUÇÃO | CONTORNO | Av. Tocantins, Morada do Contorno |  | ANDRÉ | Em andamento | 2022-06-14 | 2023-02-13 | 244 |  |  | Fora do Prazo | 84/2022 | SUS | Nascimento Faria Engenharia | 01.074.283/0001-89 | 1132870.63 |  | 971751.42 | 85.78%
30 | 6754/2022 | SMOSP | SMOSP | CONSTRUÇÃO | ENGENHEIRO PASSOS | Av Boa Vista, Eng Passos |  | VITOR | Em andamento | 2022-06-13 | 2023-04-12 | 303 |  |  | Fora do Prazo | 97/2022 | PRÓPRIO | GHN Construtora | 35.873.827/0001-94 | 1067192.21 |  | 479978.73 | 44.98%
31 | 5630/2022 | SMOSP | SMOSP | CONSTRUÇÃO | BOA VISTA 1 | Rua Dr Ágila Lobo Sobral |  | DOMENICA | Em andamento | 2022-05-30 | 2022-10-29 | 152 |  |  | Fora do Prazo | 77/2022 | PRÓPRIO | LDN Empreendimentos e construções eireli | 30.115.126/0001-72 | 866946.28 |  | 770241.49 | 88.85%
32 | 280/2022 | AMAR | AMAR | CONSTRUÇÃO QUIOSQUE | PQ DAS ÁGUAS | Av. Marcílio Dias, Jd. Jalisco |  | JHENYFER | Em andamento | 2022-05-31 | 2022-07-30 | 60 |  |  | Fora do Prazo | 69/2022 | PRÓPRIO | GUSSEN RIBEIRO CONSTRUTORA LTDA | 03.594.106/0001-59 | 47356.27 |  | 25146.62 | 53.1%
33 | 22949/2020 | SMS | SMS | REFORMA | 4 ESCOLAS | 4 ESCOLAS |  | JHENYFER | Em andamento | 2022-05-23 | 2022-09-22 | 122 |  |  | Fora do Prazo | 39/2022 | PRÓPRIO | ENGECAM | 28.392.345/0001-57 | 142657.49 |  | 113308.43 | 79.43%
34 | 23400/2021 | SMOSP | SMOSP | PAVIMENTAÇÃO | MORADA DA COLINA | AV ANTENOR O'RELLY |  | FELIPE/WALDECI | Em andamento | 2022-03-07 | 2022-09-06 | 183 |  |  | Fora do Prazo | 21/2022 | PRÓPRIO | Comal | 02.042.314/0001-82 | 1971388.8 |  | 1883137.94 | 95.52%
35 | 18222/2021 | SEMEL | SEMEL | REFORMA | SEMEL | Av. Construtor Clemente Barbosa |  | ANDRÉ | Em andamento | 2022-05-09 | 2022-11-05 | 180 |  |  | Fora do Prazo | 294/2021 | PRÓPRIO | s4 construtora ltda | 73.107.948/0001-14 | 620206.11 |  | 786909.46 | 126.9%
36 | 20513/2017 | SMS | SMS | REFORMA | POSTO SAUDE MANEJO | AV. Coronel Mendes |  | MARIANA | Concluída | 2022-07-05 | 2023-03-05 | 243 | 2023-03-05 |  | Fora do Prazo | 094/2022 |  | CORREA JUNIOR | 02.042.314/0001-82 | 1574848.95 |  | 1592114.95 | 101.1%
37 | 8762/2022 | SMOSP | SMOSP | ILUMINAÇÃO | EXTENSAO DE REDE | RUA ALAMEDA DAS DALIAS, S/N, CIDADE ALEGRIA,AVENIDA SEIS MARIA – IPIRANGA E RUA JOAO ALVES DE OLIVIERA -ALEGRIA |  | JANAINA | Concluída | 2022-07-11 | 2022-08-10 | 30 | 2022-08-10 |  | Fora do Prazo | 124/2022 | CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO | SELLES | 03.796.344/0001-47 | 42006.5 |  |  | 0%
38 | 2836/2021 | SMS | SMS | REFORMA |  |  |  | DOMENICA | Concluída | 2021-12-13 | 2022-06-11 | 180 | 2022-06-26 |  | Fora do Prazo | 235/2021 | 0413 CONV. ESTADO /SAUDE | JCR | 27.621.915/0001-70 | 38342.31 |  | 33859.64 | 88.31%
39 | 5942/2022 | SMOSP | SMOSP | ILUMINAÇÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | MUNICIPIO |  | RITTON | Concluída | 2022-08-06 | 2023-08-06 | 365 | 2023-08-06 |  | Fora do Prazo | 123/2022 | 0751-;CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUM. | SELLES | 037963440001-47 | 1269852.74 |  |  | 0%
40 | 7855/2022 | SMOSP | SMOSP | ILUMINAÇÃO | EXTENSÃO DE REDE | RITA MARIA FERREIRA DA ROCHA |  | JANAINA | Concluída | 2022-07-11 | 2022-09-09 | 60 | 2022-09-09 |  | Fora do Prazo | 100/2022 | 0752-;CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUM. | SELLES | 037963440001-47 | 473306.33 |  |  | 0%
41 | 4078/2022 | SMS | SMS | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | PORTÃO DA ENTRADA DE CARGA E DESCARGA | ALMOXARIFADO DA SMS |  | ANDRÉ | Concluída | 2022-07-11 | 2022-09-09 | 60 | 2022-09-09 |  | Fora do Prazo | 099/2022 | 0500 RECURSO NAO VINCULADO A IMPOSTO | ENGECAM | 28.392.345/0001-57 | 31311.33 |  |  | 0%
42 | 10372/2022 | SMOSP | SMOSP | REVITALIZAÇÃO PRAÇA | R: GAL. JOSÉ PESSOA, 31 MARÇO, SÃO CAETANO | BAIRRO CASTELO BRANCO |  | FERNANDA | Concluída | 2022-07-04 | 2022-11-01 | 120 | 2022-11-01 |  | Fora do Prazo | 108/2022 | 0501 OUTROS RECURSOS | ADDTIVE | 33.078.843/000160 | 161177.64 |  | 135653.05 | 84.16%
43 | 11125/2022 | SMOSP | SMOSP | CONSTRUÇÃO | VESTIARIOS | PARQUE ZUMBI |  | SUZANA | Concluída | 2022-07-20 | 2022-10-18 | 90 | 2022-10-18 |  | Fora do Prazo | 129/2022 | 0501 OUTROS RECURSOS | ENGECAM | 28.392.345/0001-57 | 99368.11 |  | 47316.76 | 47.62%
44 | 7489/2022 | SMOSP | SMOSP | CONSTRUÇÃO | AREA DE LAZER | AV. ALZIRA. B. S, ISABEL |  | ANDRE | Concluída | 2022-07-04 | 2022-12-01 | 150 | 2022-12-01 |  | Fora do Prazo | 096/2022 | 0501 OUTROS RECURSOS | GHN Construtora | 35.873.827/0001-94 | 775055.41 | 30267.64 | 804140.19 | 99.85%
45 | 28103/2021 | SMOSP | SMOSP | CONSTRUÇÃO | ECOPARQUE | CAMPO DE AVIAÇÃO |  | MARIANA | Concluída | 2022-05-16 | 2023-01-11 | 240 | 2023-01-11 |  | Fora do Prazo | 227/2021 | **** | COMAL | 29.045.416/0001-08 | 2822654.22 |  | 1832283.96 | 64.91%
46 | 384/2022 | AMAR | AMAR | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | CERCA | ATERRO CONTROLADO |  | LEONARDO | Concluída | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 61 | 2022-10-01 |  | Fora do Prazo | 140/2022 | 0704 Transf royalties-Uniao | GUSSEN RIBEIRO CONSTRUTORA LTDA | 03.594.106/0001-59 | 28110.75 |  |  | 0%
47 | 14864/2022 | SMOSP | SMOSP | REVITALIZAÇÃO | PRIMATOYA – FACE 2 | R. IZAURA AFONSO COSTA RIBEIRO, JARDIM PRIMAVERA |  | DOMENICA | Em andamento | 2022-08-01 | 2023-02-01 | 184 |  |  | Fora do Prazo | 139/2022 | 0501 OUTROS RECURSOS | M.A NOBREGA DE MANTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 18.711.827/0001-79 | 472295.04 |  | 467375.11 | 98.96%
48 | 29555/2021 | SMS | SMS | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | GUADA CORPO | CLINICA DA FAMILIA – PROFESSORA ENY MATTOS |  | LEONARDO | Em andamento | 2022-08-10 | 2022-09-09 | 30 |  |  | Fora do Prazo | 126/2022 | 0500 RECURSO NAO VINCULADO A IMPOSTO | CENTERNOX SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | 05.421.357/0001-67 | 15041.85 |  |  | 0%
49 | 7136/2022 | SMOSP | SMOSP | VITALIZAÇÃO | RUA SÃO GERALDO | BAIRRO PARAISO |  | SUZANA | Concluída | 2022-07-26 | 2022-11-23 | 120 | 2022-11-23 |  | Fora do Prazo | 138/2022 | 0501 OUTROS RECURSOS | ADDITIVE ENGENHARIA LTDA | 33.078.843/000160 | 195894.77 |  | 118797.43 | 60.64%
50 | 32640/2021 | SMS | SMS | Q. DISTRIBUIÇAO | TODAS UNIDADE -SAUDE | MUNICIPIO |  | CAMILA | Concluída | 2022-08-15 | 2022-10-14 | 60 | 2022-10-14 |  | Fora do Prazo | 133/2022 | 0600FUNDO A FUNDO | APS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA ME | 07.981.224/0001-70 | 22750.61 |  |  | 0%
51 | 6537/2020 | SMS | SMS | REFORMA | UNIDADE DE SAUDE | F. BARRA I |  | VITOR | Concluída | 2022-10-21 | 2023-02-18 | 120 | 2023-02-18 |  | Fora do Prazo | 157/2022 | 0600FUNDO A FUNDO | FIRE WORS ENHRNHARIA LTDA | 29.243.541/0001-22 | 341379.26 |  | 409630.09 | 120%
52 | 3907/2020 | SMASDH | SMASDH | REFORMA | CRAS | B. TOYOTA |  | SERGIANE | Concluída | 2022-10-18 | 2023-01-16 | 90 | 2023-01-16 |  | Fora do Prazo | 176/2022 | 0669 RECURSO ASSIST SOCIAL | ENGECAM | 28.392.345/0001-57 | 263294.41 | 326621.72 | 308788 | 52.34%
53 | 9098/2022 | SMS | SMS | REFORMA | SEDE DA VIGILANCIA | MUNICIPIO |  | LEONARDO | Concluída | 2022-11-22 | 2023-01-21 | 60 | 2023-01-21 |  | Fora do Prazo | 209/2022 | 0621TRASF. FUNDO DO SUS | PROTECHINO ENGENHARIA EIRELI | 29.126.717/0001-66 | 78001.72 |  |  | 0%
54 | 5349/2022 | SMS | SMS | REFORMA | VICENTINA E STO AMARO | RESENDE |  | JHENYFER | Concluída | 2022-11-16 | 2023-02-14 | 90 | 2023-02-14 |  | Fora do Prazo | 196/2022 | 0501 OUTROS RECURSOS | CENTERNOX SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | 05.421.357/0001-67 | 73422.04 |  |  | 0%
55 | 31040/2018 | SMS | SMS | REFORMA | POSTO DE SAUDE | ITAPUCA |  | LEONARDO | Concluída | 2022-11-21 | 2023-05-20 | 180 | 2022-05-20 |  | Fora do Prazo | 144/2022 | 601 | FIRE WORS ENHRNHARIA LTDA | 29243.541/0001-22 | 560983 |  | 285755.45 | 50.94%
56 | 10264/2022 | AMAR | AMAR | PROJETOS | VARIOS | Estrada Riachuelo |  | CAMILA | Concluída | 2022-11-21 | 2023-01-20 | 60 | 2023-01-20 |  | Fora do Prazo | 207/2022 | 0704 Transf royalties-Uniao | FRAL CONSULTORIA LTDA | 03.559.597/0001-05 | 120000 |  |  | 0%
57 | 16547/2022 | AMAR | AMAR | CONSTRUÇÃO | GALPÃO RECICLAVEL | EXAPICOR |  | SERGIANE | Concluída | 2022-09-01 | 2023-02-28 | 180 | 2023-02-28 |  | Fora do Prazo | 154/2022 | 0704 Transf royalties-Uniao | GUSSEN RIBEIRO CONSTRUTORA LTDA | 03.594.106/0001-72 | 278900 |  | 272844.15 | 97.83%
58 | 15615/2022 | AMAR | AMAR | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | ALMOXARIDADO | AMAR |  | ANDRE | Concluída | 2022-11-07 | 2023-04-05 | 149 | 2023-04-05 |  | Fora do Prazo | 180/2022 | 0413 CONV. ESTADO /SAUDE | RGC | 18.433.907/00 | 539565.75 | 2047.22 | 431644.13 | 79.7%
59 | 22923/2022 | SMASDH | SMASDH | REFORMA | CRAS | JARDIM ESPERANÇA |  | ANDRE | Concluída | 2022-12-05 | 2023-03-03 | 88 | 2022-03-03 |  | Fora do Prazo | 219/2022 | 0501 OUTROS RECURSOS | ENGECAM | 28.392.345/0001-57 | 221231.36 | 5619.27 | 95227.73 | 41.98%
60 | 18882/2022 | SMOSP | SMOSP | EXTENSAO REDE | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | PARQUE M. GERAIS |  | SILVIO E ALVERNE | Concluída | 2022-10-20 | 2022-11-19 | 30 | 2022-11-19 |  | Fora do Prazo | 200/2022 | 0751-;CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUM. | SELLES | 03.796.344/0001-47 | 62859.4 |  |  | 0%
61 | 26459/2022 | SMOSP | SMOSP | EXTENSAO REDE | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | PARQUE SAUDE |  | CAMILA | Concluída | 2022-11-21 | 2022-12-20 | 29 | 2020-12-20 |  | Fora do Prazo | 233/2022 | 0751-;CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUM. | SELLES | 037963440001-47 | 172002.87 |  |  | 0%
62 | 15549/2022 | SMOSP | SMOSP | REVITALIZAÇÃO | PRAÇA LIBERDADE | RUA DOS TRAVESSA DOS PRACINHAS |  | DOMENICA/JESSICA | Concluída | 2023-01-09 | 2023-05-09 | 120 | 09/05/02023 |  | Fora do Prazo | 250/2022 | 0501 OUTROS RECURSOS | LDN Empreendimentos e construções eireli | 30.115.126/0001-72 | 523182.09 | 22478.77 | 438515.06 | 80.36%
63 | 18675/2022 | SMOSP | SMOSP | MANUTENÇÃO | CEMITERIO | ENG. PASSOS |  | RITTON | Concluída | 2022-10-17 | 2023-10-17 | 365 | 2023-10-17 |  | Fora do Prazo | 205/2022 | 0501 OUTROS RECURSOS | MULTILIMP | 36.513.463/0001-02 | 673906.55 |  |  | 0%
64 | 27615/2022 | SMOSP | SMOSP | ILUMINAÇÃO P. | B. MONTESE | RUA CADETE EDSON |  | CAMILA | Concluída | 2022-12-07 | 2023-01-06 | 30 | 2023-01-06 |  | Fora do Prazo | 251/2022 | 0705CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO P. | SELLES | 03796344/0001-47 | 31164.07 |  |  | 0%
65 | 15283/2022 | SMOSP | SMOSP | REVITALIZAÇÃO | PRAÇA GARDENIA | RUA OURO – P. MINAS GERAIS |  | SUZANA | Concluída | 2022-11-24 | 2023-08-24 | 273 | 2023-08-24 |  | Fora do Prazo | 252/2022 | 0501 OUTROS RECURSOS | FIRE WORS ENHRNHARIA LTDA | 29.243.541/0001-22 | 719982 |  | 598880.15 | 83.18%
66 | 5584/2018 | SMS | SMS | CONSTRUÇÃO | CANINOS E FELINO | ZOONOZES |  | JHENYFER | Concluída | 2022-09-26 | 2023-05-24 | 240 | 2023-05-24 |  | Fora do Prazo | 164/2022 | 0500 RECURSO NAO VINCULADO A IMPOSTO | M.A NOBREGA DE MANTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 18.711.827/0001-79 | 788412.36 | 217024.97 | 845630.85 | 84.11%
67 | 19948/2022 | SMOSP | SMOSP | EXTENSAO REDE | AREA DE LAZER | BOA VISTA I |  | DOMENICA | Concluída | 2022-10-18 | 2023-01-16 | 90 | 2023-01-16 |  | Fora do Prazo | 206/2023 | 0501 OUTROS RECURSOS | SELLES | 03796344/0001-47 | 303000.46 |  | 242359.39 | 79.99%
68 | 16280/2022 | SMOSP | SMOSP | REFORMA | ESPAÇO Z | CENTRO |  | DOMENICA | Concluída | 2022-11-18 | 2023-11-18 | 365 | 2023-02-16 |  | Fora do Prazo | 189/2022 | 0501 OUTROS RECURSOS | Nascimento Faria Engenharia | 01.074.283/0001-89 | 149200.66 | 34495.43 | 182638.81 | 99.42%
69 | 15963/2022 | SMOSP | SMOSP | REFORMA | PRAÇA DA IGREJA S. BENEDITO | ENG. PASSOS |  | ALEXANDER | Concluída | 2022-09-15 | 2023-01-14 | 121 | 2023-01-14 |  | Fora do Prazo | 187/2022 | 0501 OUTROS RECURSOS | NORTON CUNHA CONSTRUÇÕES EIRELI | 34.185.008/0001-91 | 247646.2 |  | 99122.18 | 40.03%
70 | 3034/2022 | IND. E COM. | IND. E COM. | REVITALIZAÇÃO | CLUBE | VISCONDE DE MAUA |  | ALEXANDER | Concluída | 2022-09-12 | 2023-05-10 | 240 | 2023-05-10 |  | Fora do Prazo | 175/2023 | 0501 OUTROS RECURSOS | M.A NOBREGA DE MANTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 18.711.827/0001-79 | 815860.55 |  | 730408.19 | 89.53%
71 | 14516/2022 | SMS | SMS | REFORMA | UNID. SAUDE DA FAMILIA | VISCONDE DE MAUA |  | ALEXANDER | Concluída | 2022-09-19 | 2023-03-18 | 180 | 2023-03-18 |  | Fora do Prazo | 122/2022 | 0413 CONV. ESTADO /SAUDE | M.A NOBREGA DE MANTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 18.711.827/0001-79 | 515085.71 |  | 184696.85 | 35.86%
72 | 7694/2022 | SMOSP | SMOSP | VESTIARIOS E SALA ADM. | CAMPO FUTEBOL PARAISO | RUA BOM BOSCO |  | MARIANA | Concluída | 2022-08-15 | 2023-02-11 | 180 | 2023-02-11 |  | Fora do Prazo | 105/2022 | 0501 OUTROS RECURSOS | ADDITIVE ENGENHARIA LTDA | 33.078.843/000160 | 196663.85 |  | 196633.85 | 99.98%
73 | 19865/2021 | SMOSP | SMOSP | IMPLANTAÇÃO | PARQUE DAS COMUNIDADES | RESENDE/RJ |  | MARIANA | Concluída | 2021-11-03 | 2022-05-03 | 181 | 2022-05-03 |  | Fora do Prazo | 220/2021 | 0501 OUTROS RECURSOS | ASUSMPREENDIMENTOS | 15.609.021/0001-86 | 560859.07 |  | 348328.25 | 62.11%
74 | 6754/2022 | SMOSP | SMOSP | REFORMA | GINASIO POLIESPORTIVO | ENG. PASSOS |  | VITOR | Concluída | 2022-06-12 | 2023-04-01 | 293 | 2023-04-01 |  | Fora do Prazo | 097/2022 | 0501 OUTROS RECURSOS | GHN Construtora | 35.873.827/0001-94 | 1067192.21 |  | 917777.04 | 86%
75 | 2035/2022 | SMOSP | SMOSP | CONSTRUÇÃO | UNID. SAUDE DA FAMILIA | SANTO AMARO |  | VITOR | Concluída | 2022-09-05 | 2023-07-02 | 300 | 2023-07-02 |  | Fora do Prazo | 136/2022 | 0413 CONV. ESTADO /SAUDE | s4 construtora ltda | 73.107.948/0001-14 | 1280612.29 |  | 1280612.29 | 100%
76 | 26304/2022 | SMOSP | SMOSP | ILUMINAÇÃO | AVENIDA NISSAN | POLO INDUSTRIAL |  | JANAINA | Concluída | 2023-03-06 | 2023-04-05 | 30 | 2023-04-05 |  | Fora do Prazo | 268/2022 | 0751-;CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUM. | SELLES | 03.796.344/0001-47 | 91904 |  |  | 0%
77 | , | SMOSP | SMOSP | REFORMA E AMPLIAÇÃO | HOSPITAL DE EMERGENCIA | JARDIM JALISCO |  | CAMILA | Em andamento | 2023-01-16 | 2024-05-10 | 480 |  |  | Dentro do Prazo | 250/2022 | 0621TRASF. FUNDO DO SUS ESTADO | FIRE WORS ENHRNHARIA LTDA | 29.243.541/0001-22 | 7092616.91 |  |  | 0%
78 | 28717/2022 | SMOSP | SMOSP | EXTENSAO REDE | TRECHO 1 E 2 | RIACHUELO E C. ALEG |  | JANAINA | Concluída | 2023-03-06 | 2023-06-04 | 90 | 2023-06-04 |  | Fora do Prazo | 006/2023 | 269 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | SELLES | 03796344/0001-47 | 1118744.09 |  | 105821.06 | 9.459%
79 | 35850/2022 | SMOSP | SMOSP | CONSTRUÇÃO QUIOSQUE | QUADRA | PARQUE TOBOGA |  | MARIANA | Concluída | 2023-05-15 | 2023-08-13 | 90 | 2023-08-13 |  | Fora do Prazo | 045/2023 | 15000000RECURSO NÃO VINCULADO IMPOSTO RENDA | GHN Construtora | 35.873.827/0001-94 | 277459.35 | 13385.85 | 299571.17 | 103%
80 | 33518/2022 | AMAR | AMAR | QUIOSQUE | PARQUE DAS AGUAS | JARDIM JALISCO |  | JANAINA | Concluída | 2023-05-30 | 2023-07-29 | 60 | 2023-07-29 |  | Fora do Prazo | 065/2023 | 1704 TRANSPARENCIA UNIÃO | PROTECHINO ENGENHARIA EIRELI | 29.126.717/0001-96 | 109999.57 |  |  | 0%
81 | 26356/2022 | AMAR | AMAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO | DEPOSITO | SEDE AMAR |  | JESSICA | Concluída | 2023-04-24 | 2023-08-22 | 120 | 2023-08-22 |  | Fora do Prazo | 28/2023 | 1704 TRANSPARENCIA UNIÃO | CORREA JUNIOR | 02.042.314/0001-82 | 72496.17 |  |  | 0%
82 | 13248/2022 | SMOSP | SMOSP | INSTALAÇÃO DE | FILTRO DE PISCINA | ESPORTE E LAZER |  | VITOR | Concluída | 2023-06-12 | 2023-06-22 | 10 | 273/2022 |  | Fora do Prazo | 2023-06-22 | 0501 OUTROS RECURSOS | CENTERNOX SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | 05.421.357/0001-67 | 308100 |  | 308100 | 100%
83 | 39159/2022 | SMOSP | SMOSP | COMPLEMENTAÇÃO | PRAÇA PRIMATOYA | PRIMAVERA E TOYOTA |  | DOMENICA | Concluída | 2023-07-24 | 2023-09-23 | 61 | 2023-09-23 |  | Fora do Prazo | 122/2022 | 2069 FUNDO M ILUMINAÇÃO | CLRX RMPREENDIMENTOS LTDA | 41.326.336/0001-26 | 175941.13 |  | 42537.56 | 24.18%
84 | 19746/2022 | SMS | SMS | REFORMA | POSTO DE SAUDE | VICENTINA, SURUBI E EHEMONUCLEO |  | MARIANA | Concluída | 2023-07-17 | 2023-11-15 | 121 | 2023-11-15 |  | Fora do Prazo | 037/2023 | 1500.1002 RECURSOS NAO VINCULADO AO IMPOSTO DE RENDA | CONSTRUCEG | 34.707.791/0001-06 | 103393.57 |  | 103393.57 | 100%
85 | 5018/2022 | SMS | SMS | REFORMA | TELHADO | CAPELINHA |  | VITOR | Concluída | 2023-07-03 | 2023-09-01 | 60 | 2023-09-01 |  | Fora do Prazo | 087/2023 | 15001002 | FRANCISCA IRIS CRUZ LTDA | 24131142/0001-56 | 33353.63 |  |  | 0%
86 | 16606/2023 | SMOSP | SMOSP | RELOCAÇÃO REDE | BOA VISTA 1 | RESENDE-RJ |  | JANAINA | Concluída | 2023-07-21 | 2023-10-20 | 91 | 2023-10-20 |  | Fora do Prazo | 127/2023 | 02069 FUNDO M. I.P | ENEL | 33.050.071-0001-58 | 37181.41 |  |  | 0%
87 | 6837/2023 | SMOSP | SMOSP | ELÉTRICA | PRAÇA ZE FERINO | PARAISO-RJ |  | JANAINA | Concluída | 2023-07-07 | 2023-08-06 | 30 | 2023-08-06 |  | Fora do Prazo | 101/2023 | 02069 FUNDO M. I.P | SELLES | 03.796.344/0001-47 | 50901.47 |  |  | 0%
88 | 6272/2023 | SMOSP | SMOSP | ILUMINAÇÃO | PARQUE ZUMBI | AV. KENNEDY |  | JANAINA | Concluída | 2023-07-24 | 2023-08-23 | 30 | 2023-08-23 |  | Fora do Prazo | 128/2023 | 02069 FUNDO M. I.P | SELLES | 03796344/0001-47 | 206112.46 |  |  | 0%
89 | 5019/2023 | SMS | SMS | REFORMA | PSF JARDIM PRIMAVERA | PRIMAVERA E TOYOTA |  | VITOR | Concluída | 2023-07-03 | 2024-04-01 | 273 |  |  | Dentro do Prazo | 086/2023 | 4060 FUNDO DE SAUDE | RGC | 18.433.907/0001-00 | 518178.71 |  | 518178.71 | 100%
90 | 16630/2022 | SMDUR |  | ECORPARQUE | 3 FASE | RESENDE |  | MARIANA | Em andamento | 2023-07-25 | 2024-06-20 | 331 |  |  | Dentro do Prazo | 121/2023 | 1754 RECURSOS DE OPERAÇAO E INSTALAÇAO DE CREDITO | Nascimento Faria Engenharia | 01.074.283/0001-89 | 3360736.75 |  | 1078986.52 | 32.11%
91 | 14039//2022 | SMOSP | SMOSP | QUADRA | VARGEM GRANDE | RESENDE |  | MARIANA | Concluída |  |  | 0 |  |  | Fora do Prazo |  |  | LJG CONSTRUÇOES | 06.168.978/0001-43 | 286185.57 | 25913.02 | 312098.58 | 100%
92 | 10011/2019 | SMS | SMS | REFORMA | SEDE DA SAÚDE | CENTRO ADM |  | FERNANDA | Concluída | 2023-02-06 | 2023-04-06 | 59 | 2023-04-06 |  | Fora do Prazo | [7 empty] | #DIV/0!
93 | 10795/2022 | SMOSP | SMOSP | REFORMA | QUADRA VICENTNA | RESENDE |  | FERNANDA | Concluída | 2023-08-24 | 2024-01-23 | 152 | 2024-01-23 |  | Fora do Prazo | 161/2022 |  | FIRE WORS ENHRNHARIA LTDA | 29243.541/0001-22 | 564655.56 |  | 180856.07 | 32.03%
94 | 19017/2022 | SMOSP | SMOSP | REFORMA | AREA DE LAZER | VILA NOVA |  | FERNANDA | Concluída | 2022-10-03 | 2023-04-02 | 181 | 2023-04-02 |  | Fora do Prazo | 186/2022 |  | RGC | 18.433.907/00 | 598215.57 |  | 606282.68 | 101.3%
95 | 14749/2023 | SMSOP | SMASDH | RELOCAÇÃO REDE | PRIMAVERA TOYOTA | RESENDE |  | JANAINA | Concluída | 2023-08-12 | 2023-12-11 | 121 | 2023-12-11 |  | Fora do Prazo | 135/2023 | 2069 FUNDO M ILUMINAÇÃO | ENEL | 33.50.071/0001-58 | 29186.3 |  | 29186.3 | 100%
96 | 34019/2022 | SMOSP | SMOSP | GARDEMIA | PARQUE M. GERAIS | RESENDE |  | JANAINA | Concluída | 2023-08-30 | 2023-10-28 | 59 | 2023-10-28 |  | Fora do Prazo | 32/2023 | 2069 FUNDO M ILUMINAÇÃO | SELLES | 03.796.344/0001-47 | 95387.21 |  |  | 0%
97 | 11660/2023 | SMOSP | SMOSP | CONSTR. QUADRA | PARQUE DAS COMUNIDADES | RESENDE |  | VITOR | Concluída | 2023-08-07 | 2023-12-06 | 121 | 2023-12-06 |  | Fora do Prazo | 138/2023 | 2858 | NORTON CUNHA CONSTRUÇÕES EIRELI | 34.185.008/0001-91 | 371112.05 |  | 371112.05 | 100%
98 | 16926/2023 | SMOSP | SMOSP | ILUMINAÇÃO | PRAÇA DA CAIXA D AGUA | CIDADE ALEGRIA |  | JANAINA | Concluída | 2023-10-23 | 2023-11-22 | 30 | 2023-11-22 |  | Fora do Prazo | 182/2023 | 2069 FUNDO M ILUMINAÇÃO | SELLES | 03796344/0001-47 | 51511.97 |  |  | 0%
99 | 17909/2023 | SMOSP | SMOSP | ILUMINAÇÃO | 3 IGREJAS | FUMAÇA |  | JANAINA | Concluída | 2023-10-23 | 2023-11-22 | 30 | 2023-11-22 |  | Fora do Prazo | 185/2023 | 2069 FUNDO M ILUMINAÇÃO | SELLES | 03796344/0001-47 | 26858.35 |  |  | 0%
100 | 17961/2022 | SMOSP | SMOSP | PAVIMENTAÇÃO | INTERTRAVADO CONCRETO | RESENDE/RJ |  | FELIPE | Em andamento | 2023-10-23 | 2024-06-21 | 242 |  |  | Dentro do Prazo | 178/2023 | 2704-TRASF. UNIÃO ROYALTIES E GAS | FB SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA | 39.809.600/0001-30 | 4951831.92 |  |  | 0%
101 | 12/695/2023 | SMOSP | SMOSP | REVITALIZAÇÃO | PRAÇA JARDIM DO OESTE | RESENDE |  | MARIANA | Em andamento | 2023-09-26 | 2024-05-25 | 242 |  |  | Dentro do Prazo | 155/2023 | 2704-TRASF. UNIÃO ROYALTIES E GAS | FB SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA | 39.809.600/0001-30 | 567840.83 |  | 139753.73 | 24.61%
102 | 7856/2022 | SMOSP | SMOSP | REFORMA PRAÇA | IGREJA SANTO ANTONIO | PEDRA SELADA |  | MARIANA | Não concluída | 2023-07-26 | 2024-05-26 | 305 |  |  | Dentro do Prazo | 148/2022 | 2704-TRASF. UNIÃO ROYALTIES E GAS | FIRE WORS ENHRNHARIA LTDA | 29243.541/0001-22 | 609000 |  | 174237.02 | 28.61% |  | Contrato Administrativo cancelado
103 | 16925/2023 | SMOSP | SMOSP | CONSTRUÇÃO DE | RECREAÇÃO NO CAMPO PARAISO | BAIRRO PARAISO |  | MARIANA | Em andamento | 2023-09-27 | 2024-08-16 | 324 |  |  | Dentro do Prazo | 173/2023 | 2704-TRASF. UNIÃO ROYALTIES E GAS | CONSTRUTEX | 11.002644/0001-35 | 898726.76 |  | 51196.37 | 5.697%
104 | 22414/2022 | SMOSP | SMOSP | REVITALIZAÇÃO | PRAÇA VILA VERDE | RESENDE |  | DOMENICA | Concluída | 2023-02-28 | 2023-10-27 | 241 | 2023-10-27 |  | Fora do Prazo | 019/2023 | 2069 FUNDO M ILUMINAÇÃO | LDN Empreendimentos e construções eireli | 30.115.126/0001-72 | 633857.71 |  | 563524.68 | 88.9%
105 | 14/891/2022 | SMS | SMS | REFORMA UNIDADE DE SAUDE | UPA CIDADE ALEGRIA | RESENDE |  | DOMENICA | Concluída | 2023-04-17 | 2023-11-27 | 224 | 2023-11-27 |  | Fora do Prazo | 116/2023 | 1704 TRANSPARENCIA UNIÃO | FIRE WORS ENHRNHARIA LTDA | 29243.541/0001-22 | 1005989.95 |  | 288820.65 | 28.71%
106 | 5364/2023 | SMOSP | SMOSP | REVITALIZAÇÃO | PRAÇA FUMAÇA | RESENDE |  | DOMENICA | Em andamento | 2023-08-29 | 2024-02-28 | 183 |  |  | Fora do Prazo |  | 2704-TRASF. UNIÃO ROYALTIES E GAS | PROTECHINO ENGENHARIA EIRELI | 29.126.717/0001-66 | 346425.91 |  | 324634.49 | 93.71%
107 | 39088 | SMS | SMS | AMPLIAÇÃO DE DISPENSA | SANTA CASA | RESENDE |  | ALEXANDER | Concluída | 2023-07-24 | 2023-09-24 | 62 | 2023-09-24 |  | Fora do Prazo | 071/2023 | 1704 TRANSPARENCIA UNIÃO | ENGECAM | 28.392.345/0001/57 | 148568.87 |  | 49831.97 | 33.54%
108 | 11244/2023 | sms | SMS | REFOMA | JANELAS | RESENDE |  | COROLINE | Em andamento | 2023-11-06 | 2024-02-05 | 91 |  |  | Fora do Prazo | 180/2023 | 4060 FUNDO DE SAUDE | RAFAEL DA SILVA | 21.956989/0001-81 | 55738.91 |  |  | 0%
109 | 15742/2022 | SMOSP | SMOSP | USINAGEM , PINTURA | ASFALTICA | MUNICIPIO |  | FELIPE | Concluída | 2022-09-05 | 2023-09-05 | 365 | 2023-09-05 |  | Fora do Prazo | 125/2022 | 0704 Transf royalties-Uniao | Valle Sul Construtora | 28689842/0004-64 | 942128.35 |  |  | 0%
110 | 4912/2023 | SMOSP | SMOSP | REVITALIZAÇÃO | AREA DE LAZER | CANAL SUL -CID ALEGRIA |  | ANDRE | Em andamento | 2023-11-06 | 2024-05-06 | 182 |  |  | Dentro do Prazo | 186/2023 | 0704 Transf royalties-Uniao | NORTON CUNHA CONSTRUÇÕES EIRELI | 34.185.008/0001-91 | 636258.9 |  | 174529.51 | 27.43%
111 | 10795/2022 | SMOSP | SMOSP | REFORMA QUADRA | VICENTINA | RESENDE |  | FERNANDA | Concluída | 2022-08-24 | 2023-01-23 | 152 | 2023-01-23 |  | Fora do Prazo | 161/2022 | 0501 OUTROS RECURSOS | FB SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA | 29.243.541/0001-22 | 357326.03 |  |  | 0%
112 | 31891/2022 | SMOSP | SMOSP | RECUPERAÇÃO | INTERTRAVADO CONCRETO | RESENDE |  | MICHEL | Em andamento | 2023-03-20 | 2024-03-20 | 366 |  |  | Dentro do Prazo | 015/2023 | 0704 Transf royalties-Uniao | COMAL | 29.045.416/0001-08 | 1632367.44 |  |  | 0%
113 | 10581/2022 | SMS | SMS | ELÉTRICA | POSTO DO CENTRO | RESENDE |  | JANAINA | Concluída | 2023-10-24 | 2023-11-24 | 31 | 2023-11-24 |  | Fora do Prazo | 100/2023 | 04060 FUNDO DE SAUDE | PROTECHINO ENGENHARIA EIRELI | 29.126717/0001-66 | 18775.07 |  |  | 0%
114 | 9797/2022 | SMS | SMS | REFORMA E AMPLIAÇÃO | POSTO DE SAUDE | JARDIM ALEGRIA |  | ANDRE | Em andamento | 2024-01-08 | 2024-08-08 | 213 |  |  | Dentro do Prazo | 214/2023 | RECURSO | MEDEIROS MEDEIRO | 04.609.892/0001-83 | 559000 |  |  | 0%
115 | 20566/2023 | SMS | SMS | CONSTRUÇÃO | CONSULTORIO HOSPITAL VETERINARIO | MORA DA COLINA |  | DOMENICA | Em andamento | 2024-01-08 | 2024-03-08 | 60 |  |  | Fora do Prazo | 219/2023 | 4060 FUNDO DE SAUDE | GUSSEN RIBEIRO CONSTRUTORA LTDA | 03.594.106/0001-59 | 61946.6 |  |  | 0%
116 | 17821/2023 | SMOSP | SMOSP | CONSTRUÇÃO | PRAÇA PROXIMO COLEGIO G. VARGAS | CIDADE ALEGRIA |  | DOMENICA | Em andamento | 2023-12-07 | 2024-03-07 | 91 |  |  | Fora do Prazo | 202/2023 | RECURSO PROPRIO | FRANCISCA IRIS CRUZ LTDA | 24.131.142/0001-56 | 80104.3 |  | 18109.49 | 22.61%

## OBRAS PARALISADAS SME
Status da Obra (Homologada, Em Andamento; Concluída; Paralisada e Não Concluída) | Paralisada
Rótulos de Linha
26479/2021
SME
Reforma e ampliação da pré escola
Escola Municipal Jardim das Acácias
Rua Dona Filó, Nº40, Fazenda da Barra 2, Resende-RJ
2022-03-22
(vazio)
22/22
NK Engenharia e Gestão de Negócios Ltda
684345.69
31.89%
Empresa pediu recisão do contrato pois não tem estrutura para tocar a obra
30208/2021
SME
Construção da fase 2
Escola no bairro Solar da Barra
Loteamento Solar da Barra - Resende  RJ
2022-03-22
(vazio)
25/22
LeJ Negócios
4291000
21.86%
Empresa abriu mão do contrato
13751/2022
SME
Reforma e ampliação elétrica
Escola Municipal Moacir Coelho da Silveira
Praça Francisco Lima, s/nº, Serrinha, Resende-RJ
2022-08-29
2023-05-12
137/22
APS - Serviços de Eletricidade LTDA
254965.98
79.5%
Retorno previsto após a execução de parte do cronograma do processo da civil (10493/2022), assim não interferindo no desenvolvimento dos serviços finais da elétrica.
25132/2022
SME
Revitalização da Cozinha e Refeitório
Creche Rubens da Silva Lamin
Rua das Pitangas, nº 45, Engenheiro Passos, Resende-RJ
2023-02-27
2023-07-01
267/2022
RGC Solutions Eireli
129785.47
48.7%
(vazio)

## OBRAS PARALISADAS SMO
Status da Obra (Homologada, Em Andamento; Concluída; Paralisada e Não Concluída) | Paralisada
Rótulos de Linha
18589/2021
SMOSP
PAVIMENTAÇÃO
ALEGRIA
Rua José Carlos Giovanni, Alegria
2021-11-18
2022-02-21
180/2021
Comal
879742.69
42.99%
Obra paralisada para liberação de frente de serviço
19742/2021
SMOSP
PAVIMENTAÇÃO
MANEJO
Rua Arthur Locher, Liberdade
2021-11-18
2022-02-21
195/2021
Comal
1169873.13
33.92%
Obra paralisada por conta de impactos decorrentes de fortes chuvas recorrentes
24198/2018
SMS
REFORMA
HME
Av. Marcílio Dias, 800, Jd. Jalisco
2019-01-21
2020-03-17
261/2018
GHN Construtora
1026799.06
89.28%
Obra paralisada por conta da Covid-19, com consequente rescisão do contrato

## CONTROLE STATUS OBRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SME |  |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMO
| Valores |  |  | Valores
Rótulos de Linha | Contar de Status da Obra (Homologada, Em Andamento; Concluída; Paralisada e Não Concluída) | Contar de Status da Obra (Homologada, Em Andamento; Concluída; Paralisada e Não Concluída)2 | Rótulos de Linha | Contar de Status da Obra (Homologada, Em Andamento; Concluída; Paralisada e Não Concluída) | Contar de Status da Obra (Homologada, Em Andamento; Concluída; Paralisada e Não Concluída)2
Concluída | 32 | 51.61% | Concluída | 78 | 67.24%
Em andamento | 22 | 35.48% | Em andamento | 31 | 26.72%
Homologada | 2 | 3.226% | Não concluída | 4 | 3.448%
Paralisada | 4 | 6.452% | Paralisada | 3 | 2.586%
Não concluida | 2 | 3.226% | Total geral | 116 | 100%
Total geral | 62 | 100%