## MAPA DE OBRAS SME
| Data da Última Atualização: |  |  |  | 2024-12-02
MAPA DE OBRAS
Item | N° Processo | Unidade Solicitante | Unidade Gestora | Tipo de Obra | Local | Endereço | Geolocalização / Coordenadas UTM | Responsável(is) Técnico(s) da Obra | Status da Obra (Homologada, Em Andamento; Concluída; Paralisada e Não Concluída) | Data Inicial de Vigência (Ordem de Execução) | Data Final de Vigência (Incluídos Aditivos) | Prazo para Conclusão (Em dias) | Data Conclusão (Efetiva) | Data Paralização | Status Cumprimento Prazo | N° Contrato | Fonte do Recurso | Contratada | CNPJ Contratada | Valor Total Contrato (sem aditivo) | Valor Total do Aditivo (se houver) | Valor Pago pela Obra | % de Execução Financeira | Tempo de Paralisação | Motivo da Paralisação - Justificativa Completa
1 | 4586/2022 | Educar | SME | Revitalização | Centro Municipal de Educação Infantil Maria Francisca Diniz Frech | Av. Presidente Wenceslau Braz, s/n° - Visconde de Mauá | Longitude: 391951.748 m E; Latitude: 5067668.658 m S | Maria Rita (Eng. Civil - SME | Concluída | 2022-07-18 | 2023-05-20 | 306 | 2023-07-27 |  | Fora do Prazo | 55/2022 | 0500 - Recursos não vinculados a impostos | Caio Eduardo Gomes Ltda. | 34.707.791/0001-06 | 321878.65 | 101690.65 | 423569.3 | 100%
2 | 6731/2020 | Educar | SME | Reforma e ampliação | Escola Municipal São Vicente Ferrer | Estrada Cachoeira da Fumaça, Bairro Fumaça, 6º Distrito, Resende-RJ | Longitude: 570868.919 m E; Latitude: 7536412.894 m S | Rafael (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2021-06-28 | 2021-10-28 | 122 | 2021-12-28 |  | Fora do Prazo | 81/2021 | 09 - FUNDEB | Construceg | 34.707.791/0001-06 | 228941.67 |  | 228941.67 | 100%
3 | 2513/2020 | Educar | SME | Reforma geral | CIEP 489 | Rua dos Tupis com Carajás, s/nº, Bairro Cidade Alegria  Resende  RJ | Longitude: 551570.252 m E; Latitude: 7513705.269 m S | Rafael (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2021-07-19 | 2022-05-19 | 304 | 2022-07-18 |  | Fora do Prazo | 105/2021 | 17 - Salário Ed / 09 - FUNDEB | Correa Junior | 02.042.314/0001-82 | 899718.61 | 325922.46 | 1225641.07 | 100%
4 | 12278/2017 | Educar | SME | Reforma geral | Escola Municipal Clotilde de Souza Ferreira | Rua Orga de São José de Paula, nº 157  Bairro Fazenda da Barra III,Resende-RJ | Longitude: 562624.009 m E; Latitude: 7515912.9909 m S | Rafael (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2021-08-03 | 2022-01-03 | 153 | 2022-02-23 |  | Fora do Prazo | 124/2021 | 17 - Salário Ed | Norton Cunha | 34.185.008/0001-91 | 289583.19 |  | 289583.19 | 100%
5 | 11955/2021 | Educar | SME | Pintura e outros serviços | CIEP Maria Dulce | Praca Manoel Luiz de Carvalho, 65 Novo Surubi Resende - RJ | Longitude: 558068 m E; Latitude: 7514623 m S | Rafael(Eng. Civil - SME) | Concluída | 2021-09-14 | 2023-06-29 | 653 | 2023-06-25 |  | Fora do Prazo | 131/2021 | 09 - FUNDEB / 00 - PROPRIO | Asus Empreendimentos e Construções Eireli | 15.609.021/0001-86 | 558646.53 | 157326.13 | 715972.66 | 100%
6 | 5717/2021 | Educar | SME | Reforma da parte elétrica | Escola Municipal Sagrado Coração | Rua Eduardo Cotrin,nº 391,bairro Lavapés, Resende  RJ | Longitude 555477 m E; Latitude 7514698 m S | Kamille (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2021-09-30 | 2022-02-28 | 151 | 2022-04-28 |  | Fora do Prazo | 199/2021 | 00 - Próprio | Construtex | 11.002.644/2001-35 | 212573.21 |  | 212573.21 | 100%
7 | 9852/2019 | Educar | SME | Reforma geral | Escola Municipal Abrahão Ribenboin | Av. do Canal Norte, nº600  Bairro Cidade Alegria, Resende-RJ | Lontitude: 551978 m E; Latitude: 7513878 m S | Thamires (Eng. Civil - SME) | Não concluida | 2021-11-16 | 2022-08-16 | 273 |  |  | Fora do Prazo | 206/2021 | 09 - FUNDEB | Asus Empreendimentos e Construções Eireli | 15.609.021/0001-86 | 573022.77 |  | 518444.82 | 90.48% |  | Empresa contratada não cumpriu prazo previsto nem cronograma de obra.
8 | 18732/2020 | Educar | SME | Reforma e ampliação | Creche Morro do Cruzeiro | Rua Santa Terezinha, SNº- Morro Do Cruzeiro, Resende - RJ | Longitude: 558124 m E; Latitude: 751695 m S | Thamires (Eng. Civil - SME); Rafael (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2021-11-03 | 2022-06-03 | 212 | 2022-06-28 |  | Fora do Prazo | 164/2021 | 09 - FUNDEB / 00 - PROPRIO | S4 | 73.107.948/0001-14 | 570040.4 | 47064.41 | 614478.65 | 99.57%
9 | 19324/2021 | Educar | SME | Conclusão da obra de reforma | Creche Parque Embaixador | Rua Projetada, S/Nº - bairro Parque Embaixador - Resende-RJ | Longitude: 563654.009 m E; Latitude: 7515912.9909 m S | Rafael (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2021-10-04 | 2022-02-04 | 123 | 2022-05-10 |  | Fora do Prazo | 204/2021 | 09 - FUNDEB | ENGECAM | 28.392.345/0001-57 | 247932.12 |  | 247932.12 | 100% |  | Processo trata-se da conclusão do processo 18639/2020, cujo objeto foi de rompimento por parte da contratada
10 | 19323/2021 | Educar | SME | Conclusão da obra de reforma | Escola Municipal Dona Mariúcha | Rua Claudino José de Paula, 250, Bairro Eucaliptal  Resende  RJ | Longitude: 556350 m E; Latitude: 7513988 m S | Thamires (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2021-11-29 | 2022-09-29 | 304 |  |  | Fora do Prazo | 234/2021 | 09 - FUNDEB / 00 - PROPRIO | Correa Junior | 02.042.314-0001-82 | 587316.21 | 205235.09 | 792551.21 | 100% |  | Processo trata-se da conclusão do processo 10916/2019, cujo objeto foi de rompimento por parte da contratada
11 | 24583/2017 | Educar | SME | Reforma e ampliação | Creche Jardim Primavera | Rua Pintassilgos, s/nº  Bairro Jardim Primavera, Resende-RJ | Longitude: 551870.252 m E; Latitude: 7513785.269 m S xxx | Rafael (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2021-11-22 | 2022-09-04 | 286 |  |  | Fora do Prazo | 224/2021 | 00 - Próprio / 09 - FUNDEB | Correa Junior | 02.042.314/0001-82 | 542609.19 | 105406.43 | 648015.62 | 100%
12 | 5713/2021 | Educar | SME | Reforma geral | CEMEI Julieta Botelho | Av. Governador Portela, s/nº  Bairro Vila Julieta, Resende-RJ | Longitude 554977 m E; Latitude 7514698 m S | Thamires (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2021-11-29 | 2022-04-29 | 151 | 2022-04-29 |  | Fora do Prazo | 232/2021 | 09 - FUNDEB / 00 - PROPRIO | Norton Cunha | 34.185.008/0001-91 | 261014.21 |  | 253444.36 | 97.1%
13 | 22729/2021 | Educar | SME | Reforma geral fase 2 | Maria Dulce - fase 2 | Praca Manoel Luiz de Carvalho, 65 Novo Surubi Resende - RJ | Longitude: 558068 m E; Latitude: 7514623 m S | Rafael(Eng. Civil - SME) | Concluída | 2021-11-29 | 2023-07-09 | 587 | 2023-07-22 |  | Fora do Prazo | 233/2021 | 09 - FUNDEB / 00 - PROPRIO | Asus Empreendimentos e Construções Eireli | 15.609.021/0001-86 | 647120.71 |  | 647120.71 | 100%
14 | 18753/2021 | Educar | SME | Construção | Creche do Bairro Liberdade | Rua Gonçalves Ledo, nº109- quadra D-03 Lote 18- bairro Liberdade, Resende-RJ | Longitude: 555187 m E; Latitude: 7515240 m S | Rafael (Eng. Civil - SME); Brener (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2021-11-12 | 2023-08-12 | 638 | 2023-08-14 |  | Fora do Prazo | 222/2021 | 09 - FUNDEB | Construtex | 11.002.644/0001-35 | 1302313.65 | 48558.82 | 1350872.47 | 100%
15 | 30013/2020 | Educar | SME | Construção | Creche do Parque Minas Gerais | Rua São João Del Rey, Parque Minas Gerais, Resende- RJ | Longitude: 561780 m E; Latitude: 7515726 m S | Maria Rita (Eng. Civil - SME) | Em andamento | 2021-12-22 | 2023-06-22 | 547 |  |  | Fora do Prazo | 249/2021 | 09 - FUNDEB | S4 | 73.107.948/0001-14 | 1212251.36 | 98576.66 | 1094320.96 | 83.48%
16 | 5349/2020 | Educar | SME | Fechamento do refeitório | Creche Lavapés | Rua do Rosário, nº 101, Lavapés, Resende-RJ | Longitude: 558048 m E; Latitude: 7514523 m S | Kamille (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2021-12-15 | 2022-03-15 | 90 | 2022-04-17 |  | Fora do Prazo | 270/2021 | 00 - Próprio | Construceg | 34.707.791/0001-08 | 44553.02 |  | 44553.02 | 100%
17 | 18733/2020 | Educar | SME | Reforma e ampliação | Creche Pedacinho do Céu | Rua Abílio Godoy, S/Nº- bairro Paraíso- Resende-RJ | Longitude: 435938522 m E; Latitude: 45609457 m S | Brener (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2022-01-24 | 2022-10-24 | 273 | 2022-12-01 |  | Fora do Prazo | 284/2021 | 09 - FUNDEB | Norton Cunha | 34.185.008/0001-91 | 568669.15 |  | 568669.15 | 100%
18 | 26804/2021 | Educar | SME | Conclusão da obra de reforma | Creche Angela Maria | Rua Elias Polleti, S/Nº- bairro Fazenda da Barra I, Resende-RJ | Longitude: 412998211 m E; Latitude: 4582437947 m S | Brener (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2022-01-19 | 2022-04-19 | 90 | 2022-05-10 |  | Fora do Prazo | 285/2021 | 09 - FUNDEB | JCR Construções | 27.621.915/0001-70 | 67466.13 |  | 45439.84 | 67.35% |  | Processo trata-se da conclusão do processo 18392/2020, cujo objeto foi de rompimento por parte da contratada
19 | 26475/2021 | Educar | SME | Reforma e ampliação da quadra | Escola Municipal Jardim das Acácias | Rua Dona Filó, Nº40, Fazenda da Barra 2, Resende-RJ | Longitude: 562654.009 m E; Latitude: 751592.9909 m S | Rafael (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2022-02-14 | 2022-07-14 | 150 | 2022-07-15 |  | Fora do Prazo | 274/2021 | 09 - FUNDEB | Correa Junior | 02.042.314/0001-82 | 533392.94 |  | 533392.94 | 100%
20 | 5715/2021 | Educar | SME | Reforma geral | Escola Municipal Marieta Salles Cunha | Rua Inácio Lopes Siqueira, Nº1270- Baixada da Olaria, Resende-RJ | Longitude: 382933.724 m E; Latitude: 5073010.005 m N | Gabriella (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2022-01-31 | 2023-07-28 | 543 | 2023-10-05 |  | Fora do Prazo | 575/2021 | 09 - FUNDEB | Asus Empreendimentos e Construções Eireli | 15.609.021/0001-86 | 1564158.58 |  | 1383092.34 | 88.42% |  | Obra finalizada sem conclusão de todos os serviços licitados no contrato.
21 | 24783/2021 | Educar | SME | Recuperação estrutural - fase 1 | CEMEI Dona Lili | Av. Tocatins, 01, Morada do Contorno, Resende-RJ | Longitude: 551316 m E; Latitude: 7514087 m S | Thamires (Eng. Civil - SME); Rafael (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2022-02-14 | 2022-11-13 | 272 | 2023-01-26 |  | Fora do Prazo | 007/22 | 0540 - Transf. Do FUNDEB / 0500 - Recursos não vinculados a impostos | Nascimento Faria | 01.074.283/0001-89 | 1153597.32 | 55140.96 | 1198653.73 | 99.17% |  | Partes das entregas foram reprovadas pela fiscalização, a empresa tendo que refazer alguns serviços, por isso a entrega fora do prazo
22 | 26597/2021 | Educar | SME | Reforma da quadra | Quadra Escola Municipal Marieta Salles Cunha | Rua Inácio Lopes Siqueira, Nº1270- Baixada da Olaria, Resende-RJ | Longitude: 382933.724 m E; Latitude: 5073010.005 m N | Gabriella (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2022-03-14 | 2023-02-13 | 336 | 2023-03-20 |  | Fora do Prazo | 13/22 | 0540 - Transf. Do FUNDEB / 0500 - Recursos não vinculados a impostos | Asus Empreendimentos e Construções Eireli | 15.609.021/0001-86 | 585201.36 |  | 584969.15 | 99.96%
23 | 26479/2021 | Educar | SME | Reforma e ampliação da pré escola | Escola Municipal Jardim das Acácias | Rua Dona Filó, Nº40, Fazenda da Barra 2, Resende-RJ | Longitude: 562624.009 m E; Latitude: 7515912.9909 m S | Rafael (Eng. Civil - SME) | Não concluida | 2022-03-22 | 2022-10-22 | 214 |  |  | Fora do Prazo | 22/22 | 0540 - Transf. Do FUNDEB / 0500 - Recursos não vinculados a impostos | NK Engenharia e Gestão de Negócios Ltda | 20.771.101-0002-54 | 684345.69 |  | 218238.79 | 31.89% |  | Empresa pediu recisão do contrato pois não tem estrutura para tocar a obra
24 | 26598/2021 | Educar | SME | Reforma geral | CIEP 342 | Rua A, S/Nº, bairro São Caetano, Resende-RJ |  |  | Homologada |  |  | 0 |  |  | Fora do Prazo | 14/22 | 0540 - Transf. Do FUNDEB / 0500 - Recursos não vinculados a impostos | Asus Empreendimentos e Construções Eireli | 15.609.021/0001-86 | 1687368.33 |  |  | 0%
25 | 30208/2021 | Educar | SME | Construção da fase 2 | Escola no bairro Solar da Barra | Loteamento Solar da Barra - Resende  RJ | Longitude: 561943 m E; Latitude: 7516081 m S | Fabricio (Eng. Civil - SME); Rafael (Eng. Civil - SME); André (Eng. Civil - SMOSP) | Não concluida | 2022-03-22 | 2023-05-22 | 426 |  |  | Fora do Prazo | 25/22 | 0540 - Transf. Do FUNDEB / 0500 - Recursos não vinculados a impostos | LeJ Negócios | 33.243.003/0001-05 | 4291000 | 222122.62 | 986412.28 | 21.86% |  | Empresa abriu mão do contrato
26 | 25353/2021 | Educar | SME | Reforma da quadra | CIEP 342 | Rua A, S/Nº, bairro São Caetano, Resende-RJ |  |  | Homologada |  |  | 0 |  |  | Fora do Prazo | 26/22 | 0540 - Transf. Do FUNDEB / 0500 - Recursos não vinculados a impostos | Asus Empreendimentos e Construções Eireli | 15.609.021/0001-86 | 1157567.31 |  |  | 0%
27 | 2515/2020 | Educar | SME | Reforma geral | Escola Municipal Noel de Carvalho | Rua Almirante Barroso, nº 413, Bairro Nova Liberdade, Resende RJ | Longitude: 555210 m E; Latitude: 7515739 m S | Thamires (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2020-09-14 | 2021-11-14 | 426 | 2021-11-11 |  | Fora do Prazo | 165/20 | 0017 - Recurso Salário Educação / 0009 - Recursos do FUNBED / 0017 - Recurso Salário Educação | Construtex Prestadora de Serviço EIRELI | 11.002.644/0001-35 | 635228.4 | 84007.65 | 719285.54 | 100%
28 | 6811/2018 | Educar | SME | Reforma geral e ampliação | Creche Municipal Luz do Sol | Rua Alvarenga Peixoto, nº 125, Liberdade, Resende-RJ | Longitude: 554733 m E; Latitude: 7515660 m S | Thamires (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2020-10-13 | 2021-08-08 | 299 | 2021-08-25 |  | Fora do Prazo | 192/20 | 0017 - Recurso Salário Educação / 0009 - Recursos do FUNBED / 0017 - Recurso Salário Educação | Nascimento Faria Engenharia e Construção Civil Ltda | 01.074.283/0001-89 | 182372.94 | 31018.54 | 213391.57 | 100%
29 | 16413/2020 | Educar | SME | Reposição elétrica e recuperação do muro | Escola Julio Verne | Rua Euridices Paulina de Almeida, 150, Vicentina II, Resende-RJ | Longitude: 556837 m E; Latitude: 7513482 m S | Thamires (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2021-05-25 | 2021-08-27 | 94 | 2021-09-08 |  | Fora do Prazo | 82/21 | 0017 - Recurso Salário Educação | Construtex Prestadora de Serviço EIRELI | 11.002.644/0001-35 | 385658.04 |  | 385658.04 | 100%
[5 empty] | CIEP 342 | Rua A, S/Nº, bairro São Caetano, Resende-RJ | Longitude: 553479 m E; Latitude: 7516235 m S | Thamires (Eng. Civil - SME) | [6 empty] | Fora do Prazo
30 | 36171/2019 | Educar | SME | Construção e montagem de Quadra | Escola Municipal Dona Mariúcha | Rua Claudino José de Paula, nº 250, Bairro Eucaliptal, Resende/RJ | Longitude: 556350 m E; Latitude: 7513988 m S | Thamires (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2020-03-24 | 2021-08-24 | 518 | 2021-08-16 |  | Fora do Prazo | 39/20 | 0009 - Recurso Fundeb / 0000 - Recursos Próprios / 0017 - Recurso Salário Educação | Nascimento Faria Engenharia e Construção Civil Ltda | 01.074.283/0001-89 | 314570.33 | 78322.74 | 392576.47 | 99.92%
31 | 30012/2020 | Educar | SME | Reforma e ampliação | Escola Municipal Professor Carlinhos | R. Sete, 197 - Fazenda da Barra 3, Resende - RJ | Longitude: 561524.009 m E; Latitude: 7512512.9909 m S | Rafael (Eng. Civil - SME); Brener (Eng. Civil - SME) | Não concluida | 2022-06-06 | 2023-06-06 | 365 |  |  | Fora do Prazo | 35/22 | 0540 - Transf. Do FUNDEB / 0500 - Recursos não vinculados a impostos | NK Engenharia e Gestão de Negócios Ltda | 20.771.101-0002-54 | 2144498.76 |  | 86905.74 | 4.052% |  | Contrato rompido por parte da contratada
32 | 27754/21 | Educar | SME | Reforma da quadra e escola | Escola Municipal Esther Politi | R. C, 105 - Fazenda da Barra 1, Resende - RJ | Longitude: 563524.009 m E; Latitude: 7519412.9909 m S | Rafael (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2022-05-02 | 2023-12-27 | 604 | 2024-02-20 |  | Fora do Prazo | 34/22 | 0540 - Transf. Do FUNDEB | Construtex | 11.002.644/0001-35 | 2242451.39 | 321944.18 | 2564395.57 | 100%
33 | 20995/21 | Educar | SME | Ampliação da secretaria e recapeamento dos pátios | Escola Municipal Noel de Carvalho | R. Alm. Barroso, 413 - Nova Liberdade, Resende - RJ, 27510-180 | Longitude: 555210 m E; Latitude: 7515739 m S | Thamires (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2022-05-30 | 2023-04-30 | 335 | 2023-08-02 |  | Fora do Prazo | 44/22 | 0540 - Transf. Do FUNDEB | Construtex | 11.002.644/0001-35 | 448006.33 |  | 448006.33 | 100%
34 | 3969/22 | Educar | SME | Reforma do muro | Escola Municipal Augusto de Carvalho | Av. das Camélias, 424 - Eng. Passos, Resende - RJ | Longitude: 674389640 m E; Latitude: 497947793 m S | Brener (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2022-05-16 | 2023-01-16 | 245 | 2023-03-01 |  | Fora do Prazo | 49/22 | 0540 - Transf. Do FUNDEB | LDN EMPREENDIMENTOS | 30.115.126/0001/72 | 342136.29 | 56988.11 | 399124.4 | 100%
35 | 4582/22 | Educar | SME | Construção de area de convivencia e reforma da Quadra | Escola Municipal Professor Carlinhos | R. Sete, 197 - Fazenda da Barra 3, Resende - RJ | Longitude: 388219884 m E; Latitude: 462548456 m S | Brener (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2022-05-30 | 2023-06-30 | 396 | 2023-08-01 |  | Fora do Prazo | 43/22 | 0500 - Recursos não vinculados a impostos | Construceg | 34.707.791/0001-06 | 468457.84 |  | 337810.15 | 72.11%
36 | 5467/22 | Educar | SME | Reforma do Campo | CIEP Maria Dulce | Praca Manoel Luiz de Carvalho, 65 Novo Surubi Resende - RJ | Longitude: 558068 m E; Latitude: 7514623 m S | Thamires (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2022-07-11 | 2023-01-11 | 184 | 2023-02-01 |  | Fora do Prazo | 87/22 | 0500 - Recursos não vinculados a impostos | LDN EMPREENDIMENTOS | 30.115.126/0001/72 | 461750.11 |  | 413720.26 | 89.6% |  | Última medição em andamento
37 | 8916/2021 | Educar | SME | Reforma e ampliação | Escola Municipal Adelaide Lopes Salgado | Rua Manoel Menandro da Silva, 200 – Capelinha – Resende/RJ | Longitude: 261509.158 m E; Latitude: 5068050.305 m S | Brener (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2022-07-18 | 2023-11-13 | 483 | 2023-11-28 |  | Fora do Prazo | 82/22 | 0540 - Transf. Do FUNDEB / 0500 - Recursos não vinculados a impostos | S4 | 73.107.948/0001-14 | 1027985.59 | 182958.42 | 1210944.01 | 100% |  | Processo trata-se da conclusão do processo 5345/2020, cujo objeto foi de rompimento por parte da contratada
38 | 10493/2022 | Educar | SME | Reforma e ampliação | Escola Municipal Moacir Coelho da Silveira | Praça Francisco Lima, s/nº, Serrinha, Resende-RJ | Longitude: 389520.686 m E; Latitude: 5067400.871 m S | Brener (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2022-08-15 | 2023-12-12 | 484 | 2024-03-22 |  | Fora do Prazo | 114/22 | 0501 - Outros Rec. não vinculados | Nascimento Faria Engenharia e Construção Civil Ltda | 01.074.283/0001-89 | 1231691.64 | 260046.89 | 1491738.53 | 100% |  | Junto a este processo encontra-se a conclusão do processo 5346/2020.
39 | 13751/2022 | Educar | SME | Reforma e ampliação elétrica | Escola Municipal Moacir Coelho da Silveira | Praça Francisco Lima, s/nº, Serrinha, Resende-RJ | Longitude: 389520.686 m E; Latitude: 5067400.871 m S | Brener (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2022-08-29 | 2023-05-29 | 273 | 2024-02-26 | 2023-05-12 | Fora do Prazo | 137/22 | 0501 - Outros Rec. não vinculados | APS - Serviços de Eletricidade LTDA | 07.981.224/0001-70 | 254965.98 |  | 254965.98 | 100% |  | Retorno previsto após a execução de parte do cronograma do processo da civil (10493/2022), assim não interferindo no desenvolvimento dos serviços finais da elétrica.
40 | 17797/2021 | Educar | SME | Reforma das instalações Elétricas | Escola Municipal Abrahão Ribenboin | Av. do Canal Norte, nº600  Bairro Cidade Alegria, Resende-RJ | Lontitude: 551978 m E; Latitude: 7513878 m S | Janaína (Eng. Eletricista - SMO) | Concluída | 2021-09-22 | 2021-12-22 | 91 | 2022-02-25 |  | Fora do Prazo | 190/21 | 501- Outros Rec. não vinculados | APS - Serviços de Eletricidade LTDA | 07.981.224/0001-70 | 248867.88 |  | 248867.88 | 100%
41 | 19193/2022 | Educar | SME | Construção | Creche do Bairro Jardim Aliança II | Rua Jorge Antônio da Costa, s/nº Bairro Jardim Aliança II, Resende-RJ | Longitude: 382109.446 m E; Latitude: 5070609.595 m S | Brener (Eng. Civil - SME) Rafael (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2022-11-23 | 2024-04-21 | 515 | 2024-06-21 |  | Fora do Prazo | 223/22 | 0550 - Tranf. Salário Educação ... | Fire Works Engenharia LTDA | 29.243.541/0001-22 | 2207267.76 |  | 2207267.76 | 100%
42 | 17797/2021 | Educar | SME | Reforma Geral | Escola Municipal Hetelvina Carneiro | Rua Clara Maria da Costa, s/nº Bairro Vargem Grande, Resende-RJ | Longitude: 392457.171 m E; Latitude: 5081382.847 m S | Brener (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2022-12-05 | 2023-09-04 | 273 | 2023-09-06 |  | Fora do Prazo | 229/22 | 0550 - Tranf. Salário Educação ... | Francisca Iris da Cruz - LTDA | 24.131.142/0001-56 | 988611.23 | 18211.73 | 1006822.96 | 100%
43 | 20027/2022 | Educar | SME | Construção cobertura para quadra | Escola Municipal Rio Preto | Fazenda Rio Preto, Estrada Mauá/Rio Preto, distrito de Pedra Selada, Resende-RJ |  | Fabricio (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2022-12-19 | 2023-08-19 | 243 | 2023-08-19 |  | Fora do Prazo | 217/22 | 0501 - Outros Rec. não vinculados | MA Nobrega de Andrade Manutenção Industria LTDA | 18.711.827/0001-79 | 657761.56 | 157846.71 | 815608.27 | 100%
44 | 14964/2022 | Educar | SME | Reforma Geral | Escola Municipal Francisco Quirino | Av. Presidente Wenceslau Braz, S/Nº- Visconde de Mauá, Resende-RJ, |  | Maria Rita (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2022-12-26 | 2024-03-23 | 453 | 2024-06-24 |  | Fora do Prazo | 238/22 | 0550 - Tranf. Salário Educação ... | FIRE WORS ENGENHARIA LTDA | 29.243.541/0001-22 | 994941.17 | 238698.15 | 1233639.32 | 100%
45 | 28124/2022 | Educar | SME | Construção | CENTRO MUNICIPAL MULTIDISCIPLINAR DE REFERÊNCIA | Av. Presidente Wenceslau Braz, S/Nº- Visconde de Mauá, Resende-RJ, |  | Maria Rita (Eng. Civil - SME) Gabriella (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2022-12-19 | 2024-04-19 | 487 | 2024-08-05 |  | Fora do Prazo | 241/2022 | 0501 - Outros Rec. não vinculados | S4 Construtora LTDA | 73.107.948/0001-14 | 2980674.76 |  | 2936803.29 | 98.53%
46 | 22425/2022 | Educar | SME | Reforma Geral e Ampliação | Escola Municipal Maria de Assis Barboza | Estrada da Vargem Grande, S/N, Cabral-Resende / RJ |  | Brener (Eng. Civil - SME) Fernanda (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2022-12-26 | 2024-10-22 | 666 | 2024-10-22 |  | Fora do Prazo | 227/2022 | 0550 - Tranf. Salário Educação ... | MA Nobrega de Andrade Manutenção Industria LTDA | 18.711.827/0001-79 | 2037714.47 | 652708.96 | 2461996.24 | 91.51% |  | Última medição em andamento
47 | 25132/2022 | Educar | SME | Revitalização da Cozinha e Refeitório | Creche Rubens da Silva Lamin | Rua das Pitangas, nº 45, Engenheiro Passos, Resende-RJ | Longitude: 381061 m E; Latitude: 5052129 m S | Brener (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2023-02-27 | 2023-07-26 | 149 | 2023-07-01 |  | Fora do Prazo | 267/2022 | 0550 - Tranf. Salário Educação ... | RGC Solutions Eireli | 18.433.907/0001-00 | 129785.47 |  | 129785.47 | 100%
48 | 19789/2022 | Educar | SME | Fase 3 - Reforma Geral | Creche Municipal Maria das Dores de Almeida Duarte (Dona Lili) | Avenida Tocantis, nº 1, bairro Morada do Contorno | 22°28'43.4''S 44°30'03.6''W | Lídya (Eng. Civil - SME) Rafael (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2023-01-10 | 2024-02-10 | 396 | 2024-04-10 |  | Fora do Prazo | 272/2022 | 0550 - Tranf. Salário Educação ... | Nascimento Faria | 01.074.283/0001-89 | 1780006.69 |  | 1780006.69 | 100%
49 | 17600/2022 | Educar | SME | Fase 2 - Reforma elétrica | Creche Municipal Maria das Dores de Almeida Duarte (Dona Lili) | Avenida Tocantis, nº 1, bairro Morada do Contorno | 22°28'43.4''S 44°30'03.6''W | Lídya (Eng. Civil - SME) Rafael (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2023-03-13 | 2024-02-13 | 337 | 2024-03-10 |  | Fora do Prazo | 14/2023 | 1.500.1001 - Recursos não vinculados a impostos | Nascimento Faria | 01.074.283/0001-89 | 482540.32 |  | 482540.32 | 100%
50 | 36740/2022 | Educar | SME | Reforma Geral da Escola Municipal Francisco Tavares Rezende | Escola Municipal Francisco Tavares Rezende | Av. Antonio Carlos Esteves, km 20 - Estrada Resende/Riachuelo - Fazenda Sertãozinho - 1º Distrito |  | João Lucas (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2023-05-15 | 2024-05-16 | 367 | 2024-06-15 |  | Fora do Prazo | 54/2023 | 0550 - Tranf. Salário Educação / 500 - Recurso Próprio / 540 - Recurso do FUNDEB | S4 Construtora LTDA | 73.107.948/0001-14 | 1060826.94 | 307110.16 | 1367937.1 | 100%
51 | 25707/22 | Educar | SME | Fase02 | Escola Municipal Esther Politi | R. C, 105 - Fazenda da Barra 1, Resende - RJ | Longitude: 563524.009 m E; Latitude: 7519412.9909 m S | Rafael (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2023-05-19 | 2024-03-19 | 305 | 2024-04-05 |  | Fora do Prazo | 77/23 | 0017 - Recurso Salário Educação / 0009 - Recursos do FUNBED / 0017 - Recurso Salário Educação | Construtex | 11.002.644/0001-35 | 431671.78 |  | 431671.78 | 100%
52 | 6653/23 | Educar | SME | Fase02 | Escola Municipal Abrahão Hermano Ribenboin | Av. do Canal Norte, nº600  Bairro Cidade Alegria, Resende-RJ | Lontitude: 551978 m E; Latitude: 7513878 m S | João Lucas (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2023-06-12 | 2024-06-26 | 380 | 2024-06-20 |  | Fora do Prazo | 79/24 | 500 - Recurso Próprio / 540 - Recurso do FUNDEB / 550 - Salário Educação | Correa Junior | 02.042.314/0001-82 | 1211654.38 | 293750.49 | 1505404.87 | 100%
53 | 31564/22 | Educar | SME | Reforma Geral e Ampliação | Escola Municipal Oswaldo da Rocha Camões | Estrada da Vargem Grande, S/N, Cabral-Resende / RJ |  | João Lucas (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2023-06-28 | 2024-09-10 | 440 | 2024-09-11 |  | Fora do Prazo | 105/2023 | 540 -Recurso Educaçõa / 500 - Recurso Próprio | GHN | 35873827/0001-94 | 1970563.15 | 69104.8 | 2039667.95 | 100%
54 | 5311/23 | Educar | SME | REFORMA E AMPLIAÇÃO | PRE ESCOLA JARDIM DAS ACACIAS | Dona Filó, 40 - Fazenda da Barra 2 |  | João Lucas (Eng. Civil - SME) Lidya Giovanna (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2023-08-14 | 2024-09-25 | 408 | 2024-07-16 |  | Fora do Prazo | 112/2023 | 500 - Recurso Próprio / 550 - Salário Educação | kairos | 41.062.253/0001-77 | 739174.87 | 200038.69 | 939213.56 | 100%
55 | 4702/2023 | Educar | SME | Reforma | E.M. JARDIM DAS ACACIAS | Dona Filó, 40 - Fazenda da Barra 3 |  | João Lucas (Eng. Civil - SME) Lidya Giovanna (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2023-10-10 | 2024-09-25 | 351 | 2024-07-20 |  | Fora do Prazo | 156/2023 | 501 - Recurso Próprio / 550 - Salário Educação | Protechno | 29126717/0001-66 | 808657.2 | 201371.63 | 1010028.83 | 100%
56 | 35480/2022 | Educar | SME | REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA E.M. MARIA DE ASSIS BARBOZA | Escola Municipal Maria de Assis Barboza | Estrada da Vargem Grande, S/N, Cabral-Resende / RJ |  | Brener (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2023-07-10 | 2024-02-08 | 213 | 2024-05-10 |  | Fora do Prazo | 82/2023 | 1.500.1001 - Recursos não vinculados a impostos | FAGAV SERVIÇOS EIRELI | 37263614/0001-00 | 617977.53 |  | 617977.53 | 100%
57 | 7291/2023 | Educar | SME | Reforma Quadra + Salas Multidisciplinares CIEP 342 | CIEP 342 | Rua A, S/Nº, bairro São Caetano, Resende-RJ |  | Gabriella (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2023-08-29 | 2024-06-29 | 305 | 2024-11-01 |  | Fora do Prazo | 154/2023 | 0017 - Recurso Salário Educação | FB SERVIÇOS | 39809600/0001-30 | 1477010.47 | 453156.65 | 1850064.03 | 95.85%
58 | 17796/2023 | Educar | SME | CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL BAIXADA DA OLARIA | BAIXADA DA OLARIA | Rua Existente 3, Baixada da Olaria, Resende - RJ |  | Rafael (Eng. Civil - SME) | Em andamento | 2023-09-20 | 2025-02-20 | 519 |  |  | Dentro do Prazo | 174/2023 | 000 - Recurso Próprio | Construtex | 11.002.644/0001-35 | 2005658.85 |  | 676459.43 | 33.73%
59 | 12717/2023 | Educar | SME | Reforma Geral + Ampliação | Creche Maria Bernadete | Rua São José, s/nº - Vicentina - Resende / RJ |  | Gabriella (Eng. Civil - SME) | Em andamento | 2023-11-06 | 2025-01-02 | 423 |  |  | Dentro do Prazo | 159/2023 | 0017 - Recurso Salário Educação / 0009 - Recursos do FUNBED / 0017 - Recurso Salário Educação | FB SERVIÇOS | 39809600/0001-30 | 840192.28 | 225655.39 | 959386.94 | 90.01%
60 | 22644/2023 | Educar | SME | Construção da fase 3 | Escola no bairro Solar da Barra | Loteamento Solar da Barra - Resende  RJ | Longitude: 561943 m E; Latitude: 7516081 m S | Rafael (Eng. Civil - SME) | Em andamento | 2023-10-02 | 2025-02-02 | 489 |  |  | Dentro do Prazo | 171/2023 | 0540 - Recurso Do FUNDEB / 0500 - Recurso Próprio | Correa Junior | 02.042.314/0001-82 | 4398864.94 |  | 3835426.88 | 87.19% |  | Processo trata-se da conclusão do processo (30208/2021)
61 | 10150/2023 | Educar | SME | Revitalização | Escola Municipal Julio Verne | Rua Euridice Paulina de Almeida, n°150 - Conj. Habitacional Vicentino |  | Maria Rita (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2023-10-02 | 2024-05-02 | 213 | 2024-09-10 |  | Fora do Prazo | 106/2023 | 1.500.1001 - Recursos não vinculados a impostos | FB SERVIÇOS | 39809600/0001-30 | 938025.19 |  | 938025.19 | 100%
62 | 18692/2023 | Educar | SME | Revitalização | Creche Municipal Dr. Jorge Miguel Jayme | SÍTIO BOM DESTINO, S/Nº - TOYOTA |  | Maria Rita (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2023-12-04 | 2024-05-04 | 152 | 2024-07-30 |  | Fora do Prazo | 211/2023 | 1.540.0000 - Tranferência FUNDEB | FB SERVIÇOS | 39809600/0001-30 | 314649.85 |  | 314649.85 | 100%
63 | 37460/2023 | Educar | SME | Revitalização | Escola Municipal Luiz Pistarini | Fazenda Boa Vista - Bairro Bulhões - Estrada Resende Bulhões |  | Gabriella (Eng. Civil - SME) | Em andamento | 2024-07-15 | 2025-01-14 | 183 |  |  | Dentro do Prazo | 211/2023 | 1.540.0000 - Tranferência FUNDEB | FB SERVIÇOS | 39809600/0001-30 | 228432.97 | 89825.96 | 232977.15 | 73.2%
64 | 14974/2024 | Educar | SME | Inst. Eletricas + Ar Cond | Escola Municipal Algodão Doce | Cidade da Alegria |  | João Lucas (Eng. Civil - SME) | Concluída | 2024-10-14 | 2024-12-14 | 61 | 2024-10-21 |  | Dentro do Prazo | 101/2024 | 500 - Recurso Próprio / 550 - Salário Educação | FAGAV SERVIÇOS EIRELI | 37.263.617/0001-00 | 173721.37 |  | 173721.37 | 100%
65 | 16912/2024 | Educar | SME | Reforma Elétrica | Escola Municipal Gov. Roberto Silveira | Rua Nossa Senhora de Fatima |  | João Lucas (Eng. Civil - SME) | Em andamento | 2024-10-14 | 2025-01-14 | 92 |  |  | Dentro do Prazo | 102/2024 | 721 - RECURSO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | APS - Serviços de Eletricidade LTDA | 07.981.224/0001-70 | 482095.9 |  | 0 | 0%
66 | 6957/2023 | Educar | SME | Reforma e ampliação da escola Professor Carlinhos | Escola no bairro Morada da Barra | Morada da barra 03 | Longitude: 561943 m E; Latitude: 7516081 m S | Rafael (Eng. Civil - SME) | Em andamento | 2024-01-31 | 2024-12-30 | 334 |  |  | Dentro do Prazo | 108/2023 | 0540 - Recurso Do FUNDEB / 0500 - Recurso Próprio | Correa Junior | 02.042.314/0001-82 | 2760408.39 | 904801.59 | 3593962.57 | 98.06% |  | Processo trata-se da conclusão do processo (30208/2021)

## MAPA DE OBRAS SMO
| Data da Última Atualização: |  |  |  | 2024-12-02
MAPA DE OBRAS
Item | N° Processo | Unidade Solicitante | Unidade Gestora | Tipo de Obra | Local | Endereço | Geolocalização / Coordenadas UTM | Responsável(is) Técnico(s) da Obra | Status da Obra (Homologada, Em Andamento; Concluída; Paralisada e Não Concluída) | Data Inicial de Vigência (Ordem de Execução) | Data Final de Vigência (Incluídos Aditivos) | Prazo para Conclusão (Em dias) | Data Conclusão (Efetiva) | Data Paralização | Status Cumprimento Prazo | N° Contrato | Fonte do Recurso | Contratada | CNPJ Contratada | Valor Total Contrato (sem aditivo) | Valor Total do Aditivo (se houver) | Valor Pago pela Obra | % de Execução Financeira | Tempo de Paralisação | Motivo da Paralisação - Justificativa Completa
1 | 16012/2021 | SMOSP | SMOSP | CONSTRUÇÃO | QUADRA POLIESPORTIVA | Morada das Rosas, Bulhões |  | ANDRE | CONCLUÍDA | 2021-07-08 | 2022-03-18 | 253 | 2022-03-18 |  | Fora do Prazo | 56/2021 | PRÓPRIO | Conttato Engenharia | 04.595.063/0001-99 | 169671.37 |  | 169671.37 | 100%
2 | 11776/2021 | SMOSP | SMOSP | REVITALIZAÇÃO | ALEGRIA | Rua dos Minuanos, Alegria |  | DOMÊNICA | CONCLUÍDA | 2021-09-20 | 2022-07-18 | 301 | 2022-12-05 |  | Fora do Prazo | 155/2021 | PRÓPRIO | Asus | 15.609.021/0001-86 | 238782.98 |  | 235558.23 | 98.65%
3 | 10819/2021 | SMDU | SMDU | PAVIMENTAÇÃO | TRECHO 2 | Estrada Resende Riachuelo |  | FELIPE/WALDECI | CONCLUÍDA | 2021-09-15 | 2022-07-15 | 303 | 2024-09-22 |  | Fora do Prazo | 159/2021 | FINISA | Comal | 02.042.314/0001-82 | 8152000 | 2730557.79 | 10882557.79 | 100%
4 | 22784/2020 | SMOSP | SMOSP | CONSTRUÇÃO | BULHÕES/ 4 PONTES | Estrada de Bulhões |  | WALDECI | PARALISADA | 2021-08-09 | 2022-08-09 | 365 |  | 2024-07-13 | Fora do Prazo | 73/2021 | UNIÃO | Premag | 29.152.196/0001-11 | 14929273.96 | 3296454.19 | 17659520.42 | 96.89% | 142 | OBRA PARALISADA PARA REEQUILIBRIO DE PROJETO
5 | 2302/2020 | SMS | SMS | REFORMA | LIBERDADE | RESENDE |  | ANDRÉ | CONCLUÍDA | 2021-02-01 | 2021-07-30 | 179 | 2021-07-30 |  | Fora do Prazo | 230/2020 | PRÓPRIO | GDM | 31.776.654/0001-35 | 46060.78 |  | 46060.78 | 100%
6 | 16716/2020 | SMS | SMS | REFORMA | CAPS CASA ABERTA | RESENDE |  | MARIANA | CONCLUÍDA | 2021-01-25 | 2021-03-25 | 59 | 2021-03-25 |  | Fora do Prazo | 233/2020 | PRÓPRIO | ENGECAM | 28.392.345/0001-57 | 37558.3 |  | 37558.3 | 100%
7 | 6535/2020 | SMS | SMS | REFORMA | PSF CABRAL | RESENDE |  | DOMÊNICA | CONCLUÍDA | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 90 | 2021-04-11 |  | Fora do Prazo | 201/2020 | 0621TRASF. FUNDO DO SUS | GHN Construtora | 35.873.827/0001-94 | 108435.33 |  | 108435.33 | 100%
8 | 10016/2020 | SMOSP | SMOSP | PAVIMENTAÇÃO | IPIRANGA | RUA JOAQUIM JOSÉ RIBEIRO |  | MARIANA | CONCLUÍDA | 2020-12-11 | 2021-06-09 | 180 | 2021-06-09 |  | Fora do Prazo | 93/2020 | PRÓPRIO | Comal | 29.045.416/0001-08 | 537197.37 |  | 537197.37 | 100%
9 | 15897/2020 | SMDU | SMDU | PAVIMENTAÇÃO | PARAISO | AV JEFFERSON GERALDO BRUNO |  | WALDECI | CONCLUÍDA | 2020-07-31 | 2021-01-30 | 183 | 2021-05-29 |  | Fora do Prazo | 102/2020 | FINISA | Comal | 29.045.416/0001-08 | 1721679.76 | 304627.57 | 2026307.33 | 100%
10 | 2304/2020 | SMS | SMS | CONSTRUÇÃO | CONTORNO | Av. Tocantins, Morada do Contorno |  | ANDRÉ | EM ANDAMENTO | 2022-06-14 | 2023-02-13 | 244 |  |  | Fora do Prazo | 84/2022 | SUS | Nascimento Faria Engenharia | 01.074.283/0001-89 | 1132870.63 |  | 971751.42 | 85.78%
11 | 6754/2022 | SMOSP | SMOSP | CONSTRUÇÃO | ENGENHEIRO PASSOS | Av Boa Vista, Eng Passos |  | VITOR | EM ANDAMENTO | 2022-06-13 | 2023-04-12 | 303 |  |  | Fora do Prazo | 97/2022 | PRÓPRIO | GHN Construtora | 35.873.827/0001-94 | 1067192.21 |  | 479978.73 | 44.98%
12 | 5630/2022 | SMOSP | SMOSP | CONSTRUÇÃO | BOA VISTA 1 | Rua Dr Ágila Lobo Sobral |  | DOMENICA | EM ANDAMENTO | 2022-05-30 | 2022-10-29 | 152 |  |  | Fora do Prazo | 77/2022 | PRÓPRIO | LDN Empreendimentos e construções eireli | 30.115.126/0001-72 | 866946.28 |  | 770241.49 | 88.85%
13 | 23400/2021 | SMOSP | SMOSP | PAVIMENTAÇÃO | MORADA DA COLINA | AV ANTENOR O'RELLY |  | FELIPE/WALDECI | EM ANDAMENTO | 2022-03-07 | 2022-09-06 | 183 |  |  | Fora do Prazo | 21/2022 | PRÓPRIO | Comal | 29.045.416/0001-08 | 1971388.8 |  | 1883137.94 | 95.52%
14 | 20513/2017 | SMS | SMS | REFORMA | POSTO SAUDE MANEJO | AV. Coronel Mendes |  | MARIANA | CONCLUÍDA | 2022-07-05 | 2023-03-05 | 243 | 2023-07-20 |  | Fora do Prazo | 094/2022 | FUNDO SAUDE | CORREA JUNIOR | 02.042314/0001-82 | 1574848.95 |  | 1592114.95 | 100%
15 | 5942/2022 | SMOSP | SMOSP | ILUMINAÇÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | MUNICIPIO |  | RITTON | CONCLUÍDA | 2022-08-06 | 2023-08-06 | 365 | 2023-08-06 |  | Fora do Prazo | 123/2022 | 0751-;CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUM. | SELLES | 037963440001-47 | 1269852.74 |  | 1269852.74 | 100%
16 | 7855/2022 | SMOSP | SMOSP | ILUMINAÇÃO | EXTENSÃO DE REDE | RITA MARIA FERREIRA DA ROCHA |  | JANAINA | CONCLUÍDA | 2022-07-11 | 2022-09-09 | 60 | 2022-09-09 |  | Fora do Prazo | 100/2022 | 0752-;CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUM. | SELLES | 037963440001-47 | 473306.33 |  | 473605.3 | 100.1%
17 | 4078/2022 | SMS | SMS | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | PORTÃO DA ENTRADA DE CARGA E DESCARGA | ALMOXARIFADO DA SMS |  | ANDRÉ | CONCLUÍDA | 2022-07-11 | 2022-09-09 | 60 | 2022-09-08 |  | Fora do Prazo | 099/2022 | 0500 RECURSO NAO VINCULADO A IMPOSTO | ENGECAM | 28.392.345/0001-57 | 31311.33 |  | 31311.33 | 100%
18 | 7489/2022 | SMOSP | SMOSP | CONSTRUÇÃO | AREA DE LAZER | AV. ALZIRA. B. S, ISABEL |  | ANDRE | CONCLUÍDA | 2022-07-04 | 2022-12-01 | 150 | 2022-12-01 |  | Fora do Prazo | 096/2022 | 0501 OUTROS RECURSOS | GHN Construtora | 35.873.827/0001-94 | 775055.41 | 30267.64 | 804140.19 | 99.85%
19 | 28103/2021 | SMOSP | SMOSP | CONSTRUÇÃO | ECOPARQUE | CAMPO DE AVIAÇÃO |  | MARIANA | CONCLUÍDA | 2022-05-16 | 2023-01-11 | 240 | 2023-01-11 |  | Fora do Prazo | 227/2021 | 1754 RECURSOS DE OPERAÇAO E INSTALAÇAO DE CREDITO | COMAL | 29.045.416/0001-08 | 2822654.22 |  | 2613262.24 | 92.58%
20 | 29555/2021 | SMS | SMS | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | GUADA CORPO | CLINICA DA FAMILIA – PROFESSORA ENY MATTOS |  | LEONARDO | CONCLUÍDA | 2022-08-10 | 2022-09-09 | 30 | 2022-09-10 |  | Fora do Prazo | 126/2022 | 0500 RECURSO NAO VINCULADO A IMPOSTO | CENTERNOX SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | 05.421.357/0001-67 | 15041.85 |  | 15041.85 | 100%
21 | 7136/2022 | SMOSP | SMOSP | VITALIZAÇÃO | RUA SÃO GERALDO | BAIRRO PARAISO |  | SUZANA | EM ANDAMENTO | 2022-07-26 | 2022-11-23 | 120 |  |  | Fora do Prazo | 138/2022 | 0501 OUTROS RECURSOS | ADDITIVE ENGENHARIA LTDA | 33.078.843/000160 | 195894.77 |  | 118797.43 | 60.64%
22 | 32640/2021 | SMS | SMS | Q. DISTRIBUIÇAO | TODAS UNIDADE -SAUDE | MUNICIPIO |  | CAMILA | CONCLUÍDA | 2022-08-15 | 2022-10-14 | 60 | 2022-12-14 |  | Fora do Prazo | 133/2022 | 0600FUNDO A FUNDO | APS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA ME | 07.981.224/0001-70 | 22750.61 |  | 22750.61 | 100%
23 | 6537/2020 | SMS | SMS | REFORMA | UNIDADE DE SAUDE | F. BARRA I |  | VITOR | CONCLUÍDA | 2022-10-21 | 2023-02-18 | 120 | 2023-11-20 |  | Fora do Prazo | 157/2022 | 0600FUNDO A FUNDO | FIRE WORS ENHRNHARIA LTDA | 29.243.541/0001-22 | 341379.26 |  | 341379.26 | 100%
24 | 3907/2020 | SMASDH | SMASDH | REFORMA | CRAS | B. TOYOTA |  | SERGIANE | CONCLUÍDA | 2022-10-18 | 2023-01-16 | 90 | 2023-06-14 |  | Fora do Prazo | 176/2022 | 0669 RECURSO ASSIST SOCIAL | ENGECAM | 28.392.345/0001-57 | 263294.41 | 326621.72 | 308788 | 52.34%
25 | 9098/2022 | SMS | SMS | REFORMA | SEDE DA VIGILANCIA | MUNICIPIO |  | LEONARDO | CONCLUÍDA | 2022-11-22 | 2023-01-21 | 60 | 2023-01-20 |  | Fora do Prazo | 209/2022 | 0621TRASF. FUNDO DO SUS | PROTECHINO ENGENHARIA EIRELI | 29.126.717/0001-66 | 78001.72 |  | 78001.72 | 100%
26 | 31040/2018 | SMS | SMS | REFORMA | POSTO DE SAUDE | ITAPUCA |  | LEONARDO | EM ANDAMENTO | 2022-11-21 | 2023-05-20 | 180 |  |  | Fora do Prazo | 144/2022 | 0621TRASF. FUNDO DO SUS ESTADO | FIRE WORS ENHRNHARIA LTDA | 29243.541/0001-22 | 560983 |  | 285755.45 | 50.94%
27 | 10264/2022 | AMAR | AMAR | PROJETOS | VARIOS | Estrada Riachuelo |  | CAMILA | CONCLUÍDA | 2022-11-21 | 2023-01-20 | 60 | 2023-01-22 |  | Fora do Prazo | 207/2022 | 0704 Transf royalties-Uniao | FRAL CONSULTORIA LTDA | 03.559.597/0001-05 | 120000 |  | 120000 | 100%
28 | 15615/2022 | AMAR | AMAR | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | ALMOXARIDADO | AMAR |  | ANDRE | EM ANDAMENTO | 2022-11-07 | 2023-04-05 | 149 |  |  | Fora do Prazo | 180/2022 | 0413 CONV. ESTADO /SAUDE | RGC | 18.433.907/0001-00 | 539565.75 | 2047.22 | 431644.13 | 79.7%
29 | 18675/2022 | SMOSP | SMOSP | MANUTENÇÃO | CEMITERIO | ENG. PASSOS |  | RITTON | EM ANDAMENTO | 2022-10-17 | 2023-10-17 | 365 |  |  | Fora do Prazo | 205/2022 | 0501 OUTROS RECURSOS | MULTILIMP | 36.513.463/0001-02 | 673906.55 |  |  | 0%
30 | 19948/2022 | SMOSP | SMOSP | EXTENSAO REDE | AREA DE LAZER | BOA VISTA I |  | DOMENICA | EM ANDAMENTO | 2022-10-18 | 2023-01-16 | 90 |  |  | Fora do Prazo | 206/2023 | 0501 OUTROS RECURSOS | SELLES | 03796344/0001-47 | 303000.46 |  | 242359.39 | 79.99%
31 | 16280/2022 | SMOSP | SMOSP | REFORMA | ESPAÇO Z | CENTRO |  | DOMENICA | EM ANDAMENTO | 2022-11-18 | 2023-11-18 | 365 |  |  | Fora do Prazo | 189/2022 | 0501 OUTROS RECURSOS | Nascimento Faria Engenharia | 01.074.283/0001-89 | 149200.66 | 34495.43 | 182638.81 | 99.42%
32 | 15963/2022 | SMOSP | SMOSP | REFORMA | PRAÇA DA IGREJA S. BENEDITO | ENG. PASSOS |  | ALEXANDER | EM ANDAMENTO | 2022-09-15 | 2023-01-14 | 121 |  |  | Fora do Prazo | 187/2022 | 0501 OUTROS RECURSOS | NORTON CUNHA CONSTRUÇÕES EIRELI | 34.185.008/0001-91 | 247646.2 |  | 99122.18 | 40.03%
33 | 7694/2022 | SMOSP | SMOSP | VESTIARIOS E SALA ADM. | CAMPO FUTEBOL PARAISO | RUA BOM BOSCO |  | MARIANA | CONCLUÍDA | 2022-08-15 | 2023-02-11 | 180 | 2023-02-11 |  | Fora do Prazo | 105/2022 | 0501 OUTROS RECURSOS | ADDITIVE ENGENHARIA LTDA | 33.078.843/000160 | 196663.85 |  | 196633.85 | 99.98%
34 | 19865/2021 | SMOSP | SMOSP | IMPLANTAÇÃO | PARQUE DAS COMUNIDADES | RESENDE/RJ |  | MARIANA | EM ANDAMENTO | 2021-11-03 | 2022-05-03 | 181 |  |  | Fora do Prazo | 220/2021 | 0501 OUTROS RECURSOS | ASUSMPREENDIMENTOS | 15.609.021/0001-86 | 560859.07 |  | 348328.25 | 62.11%
35 | 20237/2022 | SMOSP | SMOSP | REFORMA E AMPLIAÇÃO | HOSPITAL DE EMERGENCIA | JARDIM JALISCO |  | CAMILA | EM ANDAMENTO | 2023-01-16 | 2024-05-10 | 480 |  |  | Fora do Prazo | 250/2022 | 0621TRASF. FUNDO DO SUS ESTADO | FIRE WORS ENHRNHARIA LTDA | 29.243.541/0001-22 | 7092616.91 |  |  | 0%
36 | 28717/2022 | SMOSP | SMOSP | EXTENSAO REDE | TRECHO 1 E 2 | RIACHUELO E C. ALEG |  | JANAINA | EM ANDAMENTO | 2023-03-06 | 2023-06-04 | 90 |  |  | Fora do Prazo | 006/2023 | 269 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | SELLES | 03796344/0001-47 | 1118744.09 |  | 105821.06 | 9.459%
37 | 35850/2022 | SMOSP | SMOSP | CONSTRUÇÃO QUIOSQUE | QUADRA | PARQUE TOBOGA |  | MARIANA | CONCLUÍDA | 2023-05-15 | 2023-08-13 | 90 | 2023-08-13 |  | Fora do Prazo | 045/2023 | 15000000RECURSO NÃO VINCULADO IMPOSTO RENDA | GHN Construtora | 35.873.827/0001-94 | 277459.35 | 13385.85 | 290845.2 | 100%
38 | 33518/2022 | AMAR | AMAR | QUIOSQUE | PARQUE DAS AGUAS | JARDIM JALISCO |  | JANAINA | CONCLUÍDA | 2023-05-30 | 2023-07-29 | 60 | 2023-07-29 |  | Fora do Prazo | 065/2023 | 1704 TRANSPARENCIA UNIÃO | PROTECHINO ENGENHARIA EIRELI | 29.126.717/0001-96 | 109999.57 |  | 109999.57 | 100%
39 | 26356/2022 | AMAR | AMAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO | DEPOSITO | SEDE AMAR |  | JESSICA | CONCLUÍDA | 2023-04-24 | 2023-08-22 | 120 | 2023-08-22 |  | Fora do Prazo | 28/2023 | 1704 TRANSPARENCIA UNIÃO | CORREA JUNIOR | 02.042.314/0001-82 | 72496.17 |  | 72496.17 | 100%
40 | 13248/2022 | SMOSP | SMOSP | INSTALAÇÃO DE | FILTRO DE PISCINA | ESPORTE E LAZER |  | VITOR | CONCLUÍDA | 2023-06-12 | 2023-06-22 | 10 | 273/2022 |  | Fora do Prazo | 2023-06-22 | 0501 OUTROS RECURSOS | CENTERNOX SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | 05.421.357/0001-67 | 308100 |  | 308100 | 100%
41 | 39159/2022 | SMOSP | SMOSP | COMPLEMENTAÇÃO | PRAÇA PRIMATOYA | PRIMAVERA E TOYOTA |  | DOMENICA | EM ANDAMENTO | 2023-07-24 | 2023-09-23 | 61 |  |  | Fora do Prazo | 122/2022 | 2069 FUNDO M ILUMINAÇÃO | CLRX RMPREENDIMENTOS LTDA | 41.326.336/0001-26 | 175941.13 |  | 42537.56 | 24.18%
42 | 19746/2022 | SMS | SMS | REFORMA | POSTO DE SAUDE | VICENTINA, SURUBI E EHEMONUCLEO |  | MARIANA | CONCLUÍDA | 2023-07-17 | 2023-11-15 | 121 | 2023-11-15 |  | Fora do Prazo | 037/2023 | 1500.1002 RECURSOS NAO VINCULADO AO IMPOSTO DE RENDA | CONSTRUCEG | 34.707.791/0001-06 | 103393.57 |  | 103393.57 | 100%
43 | 5018/2022 | SMS | SMS | REFORMA | TELHADO | CAPELINHA |  | VITOR | CONCLUÍDA | 2023-07-03 | 2023-09-01 | 60 | 2023-09-01 |  | Fora do Prazo | 087/2023 | FUNDO SAUDE | FRANCISCA IRIS CRUZ LTDA | 24131142/0001-56 | 33353.63 |  | 33353.63 | 100%
44 | 16630/2022 | SMDUR |  | ECORPARQUE | 3 FASE | RESENDE |  | MARIANA | CONCLUÍDA | 2023-07-25 | 2024-06-20 | 331 | 2024-06-20 |  | Fora do Prazo | 121/2023 | 1754 RECURSOS DE OPERAÇAO E INSTALAÇAO DE CREDITO | Nascimento Faria Engenharia | 01.074.283/0001-89 | 3360736.75 | 330884.1 | 3688575.08 | 99.92%
45 | 10795/2022 | SMOSP | SMOSP | REFORMA | QUADRA VICENTNA | RESENDE |  | FERNANDA | EM ANDAMENTO | 2023-08-24 | 2023-10-23 | 60 |  |  | Fora do Prazo | 161/2022 | OUTROS FUNDOS | FIRE WORS ENHRNHARIA LTDA | 29243.541/0001-22 | 564655.56 | 6154.44 | 565542.01 | 99.08%
46 | 19017/2022 | SMOSP | SMOSP | REFORMA | AREA DE LAZER | VILA NOVA |  | FERNANDA | CONCLUÍDA | 2022-10-03 | 2023-04-02 | 181 | 2023-04-02 |  | Fora do Prazo | 186/2022 | RECURSO PROPRIO | RGC | 18.433.907/0001-00 | 598215.57 | 8067.11 | 606282.68 | 100%
47 | 14749/2023 | SMSOP | SMASDH | RELOCAÇÃO REDE | PRIMAVERA TOYOTA | RESENDE |  | JANAINA | CONCLUÍDA | 2023-08-12 | 2023-12-11 | 121 | 2023-12-11 |  | Fora do Prazo | 135/2023 | 2069 FUNDO M ILUMINAÇÃO | ENEL | 33.50.071/0001-58 | 29186.3 |  | 29186.3 | 100%
48 | 34019/2022 | SMOSP | SMOSP | GARDEMIA | PARQUE M. GERAIS | RESENDE |  | JANAINA | CONCLUÍDA | 2023-08-30 | 2023-10-28 | 59 | 2023-10-28 |  | Fora do Prazo | 32/2023 | 2069 FUNDO M ILUMINAÇÃO | SELLES | 03.796.344/0001-47 | 95387.21 |  | 95387.21 | 100%
49 | 11660/2023 | SMOSP | SMOSP | CONSTR. QUADRA | PARQUE DAS COMUNIDADES | RESENDE |  | VITOR | CONCLUÍDA | 2023-08-07 | 2023-12-06 | 121 | 2023-12-06 |  | Fora do Prazo | 138/2023 | 2704 TRANSF ROYALTIES E GAS | NORTON CUNHA CONSTRUÇÕES EIRELI | 34.185.008/0001-91 | 371112.05 |  | 371112.05 | 100%
50 | 16926/2023 | SMOSP | SMOSP | ILUMINAÇÃO | PRAÇA DA CAIXA D AGUA | CIDADE ALEGRIA |  | JANAINA | CONCLUÍDA | 2023-10-23 | 2023-11-22 | 30 | 2023-11-22 |  | Fora do Prazo | 182/2023 | 2069 FUNDO M ILUMINAÇÃO | SELLES | 03796344/0001-47 | 51511.97 |  | 51511.97 | 100%
51 | 17909/2023 | SMOSP | SMOSP | ILUMINAÇÃO | 3 IGREJAS | FUMAÇA |  | JANAINA | CONCLUÍDA | 2023-10-23 | 2023-11-22 | 30 | 2023-11-22 |  | Fora do Prazo | 185/2023 | 2069 FUNDO M ILUMINAÇÃO | SELLES | 03796344/0001-47 | 26858.35 |  | 26858.35 | 100%
52 | 12/695/2023 | SMOSP | SMOSP | REVITALIZAÇÃO | PRAÇA JARDIM DO OESTE | RESENDE |  | MARIANA | EM ANDAMENTO | 2023-09-26 | 2024-05-25 | 242 |  |  | Fora do Prazo | 155/2023 | 2704-TRASF. UNIÃO ROYALTIES E GAS | FB SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA | 39.809.600/0001-30 | 567840.83 |  | 139753.73 | 24.61%
53 | 16925/2023 | SMOSP | SMOSP | CONSTRUÇÃO DE | RECREAÇÃO NO CAMPO PARAISO | BAIRRO PARAISO |  | MARIANA | EM ANDAMENTO | 2023-09-27 |  | -45196 |  |  | Fora do Prazo | 173/2023 | 2704-TRASF. UNIÃO ROYALTIES E GAS | CONSTRUTEX | 11.002644/0001-35 | 898726.76 |  | 764247.67 | 85.04%
54 | 22414/2022 | SMOSP | SMOSP | REVITALIZAÇÃO | PRAÇA VILA VERDE | RESENDE |  | DOMENICA | EM ANDAMENTO | 2023-02-28 | 2023-10-27 | 241 |  |  | Fora do Prazo | 019/2023 | 2069 FUNDO M ILUMINAÇÃO | LDN Empreendimentos e construções eireli | 30.115.126/0001-72 | 633857.71 |  | 563524.68 | 88.9%
55 | 14/891/2022 | SMS | SMS | REFORMA UNIDADE DE SAUDE | UPA CIDADE ALEGRIA | RESENDE |  | DOMENICA | EM ANDAMENTO | 2023-04-17 | 2023-11-27 | 224 |  |  | Fora do Prazo | 116/2023 | 1704 TRANSPARENCIA UNIÃO | FIRE WORS ENHRNHARIA LTDA | 29243.541/0001-22 | 1005989.95 |  | 288820.65 | 28.71%
56 | 39088/2022 | SMS | SMS | AMPLIAÇÃO DE DISPENSA | SANTA CASA | RESENDE |  | ALEXANDER | EM ANDAMENTO | 2023-07-24 | 2023-09-24 | 62 |  |  | Fora do Prazo | 071/2023 | 1704 TRANSPARENCIA UNIÃO | ENGECAM | 28.392.345/0001/57 | 148568.87 | 73796.43 | 49831.97 | 22.41%
57 | 11244/2023 | sms | SMS | REFOMA | JANELAS | RESENDE |  | COROLINE | EM ANDAMENTO | 2023-11-06 | 2024-02-05 | 91 |  |  | Fora do Prazo | 180/2023 | 4060 FUNDO DE SAUDE | RAFAEL DA SILVA | 21.956989/0001-81 | 55738.91 |  |  | 0%
58 | 15742/2022 | SMOSP | SMOSP | USINAGEM , PINTURA | ASFALTICA | MUNICIPIO |  | FELIPE | EM ANDAMENTO | 2022-09-05 | 2023-09-05 | 365 |  |  | Fora do Prazo | 125/2022 | 0704 Transf royalties-Uniao | Valle Sul Construtora | 28689842/0004-64 | 942128.35 |  |  | 0%
59 | 4912/2023 | SMOSP | SMOSP | REVITALIZAÇÃO | AREA DE LAZER | CANAL SUL -CID ALEGRIA |  | ANDRE | EM ANDAMENTO | 2023-11-06 | 2024-05-06 | 182 |  |  | Fora do Prazo | 186/2023 | 0704 Transf royalties-Uniao | NORTON CUNHA CONSTRUÇÕES EIRELI | 34.185.008/0001-91 | 636258.9 |  | 174529.51 | 27.43%
60 | 10795/2022 | SMOSP | SMOSP | REFORMA QUADRA | VICENTINA | RESENDE |  | FERNANDA | EM ANDAMENTO | 2022-08-24 | 2023-01-23 | 152 |  |  | Fora do Prazo | 161/2022 | 0501 OUTROS RECURSOS | FB SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA | 29.243.541/0001-22 | 357326.03 |  |  | 0%
61 | 31891/2022 | SMOSP | SMOSP | RECUPERAÇÃO | INTERTRAVADO CONCRETO | RESENDE |  | MICHEL | EM ANDAMENTO | 2023-03-20 | 2024-03-20 | 366 |  |  | Fora do Prazo | 015/2023 | 0704 Transf royalties-Uniao | COMAL | 29.045.416/0001-08 | 1632367.44 |  | 1496336.82 | 91.67%
62 | 10581/2022 | SMS | SMS | ELÉTRICA | POSTO DO CENTRO | RESENDE |  | JANAINA | CONCLUÍDA | 2023-10-24 | 2023-11-24 | 31 | 2023-11-24 |  | Fora do Prazo | 100/2023 | 04060 FUNDO DE SAUDE | PROTECHINO ENGENHARIA EIRELI | 29.126717/0001-66 | 18775.07 |  | 18775.07 | 100%
63 | 9797/2022 | SMS | SMS | REFORMA E AMPLIAÇÃO | POSTO DE SAUDE | JARDIM ALEGRIA |  | ANDRE | EM ANDAMENTO | 2024-01-08 | 2024-08-08 | 213 |  |  | Fora do Prazo | 214/2023 | RECURSO | MEDEIROS MEDEIRO | 04.609.892/0001-83 | 559000 |  |  | 0%
64 | 20566/2023 | SMS | SMS | CONSTRUÇÃO | CONSULTORIO HOSPITAL VETERINARIO | MORA DA COLINA |  | DOMENICA | EM ANDAMENTO | 2024-01-08 | 2024-03-08 | 60 |  |  | Fora do Prazo | 219/2023 | 4060 FUNDO DE SAUDE | GUSSEN RIBEIRO CONSTRUTORA LTDA | 03.594.106/0001-59 | 61946.6 |  |  | 0%
65 | 17821/2023 | SMOSP | SMOSP | CONSTRUÇÃO | PRAÇA PROXIMO COLEGIO G. VARGAS | CIDADE ALEGRIA |  | DOMENICA | EM ANDAMENTO | 2023-12-07 | 2024-03-07 | 91 |  |  | Fora do Prazo | 202/2023 | RECURSO PROPRIO | FRANCISCA IRIS CRUZ LTDA | 24.131.142/0001-56 | 80104.3 |  | 18109.49 | 22.61%
66 | 27541/2023 | SMOSP | SMOSP | RELOCAÇAO DE REDE | DUTRA KM 300 | ACESSO MORADA DA BARRA |  | JANAINA | CONCLUÍDA | 2023-10-17 | 2024-02-17 | 123 | 2024-02-17 |  | Fora do Prazo | 166/2023 | FUNDO DE ILUMINAÇÃO | ENEL | 3305071/0001-58 | 98507.55 |  | 98507.55 | 100%
67 | 30228/2023 | SMIC | SMIC | REVITALIZAÇÃO | AEROPORTO MUNICIPAL | RESENDE |  | FELIPE/CAROLINE | CONCLUÍDA | 2024-01-22 | 2024-05-20 | 119 | 2024-09-23 |  | Fora do Prazo | 228/2023 | RECURSO DA UNIÃO | Valle Sul Construtora | 31.643.851/0002-67 | 4782363.8 |  | 4782363.55 | 100%
68 | 133//2023 | DFP | DFP | REFORMA | DIRETORIA POSTURAS | RESENDE |  | CAROLINE | CONCLUÍDA | 2024-02-07 | 2024-05-06 | 89 | 2024-05-06 |  | Fora do Prazo | 151/2023 | RECURSOS NAO VINCULADO | ENGECAM | 28.392.345/0001-57 | 90369.08 |  | 90369.08 | 100%
69 | 27197/2023 | SMOSP | SMOSP | ADEQUAÇÃO ILUMINAÇÃO | PARQUE DAS AGUAS | RESENDE |  | DOMENICA | CONCLUÍDA | 2024-02-26 | 2024-04-25 | 59 | 2024-04-24 |  | Fora do Prazo | 010/2024 | FUNDO DE ILUMINAÇÃO | SELLES | 03796344/0001-47 | 368136.53 |  | 368136.53 | 100%
70 | 17822/2023 | SMOSP | SMOSP | ILUMINAÇÃO | PRIMATOYA | RESENDE |  | RITTON | CONCLUÍDA | 2024-02-26 | 2024-05-24 | 88 | 2024-03-01 |  | Fora do Prazo | 012/2024 | FUNDO DE ILUMINAÇÃO | SELLES | 03796344/0001-47 | 136256.94 |  | 136256.94 | 100%
71 | 23707/2023 | SMOSP | SMOSP | CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA | MINUAMOS | CIDADE ALEGRIA |  | MARIANA | EM ANDAMENTO | 2024-03-18 | 2024-05-18 | 61 |  |  | Fora do Prazo | 018/2024 | RECURSO VINCULADO AO IMPOSTO | CLRX RMPREENDIMENTOS LTDA | 41.326.336/0001-26 | 61919.47 |  |  | 0%
72 | 28695/2023 | SMOSP | SMOSP | ILUMINAÇÃO | ECOPARQUE | MORA DA COLINA |  | JANAINA | EM ANDAMENTO | 2024-04-10 | 2024-08-10 | 122 |  |  | Fora do Prazo | 021/2024 | FUNDO DE ILUMINAÇÃO | Nascimento Faria Engenharia | 01.074.283/0001-89 | 3291864.44 |  |  | 0%
73 | 16625/2024 | SMOSP | SMOSP | ILUMINAÇÃO | QUARITA PARQUE SAUDE | CIDADE ALEGRIA |  | JANAINA/MATHEUS | CONCLUÍDA | 2024-10-17 | 2024-11-16 | 30 | 2024-10-28 |  | Fora do Prazo | 122/2024 | FUNDO DE ILUMINAÇÃO | HMC SOLUCOES ELETRICA | 36.228.300/0001-70 | 23000 |  | 23000 | 100%
74 | 15392/2024 | SMOSP | SMOSP | ILUMINAÇÃO | EDUCAÇÃO E CIENCIA | RESENDE |  | MATHUES /JANAINA | CONCLUÍDA | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 31 | 2024-07-18 |  | Fora do Prazo | 054/2024 | FUNDO DE ILUMINAÇÃO | APS | 07981224/0001-70 | 38900 |  | 38900 | 100%
75 | 17645/2024 | SMOSP | SMOSP | ILUMINAÇÃO | EIXO CENTRAL | CALÇADAO C. ELISEOS |  | JANAIA/MATHEUS | EM ANDAMENTO | 2024-10-16 | 2024-12-15 | 60 |  |  | Dentro do Prazo | 078/2024 | FUNDO DE ILUMINAÇÃO | SELLES | 03796344/0001-47 | 164200 |  |  | 0%
76 | 20269/2024 | SMOSP | SMOSP | ECO PARQUE | 4 FASE | RESENDE/RJ |  | VITOR/MARIANA | EM ANDAMENTO | 2024-08-19 | 2025-01-18 | 152 |  |  | Dentro do Prazo | 093/2021 | c | Nascimento Faria Engenharia | 01.074.283/0001-89 | 3571444.08 |  |  | 0%
77 | 18383/2024 | SMOSP | SMOSP | ILUMINAÇÃO | TERRA LIVRE | RESENDE |  | JANAIA/MATHEUS | CONCLUÍDA | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 31 | 2024-11-01 |  | Fora do Prazo | 119/2024 | FUNDO DE ILUMINAÇÃO | HMC SOLUCOES ELETRICA | 36.228.300/0001-70 | 107999 |  | 107999 | 100%
78 | 18695/2023 | SMOSP | SMOSP | ILUMINAÇÃO | ECOPARQUE | RESENDE |  | JANAINA | EM ANDAMENTO | 2024-04-10 | 2024-08-10 | 122 |  |  | Fora do Prazo | 021/2024 | FUNDO DE ILUMINAÇÃO | Nascimento Faria Engenharia | 01.074.283/0001-89 | 3291864.44 |  | 2113141.8 | 64.19%
79 | 37360/2023 | SMOSP | SMOSP | ILUMINAÇÃO | PARQUE TOBOGA | RESENDE |  | MATHUES /JANAINA | CONCLUÍDA | 2024-08-06 | 2024-09-13 | 38 | 2024-11-05 |  | Fora do Prazo | 053/2024 | FUNDO DE ILUMINAÇÃO | HMC SOLUCOES ELETRICA | 36.228.300/0001-70 | 254960.97 |  | 254960.27 | 100%
80 | 15814/2023 | SMOSP | SMOSP | ILUMINAÇÃO | CAMPO FUT. EMBAIXADOR | RESENDE |  | MATHUES /JANAINA | CONCLUÍDA | 2024-01-22 | 2024-02-21 | 30 | 2024-04-09 |  | Fora do Prazo | 181/2023 | FUNDO DE ILUMINAÇÃO | SELLES | 03796344/0001-47 | 143838.53 |  | 143838.53 | 100%
81 | 16354/2024 | AMAR | AMAR | ALMOXARIFADO | PARQUE DAS AGUAS | RESENDE/RJ |  | JANAIA/MATHEUS | EM ANDAMENTO | 2024-09-09 | 2025-01-08 | 121 |  |  | Dentro do Prazo | 091/2024 | UNIÃO | ENGECAM | 28.392.345/0001-57 | 209775.84 |  |  | 0%
82 | 28717/2022 | SMOSP | SMOSP | ILUMINAÇÃO | TRECHO 1 | CIDADE ALEGRIA |  | JANAIA/MATHEUS | EM ANDAMENTO | 2024-03-06 | 2024-06-02 | 88 |  |  | Fora do Prazo | 006//2024 | FUNDO DE ILUMINAÇÃO | SELLES | 03.796.344/0001-47 | 1118744.09 |  |  | 0%
83 | 16925/2023 | SMOSP | SMOSP | CONSTRUÇÃO DE | RECREAÇÃO NO CAMPO PARAISO | BAIRRO PARAISO |  | MARIANA | EM ANDAMENTO | 2023-09-27 |  | -45196 |  |  | Fora do Prazo | 173/2023 | 2704-TRASF. UNIÃO ROYALTIES E GAS | CONSTRUTEX | 11.002644/0001-35 | 898726.76 |  | 15828.79 | 1.761%
84 | 22414/2022 | SMOSP | SMOSP | REVITALIZAÇÃO | PRAÇA VILA VERDE | RESENDE |  | DOMENICA | EM ANDAMENTO | 2023-02-28 | 2023-10-27 | 241 |  |  | Fora do Prazo | 019/2023 | 2069 FUNDO M ILUMINAÇÃO | LDN Empreendimentos e construções eireli | 30.115.126/0001-72 | 633857.71 |  | 563524.68 | 88.9%
85 | 14/891/2022 | SMS | SMS | REFORMA UNIDADE DE SAUDE | UPA CIDADE ALEGRIA | RESENDE |  | DOMENICA | EM ANDAMENTO | 2023-04-17 | 2023-11-27 | 224 |  |  | Fora do Prazo | 116/2023 | 1704 TRANSPARENCIA UNIÃO | FIRE WORS ENHRNHARIA LTDA | 29243.541/0001-22 | 1005989.95 |  | 149924.37 | 14.9%
86 | 5364/2023 | SMOSP | SMOSP | REVITALIZAÇÃO | PRAÇA FUMAÇA | RESENDE |  | DOMENICA | EM ANDAMENTO | 2023-08-29 | 2024-02-28 | 183 |  |  | Fora do Prazo | 141/2023 | 2704-TRASF. UNIÃO ROYALTIES E GAS | PROTECHINO ENGENHARIA EIRELI | 29.126.717/0001-66 | 346425.91 |  | 50192.46 | 14.49%
87 | 11244/2023 | sms | SMS | REFORMA | JANELAS | RESENDE |  | COROLINE | EM ANDAMENTO | 2023-11-06 | 2024-02-05 | 91 |  |  | Fora do Prazo | 180/2023 | 4060 FUNDO DE SAUDE | RAFAEL DA SILVA | 21.956989/0001-81 | 55738.91 |  |  | 0%
88 | 15742/2022 | SMOSP | SMOSP | USINAGEM , PINTURA | ASFALTICA | MUNICIPIO |  | FELIPE | EM ANDAMENTO | 2022-09-05 | 2023-09-05 | 365 |  |  | Fora do Prazo | 125/2022 | 0704 Transf royalties-Uniao | Valle Sul Construtora | 28689842/0004-64 | 942128.35 |  |  | 0%
89 | 4912/2023 | SMOSP | SMOSP | REVITALIZAÇÃO | AREA DE LAZER | CANAL SUL -CID ALEGRIA |  | ANDRE | EM ANDAMENTO | 2023-11-06 | 2024-05-06 | 182 |  |  | Fora do Prazo | 186/2023 | 0704 Transf royalties-Uniao | NORTON CUNHA CONSTRUÇÕES EIRELI | 34.185.008/0001-91 | 636258.9 |  |  | 0%
90 | 31891/2022 | SMOSP | SMOSP | RECUPERAÇÃO | INTERTRAVADO CONCRETO | RESENDE |  | MICHEL | EM ANDAMENTO | 2023-03-20 | 2024-03-20 | 366 |  |  | Fora do Prazo | 015/2023 | 0704 Transf royalties-Uniao | COMAL | 29.045.416/0001-08 | 1632367.44 |  |  | 0%
91 | 10581/2022 | SMS | SMS | ELÉTRICA | POSTO DO CENTRO | RESENDE |  | JANAINA | EM ANDAMENTO | 2023-10-24 | 2023-11-24 | 31 |  |  | Fora do Prazo | 100/2023 | 04060 FUNDO DE SAUDE | PROTECHINO ENGENHARIA EIRELI | 29.126717/0001-66 | 18775.07 |  |  | 0%
92 | 25031/2024 | SMOSP | SMOSP | DRENAGEM | PAVIMENTAÇÃO | SURUBI/BULHÕES |  | FELIPE/RITTON | EM ANDAMENTO | 2024-10-30 | 2025-03-29 | 150 |  |  | Dentro do Prazo | 133/2024 | OPERAÇÃO DE CREDITO | Valle Sul Construtora | 28689842/0004-64 | 2650000 |  |  | 0%
93 | 16302/2024 | SMOSP | SMOSP | REDE DE DRENAGEM | MODIFICAÇÃO | MUNICIPIO |  | WALDECI/FELIPE | EM ANDAMENTO | 2024-09-12 | 2024-12-10 | 89 |  |  | Dentro do Prazo | 098/2024 | UNIAO | Valle Sul Construtora | 28689842/0004-64 | 179909.43 |  |  | 0%
94 | 20269/2024 | SMOSP | SMOSP | 4 FASE ECO PARQUE | RESENDE | MUNICIPIO |  | VITOR | EM ANDAMENTO | 2024-08-19 | 2025-01-08 | 142 |  |  | Dentro do Prazo | 093/2024 | OPERAÇÃO DE CREDITO | Nascimento Faria Engenharia | 01.074.283/0001-89 | 3571444.08 |  |  | 0%
95 | 20723/2024 | SMOSP | SMOSP | ILUMINAÇÃO P NORTE | GINASIO E PISTA SKATE | CIDADE ALEGRIA |  | MARTHEUS/JANAINA | EM ANDAMENTO | 2024-10-29 | 2024-12-28 | 60 |  |  | Dentro do Prazo | 131/2024 | CUSTEIO SERVICO ILUMINAÇAO | HMC SOLUCOES ELETRICA | 36.228.300/0001-70 | 155199.9 |  |  | 0%
96 | 20868/24-12813/21 | SMOSP | SMOSP | CONCLUSAO | IGREJA SANTO ANTONIO | PEDRA SELADA |  | LEONARDO MARIANA | EM ANDAMENTO | 2024-08-08 | 2025-01-27 | 172 |  |  | Dentro do Prazo | 087/2024 | RECURSO NAO VICULADO | Nascimento Faria Engenharia | 01.074.283/0001-89 | 523222.72 |  |  | 0%
97 | 23666/2024 | SMOSP | SMOSP | URBANIZAÇÃO | CANTEIRO CENTRAL | CAMPOS ELESEOS |  | COROLINE RITTON | EM ANDAMENTO | 2024-10-14 | 2025-02-13 | 122 |  |  | Dentro do Prazo | 125/2024 | OPRACAO CREDITO | Valle Sul Construtora | 28689842/0004-64 | 3385652.83 |  |  | 0%
98 | 5474/2024 | SMOSP | SMOSP | AREA DE LAZER | COPHASUL | CIDADE ALEGRIA |  | ANA PAULA | EM ANDAMENTO | 2024-08-19 | 2025-02-18 | 183 |  |  | Dentro do Prazo | 086/2024 | NAO VINCULADO IMPOSTO | ADDITIVE ENGENHARIA LTDA | 33.078843/0001/60 | 169635.6 |  | 61540.87 | 36.28%
99 | 16777/2024 | SMOSP | SMOSP | PEDESTRIANIZAÇÃO | BEIRA RIO | NOVA LIBERDADE |  | ANA PAULA | EM ANDAMENTO | 2024-08-13 | 2025-06-11 | 302 |  |  | Dentro do Prazo | 092/2024 | OPERAÇÃO DE CREDITO | FB SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA | 29243.541/0001-22 | 3980208.29 |  | 464266.06 | 11.66%
100 | 5475/2024 | SMOSP | SMOSP | REVITALIZAÇÃO PRAÇA | RUA ALBERTINO | MORADA DA BARRA |  | CAROLINE/MARIANA | EM ANDAMENTO | 2024-06-24 | 2024-12-23 | 182 |  |  | Dentro do Prazo | 057/2024 | NAO VINCULADO IMPOSTO | PROTECHNO | 29.126.717/0001-66 | 552918.59 |  |  | 0%
101 | 25295/2024 | SMOSP | SMOSP | ILUMINAÇÃO | CANTEIRO CENTRAL | CIDADE ALEGRIA |  | MATHUES /JANAINA | CONCLUÍDA | 2024-11-06 | 2024-12-05 | 29 | 2024-11-25 |  | Dentro do Prazo | 142/2024 | FUNDO DE ILUMINAÇÃO | HMC SOLUCOES ELETRICA | 36.228.300/0001-70 | 69900 |  | 69900 | 100%
102 | 6388/2024 | SMOSP | SMOSP | modernização | CAMPO DE FUTEBOL PARAISO | PARAISO-RJ |  | ANA LAURA | EM ANDAMENTO | 2024-06-07 | 2024-11-07 | 153 |  |  | Fora do Prazo | 047/2024 | NAO VINCULADO IMPOSTO | MEDEIROS MEDEIRO | 04.609.892/0001-83 | 345995.4 |  | 289128.59 | 83.56%
103 | 4821/2024 | AMAR | AMAR | CONSTRUÇÃO ECO ART | PARQUE DAS AGUAS | RESENDE |  | CAROLINE | EM ANDAMENTO | 2024-08-01 | 2025-01-01 | 153 |  |  | Dentro do Prazo | 074/2024 | OPERAÇÃO DE CREDITO | s4 construtora ltda | 73.107.948/0001-14 | 860443.33 |  | 227351.04 | 26.42%
104 | 11200/2023 | SMS | SMS | REFORMA E AMPLIAÇÃO | HOSPITAL ONCOLOGICO | RESENDE |  | VITOR | EM ANDAMENTO | 2023-07-03 |  | -45110 |  |  | Fora do Prazo | 097/2024 | FUNDO DE SAUDE | FIRE WORS ENHRNHARIA LTDA | 29.243.541/0001-22 | 15811940.66 |  | 8674604.58 | 54.86%
105 | 13510/2024 | * |  | CONSTRUÇÃO | CENTRAL DE MONITORIAMENTO | MORA DA COLINA |  | VITOR | EM ANDAMENTO | 2024-08-07 | 2024-11-07 | 92 |  |  | Fora do Prazo | 088/2024 | OPERAÇÃO DE CREDITO | ADDITIVE ENGENHARIA LTDA | 33.078.843/000160 | 411059.66 |  | 384948.13 | 93.65%
106 | 35891/2023 | SMOSP | SMOP | PRAÇA RODOVIÁRIO | PARAISO | RESENDE |  | ANDRE | EM ANDAMENTO | 2024-07-05 | 2025-01-06 | 185 |  |  | Dentro do Prazo | 036/2024 | OPERAÇÃO DE CREDITO | FIRE WORS ENHRNHARIA LTDA | 29243.541/0001-22 | 1073284.15 |  | 39328.93 | 3.664%
107 | 4912/2023 | SMOSP | SMOSP | REVITALIZAÇÃO | AREA DE LAZER | CANAL SUL -CID ALEGRIA |  | ANDRE | EM ANDAMENTO | 2023-11-06 | 2024-05-06 | 182 |  |  | Fora do Prazo | 186/2023 | 0704 Transf royalties-Uniao | NORTON CUNHA CONSTRUÇÕES EIRELI | 34.185.008/0001-91 | 636258.9 |  | 174529.51 | 27.43%
108 | 10795/2022 | SMOSP | SMOSP | REFORMA QUADRA | VICENTINA | RESENDE |  | FERNANDA | CONCLUÍDA | 2022-08-24 | 2023-01-23 | 152 | 2023-01-23 |  | Fora do Prazo | 161/2022 | 0501 OUTROS RECURSOS | FIRE WORS ENHRNHARIA LTDA | 29.243.541/0001-22 | 357326.03 | 15839.93 | 373165.96 | 100%
109 | 31891/2022 | SMOSP | SMOSP | RECUPERAÇÃO | INTERTRAVADO CONCRETO | RESENDE |  | MICHEL | EM ANDAMENTO | 2023-03-20 | 2024-03-20 | 366 |  |  | Fora do Prazo | 015/2023 | 0704 Transf royalties-Uniao | COMAL | 29.045.416/0001-08 | 1632367.44 |  |  | 0%
110 | 10581/2022 | SMS | SMS | ELÉTRICA | POSTO DO CENTRO | RESENDE |  | JANAINA | CONCLUÍDA | 2023-10-24 | 2023-11-24 | 31 | 2023-11-24 |  | Fora do Prazo | 100/2023 | 04060 FUNDO DE SAUDE | PROTECHINO ENGENHARIA EIRELI | 29.126717/0001-66 | 18775.07 |  | 18775.07 | 100%
111 | 9797/2022 | SMS | SMS | REFORMA E AMPLIAÇÃO | POSTO DE SAUDE | JARDIM ALEGRIA |  | ANDRE | EM ANDAMENTO | 2024-01-08 | 2024-08-08 | 213 |  |  | Fora do Prazo | 214/2023 | RECURSO PROPRIO | MEDEIROS MEDEIRO | 04.609.892/0001-83 | 559000 |  |  | 0%
112 | 20566/2023 | SMS | SMS | CONSTRUÇÃO | CONSULTORIO HOSPITAL VETERINARIO | MORA DA COLINA |  | DOMENICA | EM ANDAMENTO | 2024-01-08 | 2024-03-08 | 60 |  |  | Fora do Prazo | 219/2023 | 4060 FUNDO DE SAUDE | GUSSEN RIBEIRO CONSTRUTORA LTDA | 03.594.106/0001-59 | 61946.6 |  |  | 0%
113 | 17821/2023 | SMOSP | SMOSP | CONSTRUÇÃO | PRAÇA PROXIMO COLEGIO G. VARGAS | CIDADE ALEGRIA |  | DOMENICA | EM ANDAMENTO | 2023-12-07 | 2024-03-07 | 91 |  |  | Fora do Prazo | 202/2023 | RECURSO PROPRIO | FRANCISCA IRIS CRUZ LTDA | 24.131.142/0001-56 | 80104.3 |  | 18109.49 | 22.61%
114 | 20566/2023 | SMS | SMS | CONSTRUÇÃO | CONSULTORIO HOSPITAL VETERINARIO | MORA DA COLINA |  | DOMENICA | EM ANDAMENTO | 2024-01-08 | 2024-03-08 | 60 |  |  | Fora do Prazo | 219/2023 | 4060 FUNDO DE SAUDE | GUSSEN RIBEIRO CONSTRUTORA LTDA | 03.594.106/0001-59 | 61946.6 |  |  | 0%
115 | 17821/2023 | SMOSP | SMOSP | CONSTRUÇÃO | PRAÇA PROXIMO COLEGIO G. VARGAS | CIDADE ALEGRIA |  | DOMENICA | EM ANDAMENTO | 2023-12-07 | 2024-03-07 | 91 |  |  | Fora do Prazo | 202/2023 | RECURSO PROPRIO | FRANCISCA IRIS CRUZ LTDA | 24.131.142/0001-56 | 80104.3 |  | 18109.49 | 22.61%
116 | 17821/2023 | SMOSP | SMOSP | CONSTRUÇÃO | PRAÇA PROXIMO COLEGIO G. VARGAS | CIDADE ALEGRIA |  | DOMENICA | EM ANDAMENTO | 2023-12-07 | 2024-03-07 | 91 |  |  | Fora do Prazo | 202/2023 | RECURSO PROPRIO | FRANCISCA IRIS CRUZ LTDA | 24.131.142/0001-56 | 80104.3 |  | 18109.49 | 22.61%

## OBRAS PARALISADAS SME
Status da Obra (Homologada, Em Andamento; Concluída; Paralisada e Não Concluída) | (Vários itens)
Rótulos de Linha

## OBRAS PARALISADAS SMO
Status da Obra (Homologada, Em Andamento; Concluída; Paralisada e Não Concluída) | PARALISADA
Rótulos de Linha
22784/2020
SMOSP
CONSTRUÇÃO
BULHÕES/ 4 PONTES
Estrada de Bulhões
2021-08-09
2024-07-13
73/2021
Premag
14929273.96
96.89%
OBRA PARALISADA PARA REEQUILIBRIO DE PROJETO

## CONTROLE STATUS OBRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SME |  |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMO
| Valores |  |  | Valores
Rótulos de Linha | Contar de Status da Obra (Homologada, Em Andamento; Concluída; Paralisada e Não Concluída) | Contar de Status da Obra (Homologada, Em Andamento; Concluída; Paralisada e Não Concluída)2 | Rótulos de Linha | Contar de Status da Obra (Homologada, Em Andamento; Concluída; Paralisada e Não Concluída) | Contar de Status da Obra (Homologada, Em Andamento; Concluída; Paralisada e Não Concluída)2
Concluída | 53 | 80.3% | CONCLUÍDA | 48 | 41.38%
Em andamento | 7 | 10.61% | EM ANDAMENTO | 67 | 57.76%
Homologada | 2 | 3.03% | PARALISADA | 1 | 0.8621%
Não concluida | 4 | 6.061% | Total geral | 116 | 100%
Total geral | 66 | 100%