## PROCESSO GERENC RISCOS
Controladoria Geral do Município
ETAPAS DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

## MAPEAM PROCESSO
Controladoria Geral do Município
MAPEAMENTO DO PROCESSO
PROCESSO MAPEADO
Contratação / Aquisição de ... XXX
ENTRADA DO PROCESSO (INPUT) |  |  | SAÍDA DO PROCESSO (OUTPUT)
Identificação da necessidade |  |  | Contratação da solução definida para o atendimento da necessidade
DETALHAMENTO DO PROCESSO
FASE | MACROATIVIDADE | ATIVIDADES | SETOR / ÓRGÃO RESPONSÁVEL | COLABORADOR RESPONSÁVEL
1 | Planejamento | Identificar a necessidade
Realizar / elaborar o ETP
Elaborar o Mapa de Riscos
Elaborar o TR ou Projeto Básico
2 | Execução | Abrir processo de contratação / aquisição
Acompanhar tramitação do processo
Gerenciar os riscos associados à fase de Execução
Concluir contratação / aquisição
3 | Monitoramento | Fiscalizar a contratação / aquisição
Gerenciar os riscos associados à fase de Monitoramento
Monitorar eficácia e/ou eficiência da solução contratada
OBSERVAÇÃO

## FLUXO DO PROC
Controladoria Geral do Município
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
PROCESSO MAPEADO
Contratação / Aquisição de ... XXX
ENTRADA DO PROCESSO (INPUT) | SAÍDA DO PROCESSO (OUTPUT)
Identificação da necessidade | Contratação da solução definida para o atendimento da necessidade
FLUXOGRAMA
PLANEJAMENTO
EXECUÇÃO
MONITORAMENTO
OBSERVAÇÃO
Identificar a necessidade
INÍCIO
Realizar / Elaborar ETP
Elaborar Mapa de Riscos
Elaborar TR ou Projeto Básico
Abrir processo de Contratação / Aquisição
Acompanhar tramitação do processo
Gerenciar riscos da fase de Execução
Concluir Contratação / Aquisição
Gerenciar riscos da fase de Monitoramento
Monitorar solução contratada
FIM
Fiscalizar

## MATRIZ RECI DE RESPONS
Controladoria Geral do Município
MATRIZ RECI DE RESPONSABILIDADE
OBJETIVO DA ANÁLISE
Estabelecer a responsabilidade pelas decisões e pela execução das atividades; identificar o tipo ou o grau de participação de cada agente (pessoa ou entidade) em cada decisão; tornar mais clara a relação entre as partes envolvidas em um processo; conhecer a distribuição das atividades e do poder para tomada de decisão.
PAPEIS DOS ENVOLVIDOS
R: QUEM É RESPONSÁVEL (quem detém a responsabilidade final, com poder de veto: pessoa que arcará com o ônus pelo eventual insucesso)
E: QUEM EXECUTA (quem é encarregado de desenvolver a atividade, aquele ou aqueles responsáveis pela implementação)
C: QUEM É CONSULTADO (aquele que deve ser consultado antes que as decisões ou ações sejam implementadas)
I: QUEM É INFORMADO (aquele que deve ser informado depois que a decisão ou ação for implementada)
ENVOLVIDOS / ENTIDADES
SETOR 1
SETOR 2
SETOR 3 | SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA SMS
SETOR 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS)
SETOR 5 | COMPRAS SMS
MATRIZ RECI
PROCESSO: Contratação / Aquisição de ... XXX
MACRO ATIVIDADE | ATIVIDADES | SETOR 1 | SETOR 2 | SETOR 3 | SETOR 4 | SETOR 5
Planejamento | Identificar a necessidade | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I
| Realizar / elaborar o ETP | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I
| Elaborar o Mapa de Riscos | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I
| Elaborar o TR ou Projeto Básico | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I
Execução | Abrir processo de contratação / aquisição | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I
| Acompanhar tramitação do processo | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I
| Gerenciar os riscos associados à fase de Execução | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I
| Concluir contratação / aquisição | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I
Monitoramento | Fiscalizar a contratação / aquisição | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I
| Gerenciar os riscos associados à fase de Monitoramento | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I
| Monitorar eficácia e/ou eficiência da solução contratada | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I | R, E, C e/ou I
OBSERVAÇÃO

## CRONOG PREV AQUIS MATERIAIS
Controladoria Geral do Município
CRONOGRAMA DE PREVISÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
DATA INICIAL DE CADA FASE | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa
SEMANAS E/OU MESES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ATIVIDADES
Identificar a necessidade
Realizar / elaborar o ETP
Elaborar o Mapa de Riscos
Elaborar o TR ou Projeto Básico
Abrir processo de contratação / aquisição
Acompanhar tramitação do processo
Gerenciar os riscos associados à fase de Execução
Concluir contratação / aquisição
Fiscalizar a contratação / aquisição
Gerenciar os riscos associados à fase de Monitoramento
Monitorar eficácia e/ou eficiência da solução contratada
OBSERVAÇÃO

## CARACTERIZ DOS RISCOS
Controladoria Geral do Município
ANÁLISE DOS RISCOS
OBJETIVO DA ANÁLISE
Estabelecer uma classificação dos riscos considerando sua probabilidade de ocorrência e seus impactos, a fim de apontar, através dessa classificação, os riscos de maior criticidade e que necessitam de ações imediatas de contingência e/ou mitigação, os riscos moderados, mas que demandam ações de controle, e os riscos que não apresentam significância.
CARACTERIZAÇÃO DA ANÁLISE DOS RISCOS
ESCALA DE PROBABILIDADES
RARO | Acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.
POUCO PROVÁVEL | O histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.
PROVÁVEL | Repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte.
MUITO PROVÁVEL | Repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte.
PRATICAMENTE CERTO | Ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo
ESCALA DE IMPACTOS
MUITO BAIXO | Compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.
BAIXO | Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.
MÉDIO | Compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.
ALTO | Compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.
MUITO ALTO | Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.
CARACTERIZAÇÃO DOS RISCOS ASSOCIADOS ÀS ATIVIDADES QUE COMPÕEM O PROCESSO
MACROATIVIDADE / ATIVIDADE |  | CÓD. RISCO | RISCO | PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA | IMPACTO POTENCIAL
Planejamento - Identificar a necessidade |  | PR1 | Identificação errônea da necessidade | Baixa | Alta
Planejamento - Realizar / elaborar o Estudo Técnico Preliminar |  | PR2 | Estudo Técnico Preliminar ineficaz e/ou ineficiente | Média | Alta
Planejamento - Elaborar o Mapa de Riscos |  | PR3 | Mapa de Riscos ineficaz e/ou ineficiente | Alta | Alta
Planejamento - Elaborar o Termo de Referência ou Projeto Básico |  | PR4 | Termo de Referência ou Projeto Básico ineficaz e/ou ineficiente | Média | Alta
Execução - Abrir processo de contratação / aquisição |  | ER1 | Objeto / solução definido incompatível e/ou incoerente com a necessidade | Alta | Alta
Execução - Acompanhar tramitação do processo |  | ER2 | Demora na tramitação e/ou paralização do processo | Média | Alta
Excecução - Gerenciar os riscos associados à fase de Execução |  | ER3 | Gerenciamento ineficaz e/ou ineficiente dos riscos | Alta | Alta
Excecução - Concluir contratação / aquisição |  | ER4 | Contratação / aquisição imcompatível com a necessidade | Média | Alta
Monitoramento - Fiscalizar a contratação / aquisição |  | MR1 | Fiscalização ineficaz e/ou ineficiente do(a) contrato / aquisição | Baixa | Alta
Monitoramento - Gerenciar os riscos associados à fase de Monitoramento |  | MR2 | Gerenciamento ineficaz e/ou ineficiente dos riscos | Alta | Alta
Monitoramento - Monitorar eficácia e/ou eficiência da solução contratada |  | MR3 | Não identificação da ineficácia e/ou ineficiêcia da solução contratada / adquirida | Média | Alta
OBSERVAÇÃO

## MATRIZ DE RISCO COMPLETA
Controladoria Geral do Município
MATRIZ DE RISCO
PROCESSO ANALISADO
Contratação / Aquisição de ... XXX
MACROATIVIDADE / ATIVIDADES | RISCO ASSOCIADO | EFEITO / IMPACTO DA MATERIALIZAÇÃO DO RISCO | POSSÍVEL CAUSA DA MATERIALIZAÇÃO DO RISCO | PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA | IMPACTO POTENCIAL | AÇÃO DE CONTROLE E/OU MITIGAÇÃO DO RISCO
Planejamento - Identificar a necessidade | PR1 - Identificação errônea da necessidade | Definição de solução incompatível com a necessidade real; prestação / entrega do referido serviço e/ou produto de forma ineficaz e/ou ineficiente. | Análise ineficaz e/ou ineficiente da situação geradora da necessidade. | Pouco provável | Alto | Ações para a Contingência e/ou Mitigação dos Riscos: Realização de estudo in loco e diálogo com os envolvidos diretamente, para conhecimento e compreensão da situação geradora da necessidade.
Planejamento - Realizar / elaborar o Estudo Técnico Preliminar | PR2 - Estudo Técnico Preliminar ineficaz e/ou ineficiente | Definição de solução incompatível com a necessidade real; planejamento ineficaz e/ou ineficiente da contratação / aquisição; prestação / entrega do referido serviço e/ou produto de forma ineficaz e/ou ineficiente. | Identificação errônea da necessidade; realização e elaboração de estudo superficial e sem o correto detalhamento; incompetência para a realização e elaboração do ETP. | Provável | Alto | Ações para a Contingência e/ou Mitigação dos Riscos: Realização de estudo in loco e diálogo com os envolvidos diretamente, para conhecimento e compreensão da situação geradora da necessidade; Início do estudo e elaboração do ETP imediatamente à identificação da necessidade real ; Definição, junto ao cronograma, e utilização, na prática, de tempo mínimo e razoável para a realização e elaboração de um ETP completo, inclusive considerando a atuação de todos os atores envolvidos e suas disponibilidades.
Planejamento - Elaborar o Mapa de Riscos | PR3 - Mapa de Riscos ineficaz e/ou ineficiente | Definição errônea dos riscos, e consequentemente das suas possíveis causas e efeitos / impactos associados. | Desconhecimento das atividades que envolvem o processo de contratação / aquisição; desconhecimento das ferramentas para Gerenciamento de Riscos. | Muito provável | Alto | Procedimentos de Controle: Mapeamento e conhecimento / domínio do processo envolvido; Capacitação dos servidores envolvidos acerca dos procedimentos que compõem o gerenciamento dos riscos do processo envolvido.
Planejamento - Elaborar o Termo de Referência ou Projeto Básico | PR4 - Termo de Referência ou Projeto Básico ineficaz e/ou ineficiente | Contratação / aquisição ineficaz e/ou ineficiente; contratação com falhas e descoberturas; dificuldade para a fiscalização. | Identificação errônea da necessidade; realização e elaboração de estudo superficial e sem o correto detalhamento; definição de solução errônea para atendimento da necessidade; definição errônea dos riscos. | Provável | Alto | Ações para a Contingência e/ou Mitigação dos Riscos: Realização de estudo in loco e diálogo com os envolvidos diretamente, para conhecimento e compreensão da situação geradora da necessidade; Início do estudo e elaboração do ETP imediatamente à identificação da necessidade real ; Definição, junto ao cronograma, e utilização, na prática, de tempo mínimo e razoável para a realização e elaboração tanto de um ETP completo como de um TR e/ou Projeto Básico com a maior riqueza de detalhes quanto for possível, inclusive considerando a atuação de todos os atores envolvidos e suas disponibilidades; mapeamento e conhecimento / domínio do processo envolvido; levantamento dos riscos por atividade que compõe o processo envolvido.
Execução - Abrir processo de contratação / aquisição | ER1 - Objeto / solução definido incompatível e/ou incoerente com a necessidade | Contratação / aquisição ineficaz e/ou ineficiente; contratação com falhas e descoberturas. | Realização e elaboração de estudo técnico preliminar superficial e sem o correto detalhamento; incompetência para a realização e elaboração do ETP. | Muito provável | Alto | Procedimentos de Controle: Criação e adoção de modelo de ETP, bem como de TR e/ou Projeto Básico, totalmente compatível com o disposto na Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações); Capacitação dos servidores acerca das disposições previstas na Nova Lei de Licitações no que tange aos processos de contratação / aquisição; Capacitação dos servidores envolvidos acerca dos procedimentos que compõem o gerenciamento dos riscos do processo envolvido; Criação e adoção de modelo de Gerenciamento de Riscos totalmente compatível com o disposto na Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações).
Execução - Acompanhar tramitação do processo | ER2 - Demora na tramitação e/ou paralização do processo | Demora na conclusão da contratação / aquisição; não conclusão da contratação / aquisição; não atendimento da necessidade inicial; prestação / entrega do referido serviço e/ou produto de forma ineficaz e/ou ineficiente. | Pendência, inadequação e/ou irregularidade ao longo da instrução processual; | Provável | Alto | Ações para a Contingência e/ou Mitigação dos Riscos: Acompanhamento diário acerca do andamento / tramitação do processo de contratação / aquisição em questão; Diálogo, sempre que necessário, com os órgãos/setores que identifiquem e sinalizem algum tipo pendência e/ou irregularidade processual; Se aplicável, resolução, o quanto antes for possível, das pendências e/ou irregularidades identificadas e sinalizadas pelos órgãos/setores.
Excecução - Gerenciar os riscos associados à fase de Execução | ER3 - Gerenciamento ineficaz e/ou ineficiente dos riscos | Materialização dos riscos reais e, consequentemente, ocorrência dos impactos associados. | Definição errônea dos riscos e das suas possíveis causas e efeitos / impactos associados; desconhecimento das ferramentas para Gerenciamento de Riscos. | Muito provável | Alto | Procedimentos de Controle: Mapeamento e conhecimento / domínio do processo envolvido; Capacitação dos servidores envolvidos acerca dos procedimentos que compõem o gerenciamento dos riscos do processo envolvido.
Excecução - Concluir contratação / aquisição | ER4 - Contratação / aquisição imcompatível com a necessidade | Não atendimento da necessidade real; prestação / entrega do referido serviço e/ou produto de forma ineficaz e/ou ineficiente. | Identificação errônea da necessidade; realização e elaboração de estudo técnico superficial e sem o correto detalhamento; definição de solução errônea para atendimento da necessidade; definição errônea dos riscos. | Provável | Alto | Ações para a Contingência e/ou Mitigação dos Riscos: Realização de estudo in loco e diálogo com os envolvidos diretamente, para conhecimento e compreensão da situação geradora da necessidade; Início do estudo e elaboração do ETP imediatamente à identificação da necessidade real ; Definição, junto ao cronograma, e utilização, na prática, de tempo mínimo e razoável para a realização e elaboração tanto de um ETP completo como de um TR e/ou Projeto Básico com a maior riqueza de detalhes quanto for possível, inclusive considerando a atuação de todos os atores envolvidos e suas disponibilidades; mapeamento e conhecimento / domínio do processo envolvido; levantamento dos riscos por atividade que compõe o processo envolvido.
Monitoramento - Fiscalizar a contratação / aquisição | MR1 - Fiscalização ineficaz e/ou ineficiente do(a) contrato / aquisição | Descumprimento de cláusulas contratuais pelas partes; prejuízos na prestação / entrega do referido serviço e/ou produto. | Definição de solução incompatível com a necessidade real; contratação com falhas e descoberturas; desconhecimento acerca dos procedimentos para a devida fiscalização. | Pouco provável | Alto | Ações para a Contingência e/ou Mitigação dos Riscos: Realização de estudo in loco e diálogo com os envolvidos diretamente, para conhecimento e compreensão da situação geradora da necessidade; Início do estudo e elaboração do ETP imediatamente à identificação da necessidade real ; Definição, junto ao cronograma, e utilização, na prática, de tempo mínimo e razoável para a realização e elaboração tanto de um ETP completo como de um TR e/ou Projeto Básico com a maior riqueza de detalhes quanto for possível, inclusive considerando a atuação de todos os atores envolvidos e suas disponibilidades; mapeamento e conhecimento / domínio do processo envolvido; levantamento dos riscos por atividade que compõe o processo envolvido.
Monitoramento - Gerenciar os riscos associados à fase de Monitoramento | MR2 - Gerenciamento ineficaz e/ou ineficiente dos riscos | Materialização dos riscos reais e, consequentemente, ocorrência dos impactos associados. | Definição errônea dos riscos e das suas possíveis causas e efeitos / impactos associados; desconhecimento das ferramentas para Gerenciamento de Riscos. | Muito provável | Alto | Procedimentos de Controle: Mapeamento e conhecimento / domínio do processo envolvido; Capacitação dos servidores envolvidos acerca dos procedimentos que compõem o gerenciamento dos riscos do processo envolvido.
Monitoramento - Monitorar eficácia e/ou eficiência da solução contratada | MR3 - Não identificação da ineficácia e/ou ineficiêcia da solução contratada / adquirida | Prestação / entrega do referido serviço e/ou produto de forma ineficaz e/ou ineficiente. | Identificação errônea da necessidade; realização e elaboração de estudo técnico superficial e sem o correto detalhamento; definição de solução errônea para atendimento da necessidade; definição errônea dos riscos. | Provável | Alto | Ações para a Contingência e/ou Mitigação dos Riscos: Realização de estudo in loco e diálogo com os envolvidos diretamente, para conhecimento e compreensão da situação geradora da necessidade; Início do estudo e elaboração do ETP imediatamente à identificação da necessidade real ; Definição, junto ao cronograma, e utilização, na prática, de tempo mínimo e razoável para a realização e elaboração tanto de um ETP completo como de um TR e/ou Projeto Básico com a maior riqueza de detalhes quanto for possível, inclusive considerando a atuação de todos os atores envolvidos e suas disponibilidades; mapeamento e conhecimento / domínio do processo envolvido; levantamento dos riscos por atividade que compõe o processo envolvido.
OBSERVAÇÃO

## MATRIZ ANAL RISCOS 1
Controladoria Geral do Município
MATRIZ DE ANÁLISE DE RISCOS
OBJETIVO DA ANÁLISE
Estabelecer uma classificação dos riscos considerando sua probabilidade de ocorrência e seus impactos, a fim de apontar, através dessa classificação, os riscos de maior criticidade e que necessitam de ações imediatas de contingência e/ou mitigação, os riscos moderados, mas que demandam ações de controle, e os riscos que não apresentam significância.
MATRIZ DE NÍVEL DOS RISCOS (Manual de Gestão de Riscos do TCU, 2ª Edição)
|  | IMPACTO | ALTO IMPACTO | MUITO ALTO
|  |  |  | ALTO |  | PR1 | PR2; PR4 | PR3
[7 empty] | ER2; ER4 | ER1; ER3
[6 empty] | MR1 | MR3 | MR2
|  |  | BAIXO IMPACTO | MÉDIO
BAIXO
MUITO BAIXO
[5 empty] | RARO | POUCO PROVÁVEL | PROVÁVEL | MUITO PROVÁVEL | PRATICAMENTE CERTO
[5 empty] | BAIXA PROBABILIDADE |  |  | ALTA PROBABILIDADE
PROBABILIDADE
MATRIZ DE AVALIAÇÃO E RESPOSTA A RISCOS (Manual de Gestão de Riscos do TCU, 2ª Edição)
| IMPACTO | BAIXA PROBABILIDADE E ALTO IMPACTO |  |  |  |  | ALTA PROBABILIDADE E ALTO IMPACTO
|  | DEVE-SE ELABORAR PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA MITIGAÇÃO DOS RISCOS |  |  |  |  | DEVE-SE ADOTAR PROCEDIMENTOS DE CONTROLE
|  | BAIXA PROBABILIDADE E BAIXO IMPACTO |  |  |  |  | ALTA PROBABILIDADE E BAIXO IMPACTO
|  | OS RISCOS SÃO TOLERÁVEIS |  |  |  |  | DEVE-SE ADOTAR PROCEDIMENTOS DE CONTROLE
PROBABILIDADE
OBSERVAÇÃO
Riscos com alta probabilidade de ocorrência, alto impacto, e alta criticidade: PR3, ER1, ER3 e MR2. Para esses riscos, devem ser adotados procedimentos de controle.
Riscos com baixa probabilidade de ocorrência, alto impacto, e média criticidade: PR2, PR4, ER2, ER4 e MR3. Para esses riscos, devem ser adotadas ações de contingência.
Riscos com baixa probabilidade de ocorrência, alto impacto, e baixa criticidade: PR1 e MR1. Para esses riscos, Para esses riscos, devem ser adotadas ações de contingência.

## MONITORAMENTO DAS AÇÕES
Controladoria Geral do Município
MONITORAMENTO DAS AÇÕES PARA O GERENCIAMENTO DE RISCOS
OBJETIVO DO MONITORAMENTO
Acompanhar a implementação das ações estabelecidas para o Gerenciamento dos Riscos, bem como checar sua efetividade, eficácia e/ou eficiência.
AÇÕES DE CONTROLE E/OU DE MITIGAÇÃO DOS RISCOS | CONDIÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO (IMEDIATA, CURTO PRAZO, MÉDIO PRAZO OU LONGO PRAZO) | STATUS DA AÇÃO (EM IMPLEMENTAÇÃO; IMPLEMENTADA) | STATUS DE EFETIVIDADE DA AÇÃO APÓS IMPLEMENTAÇÃO (EFICAZ, INEFICAZ) | SE APLICÁVEL, AÇÕES CORRETIVAS
Realização de estudo in loco e diálogo com os envolvidos diretamente, para conhecimento e compreensão da situação geradora da necessidade. | Imediata
Início do estudo e elaboração do ETP imediatamente à identificação da necessidade real. | Imediata
Definição, junto ao cronograma, e utilização, na prática, de tempo mínimo e razoável para a realização e elaboração tanto de um ETP completo como de um TR e/ou Projeto Básico com a maior riqueza de detalhes quanto for possível, inclusive considerando a atuação de todos os atores envolvidos e suas disponibilidades. | Imediata
Mapeamento e conhecimento / domínio do processo envolvido. | Imediata
Capacitação dos servidores envolvidos acerca dos procedimentos que compõem o gerenciamento dos riscos do processo envolvido. | Curto Prazo
Levantamento dos riscos por atividade que compõe o processo envolvido. | Imediata
Criação e adoção de modelo de ETP e de TR e/ou Projeto Básico totalmente compatível com o disposto na Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações). | Curto Prazo
Capacitação dos servidores acerca das disposições previstas na Nova Lei de Licitações no que tange aos processos de contratação / aquisição. | Curto Prazo
Capacitação dos servidores envolvidos acerca dos procedimentos que compõem o gerenciamento dos riscos do processo envolvido. | Curto Prazo
Criação e adoção de modelo de Gerenciamento de Riscos totalmente compatível com o disposto na Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações). | Curto Prazo
Acompanhamento diário acerca do andamento / tramitação do processo de contratação / aquisição em questão. | Imediata
Diálogo, sempre que necessário, com os órgãos/setores que identifiquem e sinalizem algum tipo pendência e/ou irregularidade processual. | Imediata
Se aplicável, resolução, o quanto antes for possível, das pendências e/ou irregularidades identificadas e sinalizadas pelos órgãos/setores. | Imediata
OBSERVAÇÃO